РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.03.2021                                          г.Ачинск                                                063-п

| О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска от 02.09.2013 № 299-п |  |  |
| --- | --- | --- |

В целях подготовки годового отчета о реализации муниципальных программ города Ачинска, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 36, 40, 55, 57 Устава города Ачинска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В приложении к постановлению администрации города Ачинска 
от 02.09.2013 № 299-п «Об утверждении порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании 
и реализации» (в ред. от 20.04.2015 № 140-п, от 24.02.2016 № 063-п,
от 27.06.2016 № 208-п, от 15.05.2017 № 145-п, от 23.11.2017 № 370-п, 
от 08.05.2020 № 136-п) внести следующие изменения:

1.1. Пункт 5.5. Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации изложить в следующей редакции:

«5.5. Ответственный исполнитель для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы организует ведение и представление квартальной отчетности.

Соисполнители программы по запросу ответственного исполнителя программы представляют информацию о реализации подпрограмм и отдельных мероприятий программы, реализуемых соисполнителем программы, в сроки и по форме, установленной ответственным исполнителем программы.»;

1.2. Приложение № 8 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение № 9 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 10 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.5. В 1 абзаце пункта 5.8 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации словосочетание «приложение № 8» заменить на словосочетание «приложение № 13»;

1.6. В 3 абзаце пункта 5.8 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации словосочетание «приложение № 9» заменить на словосочетание «приложение № 14»;

1.7. В 4 абзаце пункта 5.8 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации словосочетание «приложение № 10» заменить на словосочетание «Приложение № 15»;

1.8. Приложение к постановлению дополнить приложениями 
№ 13, № 14, № 15 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации согласно приложениям № 4, № 5, № 6 к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы города Ачинска Н.В. Григорьеву.

3. Опубликовать постановление в газете «Ачинская газета» и на официальном сайте органов местного самоуправления города Ачинска:
http://www.adm-achinsk.ru/.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава города Ачинска							        А.Ю. Токарев

|  |  | Приложение № 1 к постановлению администрации города Ачинска от 22.03.2021 № 063-п Приложение № 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации |
| --- | --- | --- |

Информация о целевых показателях муниципальной программы

и показателях результативности подпрограмм муниципальной

программы города Ачинска

| № п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Отчетный год |  | Текущий год |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | 1-й год | 2-й год |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по целям и задачам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации города Ачинска

от 22.03.2021 № 063-п

Приложение № 9

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных

программ города Ачинска,

их формировании и реализации

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета

города, федерального и краевого бюджетов, иных средств на реализацию отдельных

мероприятий муниципальной программы и подпрограмм, отдельных мероприятий с указанием плановых

и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета города, подпрограммам,

отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации муниципальной программы)

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание (информация о выполненных мероприятиях за отчетный период с уточнением объемов работ и местах их выполнения, в случае отклонения плановых значений от фактических, указать причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Отчетный год |  | Текущий год |  |  |  |  |  | Плановый период |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Муниципальная программа |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие n подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма n |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы 1 |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы n |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации города Ачинска

от 22.03.2021 № 063-п

Приложение № 10

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных

программ города Ачинска,

их формировании и реализации

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета

города, федерального и краевого бюджетов, иных средств

на реализацию программы с указанием плановых

и фактических значений

тыс. руб.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы программы | Источники финансирования | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание (информация о выполненных мероприятиях за отчетный период с уточнением объемов работ и местах их выполнения, в случае отклонения плановых значений от фактических, указать причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год |  | Текущий год |  |  |  |  |  | Плановый период |  |  |
|  |  |  |  |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма n |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие 1 |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие n |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к постановлению администрации города Ачинска

от 22.03.2021 № 063-п

Приложение № 13

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных

программ города Ачинска,

их формировании и реализации

Информация о целевых показателях муниципальной программы

и показателях результативности подпрограмм муниципальной

программы города Ачинска

| № п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному (факт) | Отчетный год (значение на конец года) |  |  | 1-й год, следующий за отчетным | 2-й год, следующий за отчетным | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт | отклонение (+,-) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по целям и задачам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Приложение № 5 к постановлению администрации города Ачинска от 22.03.2021 № 063-п Приложение № 14 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации |
| --- | --- | --- |

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, федерального и краевого бюджетов,

иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм,

отдельных мероприятий с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным

распорядителям средств бюджета города, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы,

а также по годам реализации муниципальной программы)

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  | Примечание (информация о выполненных мероприятиях за отчетный период с уточнением объемов работ и местах их выполнения, в случае отклонения плановых значений от фактических, указать причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Отчетный год (значение на конец года) |  |  | 1-й год, следующий за отчетным | 2-й год, следующий за отчетным |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | отклонение (+,-) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Муниципальная программа |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие n подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма n |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы 1 |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы n |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Приложение № 6 к постановлению администрации города Ачинска от 22.03.2021 № 063-п Приложение № 15 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации |
| --- | --- | --- |

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета

города, федерального и краевого бюджетов, иных средств

на реализацию программы с указанием плановых

и фактических значений

тыс. руб.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы программы | Источники финансирования | Расходы по годам |  |  |  |  | Примечание (информация о выполненных мероприятиях за отчетный период с уточнением объемов работ и местах их выполнения, в случае отклонения плановых значений от фактических, указать причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год |  |  | 1-й год, следующий за отчетным | 2-й год, следующий за отчетным |  |
|  |  |  | план | факт | отклонение (+,-) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет города |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет города |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет города |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма n |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет города |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие 1 |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет города |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие n |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет города |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |