

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.11.2021 г. Ачинск 311-п

|  |
| --- |
| Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Ачинска Красноярского края на 2021-2030 годы |

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», решением Ачинского городского Совета депутатов от 31.05.2013 № 43-314р «О внесении изменения в решение городского Совета депутатов от 14.10.2005 № 7-29р «Об утверждении Генерального плана города Ачинска», руководствуясь статьями 36, 40, 55 Устава города Ачинска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры города Ачинска Красноярского края на 2021-2030 годы согласно приложению.

2. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя Главы города Ачинска С.М. Мачехина.

3. Опубликовать постановление в газете «Ачинская газета» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Ачинска: [www.adm-achinsk.ru](http://www.adm-achinsk.ru).

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города Ачинска | А.Ю. Токарев |

Приложение

к постановлению администрации города Ачинска

от 01.11.2021 № 311-п

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ачинска Красноярского края на 2021 – 2030 годы |
| **Основания для разработки Программы** | ▪ Градостроительный кодекс Российской Федерации;  ▪ Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2025 №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  ▪ Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  ▪ СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;  ▪ Приказ Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-15/02вн «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования»;  ▪ Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 № 132н "О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения";  ▪ Приказ Минспорта России от 25.05.2016 № 586 «Об утверждении Методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций»;  Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 (во исполнение поручений Правительства Российской Федерации от 01.03.2016 № ДК-П12-1123, от 25.04.2016 № ДК-П12-2459) «[Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»](http://sudact.ru/law/rasporiazhenie-minkultury-rossii-ot-02082017-n-r-965/);  ▪ Стратегия социально-экономического развития города Ачинска Красноярского края на период до 2030 года, утвержденная решением Ачинского городского Совета депутатов Красноярского края от 07.12.2018 № 40-236р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Ачинска до 2030 года»;  ▪ Генеральный план города Ачинска Красноярского края, утвержденный решением Ачинского городского Совета депутатов Красноярского края от 31.05.2013 № 43-314р «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов от 14.10.2005 № 7-29р «Об утверждении генерального плана города Ачинска»;  ▪ Иные нормативные акты Российской Федерации, Красноярского края, органов местного самоуправления города Ачинска Красноярского края. |
| **Наименование Заказчика** | Администрация города Ачинска Красноярского края  662150, Красноярский край, г.Ачинск, ул.Свердлова, 17 |
| **Наименование разработчиков Программы, их местонахождение** | ООО «Т-ИННОВАТИК» (г. Санкт-Петербург)  (192148, Санкт-Петербург, ул. Автогенная, д.6, литер 5П, пом.2А) |
| **Цель Программы** | Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения на территории города Ачинска Красноярского края. |
| **Задачи Программы** | ▪ Безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры муниципального образования;  ▪ Доступность объектов социальной инфраструктуры муниципального образования для населения муниципального образования в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования;  ▪ Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры муниципального образования;  ▪ Достижение расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования услугами в области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования;  ▪ Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| **Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры** | ▪ Количество образовательных учреждений;  ▪ Количество мест в образовательных учреждениях;  ▪ Количество отремонтированных зданий образовательных учреждений;  ▪ Количество учреждений здравоохранения  ▪ Количество отремонтированных объектов здравоохранения;  ▪ Количество учреждений физической культуры и спорта;  ▪ Площадь плоскостных сооружений;  ▪ Количество спортивных объектов;  ▪ Количество отремонтированных зданий культуры (библиотека, ДК, школа искусств);  ▪ Количество объектов культуры. |
| **Укрупненное описание запла-нированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремон-ту объектов соци-альной инфра-структуры, пополнению и модернизации их материально-технической базы.**  **Объемы и источники финансирования Программы** | Ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, строительство, модернизация материально-технической базы   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Направление финансирования** | **Годы** | | | | | **2019 г.** | **2020 г.** | | **2021 г.** | | **Всего, тыс.руб.,** в т.ч.: | **80 060,10** | **157 617,30** | | **63 776,00** | | Образование | 60 111,40 | 136 111,00 | | 59 112,20 | | Здравоохранение | - | - | | - | | Физическая культура и массовый спорт | 6 738,70 | 5 407,8 | | 2 713,70 | | Культура и досуг | 13 210,00 | 16 098,50 | | 1 950,10 | | **Направления финансирования** | **Годы** | | | | | **2022 г.** | **2023 г** | **2024-2030 гг.** | | | **Всего, тыс.руб.,** в т.ч.: | **97 406,10** | **83 784,40** | - | | | Образование | 83 953,10 | 40 467,10 | - | | | Здравоохранение | - | - | - | | | Физическая культура и массовый спорт | 4 914,60 | 43 024,50 | - | | | Культура и досуг | 8 538,40 | 292,80 | - | |   Финансирование данного вида работ производится из средств бюджетов всех уровней. |
| **Сроки реализации** | 2021-2030 годы |
| **Ожидаемые результаты** | Развитие социальной инфраструктуры: сферы образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта. |

**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Необходимость реализации Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»актуализировала потребность в разработке эффективной стратегии развития не только на федеральном и региональном уровнях, но и на уровне отдельных муниципальных образований.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ачинска Красноярского края (далее – Программа) включает в себя объекты местного значения города Ачинска, в сферах образования, физической культуры и массового спорта и культуры, содержит чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития города Ачинска на среднесрочную перспективу.

Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Ачинска, которые предусмотрены федеральными, региональными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития города Ачинска и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития города Ачинска.

Цели развития муниципального образования и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития города Ачинска Красноярского края - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума города Ачинска.

Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

Программа разработана на 9-летний срок – с 2021 до 2030 года.

Настоящая Программа подлежит ежегодной актуализации в случае существенных изменений в ходе её реализации. Корректировке подлежат мероприятия Программы и обеспечивающие их ресурсы, в случае значительно изменившихся условий на основании предложений Правительства Красноярского края, администрации города Ачинска Красноярского края, Ачинского городского Совета депутатов.

Организация подготовки изменений в Программу возлагается на органы местного самоуправления города Ачинска Красноярского края, с учетом выделяемых финансовых средств на разработку и актуализацию Программы.

1. **ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА АЧИНСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**
   1. **– ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ДЕМОГРАФИЧЕС-КОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДА АЧИНСКА**

Город Ачинск имеет статус городского округа (Закон Красноярского края от 25.02.2005 №13-3125 «О наделении муниципального образования город Ачинск статусом городского округа» и входит в состав Красноярского края. В состав данного муниципального образования входит один населенный пункт – город Ачинск.

Город расположен на отрогах хребта Арга, на правом берегу реки Чулым (правый приток Оби). Географические координаты - [56°16′00″ с. ш. 90°30′00″ в. д.](https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:Map/12/56.26667/90.5/ru). (см. рис.1-4).

Изображение выглядит как карта

Автоматически созданное описание

Дата основания города Ачинска: 25 июля 1683 года.

Площадь территории – 10 450,48 Га. Высота центра – 220 м. Часовой пояс - UTC+7.

Расстояние до краевого центра – города Красноярска 168 км.

Ачинск является центром Западного макрорайона Красноярского края, включающего одиннадцать районов (Ачинский, Балахтинский, Боготольский, Большеулуйский, Козульский, Новоселовский, Назаровский, Бирилюсский, Тюхтетский, Шарыповский, Ужурский) и четыре города (Ачинск, Боготол, Назарово и Шарыпово).

С другими регионами Российской Федерации город Ачинск не граничит. Географическая удаленность от столицы РФ г.Москвы показана на рис.3.

*Изображение выглядит как карта

Автоматически созданное описаниеРис.3 – Географическая удаленность от столицы Российской Федерации г.Москвы*

Находясь на пересечении железнодорожных магистралей (Транссибирская магистраль) и автодорог (федеральная автомобильная трасса Р-255 «Сибирь»), город Ачинск выступает крупным транспортным узлом Восточной Сибири и соединен с такими крупнейшими городами Сибирского федерального округа как Новосибирск, Кемерово, Томск, Иркутск. Железнодорожные ветки в сторону городов Лесосибирск и Абакан связывают Ачинск с Приангарьем и южными районами Красноярского края и Хакасией. В 140 км от города Ачинска находится международный аэропорт «Емельяново». На реке Чулым расположена пристань.

Городской округ город Ачинск является третьим по численности населенным пунктом в крае, после Красноярска и Норильска и 162-ый по численности в России из 1113 городов Российской Федерации. Численность населения города составляет на 01.01.2020 г. - 106 798 чел. на 01.01.2021 г. –106 113 чел. плотность населения – 1042,88 чел/км2. Включает в себя 2 населенных пункта: город Ачинск (численность населения в 2021 г. – 104 850 чел.) и городской поселок Мазульский (численность населения в 2021 г. – 1263 чел.).

Изображение выглядит как карта

Автоматически созданное описание

*Рис. 4а – Местоположение города Ачинска Красноярского края относительно ближайших других областных центров*

Изображение выглядит как карта

Автоматически созданное описание

*Рис. 4б – Местоположение города Ачинска Красноярского края относительно ближайших населенных пунктов*



Климат на территории городского округа резко континентальный, с холодной зимой и теплым летом. Средняя годовая температура воздуха +0,8ºС, относительная влажность воздуха – 66,2%, средняя скорость ветра – 4,0 м/с. Самый теплый месяц года - июль (+18,7ºС), самый холодный - январь (-16,3ºС.) Дополнительная информация о климате Ачинска представлена на рис.5.

Изображение выглядит как стол

Автоматически созданное описание

*Рис.5 – Сведения о климате в городе Ачинск*

Динамика численности населения городского округа представлена на рис.6.

**

*Рис.6. – Динамика численности населения городского округа город Ачинск за период 1970-2020 годы*

Сведения о демографической ситуации и возрастной структуре населения городского округа представлены в табл. 1-2.

*Таблица 1. - Демографическая ситуация на территории города Ачинска*


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **Оценка 2021 г.** |
| Численность населения на начало года, чел. | 106 531 | 106 373 | 106 798 | 106 113 |
| Родилось за год, чел. | 1 153 | 1 059 | 991 | 1 024 |
| Умерло за год, чел. | 1 499 | 1 437 | 1 771 | 1 538 |
| Прибыло за год, чел. | 3 581 | 4 202 | 3, 521 | 3 546 |
| Выбыло за год, чел. | 3 393 | 3 399 | 3 426 | 3 403 |
| Численность населения на конец года, чел. | 106 373 | 106 798 | 106 113 | 105 742 |

*Таблица 2. – Данные о возрастной структуре населения и наличии объектов социальной инфраструктуры города Ачинска по состоянию на 01.01.2020 г.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование населенных пунктов** | **Численность населения, чел.** | | | | |
| **Всего** | **Детей до 7 лет** | **Детей от 7 до 15 лет** | **Население трудоспо-собного возраста** | **Население старше трудоспо-собного возраста** |
| 1. | город Ачинск | 105 531 | 9 450 | 12 068 | 59 842 | 24 171 |
| 2. | гп. Мазульский | 1 267 | 168 | 152 | 588 | 359 |
| Итого: | | 106 798 чел.  100% | 9 618 чел.  9,01% | 12 220 чел.  11,42% | 60 430 чел.  56,58% | 24 530 чел.  22,97% |

Как видно из табл.1 и рис.5, численность населения города начиная с 1999 года сокращалась, что вызвано естественной убылью населения и миграцией.

На основе оценки демографической ситуации и тенденций демографических процессов, к 2030 году в Ачинске прогнозируется увеличение численности населения до 108,7 тыс. чел. Прогнозируемые варианты демографического развития города Ачинска показаны на рис.7 (согласно Стратегии социально-экономического развития города Ачинска до 2030 года).



*Рис.7 - Прогнозируемые варианты демографического развития Ачинска*

Одной из особенностей города Ачинска на современном этапе является высокий удельный вес численности детей и подростков, что свидетельствует о благоприятных предпосылках для формирования трудового потенциала территории.

Численность населения моложе трудоспособного возраста на 01.01.2019 составила 21,507 тыс. чел. (20,2% численности населения), на 01.01.2020 (см. табл. 2) - 21,838 тыс. чел. (20,4 % численности населения).

Современный Ачинск – это индустриальный центр с обширной ресурсной и производственной базой, развитой транспортной инфраструктурой, который входит в в тройку крупнейших промышленных центров Красноярского края, после городов Красноярска и Норильска.

По состоянию на 01.01.2019 в экономике города было занято 43,0 тыс. человек (72,5% от численности населения трудоспособного возраста), в основном на крупных и средних предприятиях города. По состоянию на 01.01.2020 в экономике г. Ачинск задействовано 41,2 тыс. чел. (см. табл.3) (68,2 % от численности населения трудоспособного возраста).

Структура занятости населения в экономике по формам собственности и направлениям деятельности показана в табл.3-4.

*Таблица 3. – Структура занятости населения в экономике по формам собственности на территории города Ачинска в 2020 году*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Количество человек** | **Процент от общей численности занятого в экономике населения, %** |
| Численность занятых в экономике, чел. | 41 200 | 100,0% |
| в том числе по формам собственности: |  |  |
| - на предприятиях и организациях государственной формы собственности | 7 244 | 17,6% |
| - на предприятиях и организациях муниципальной формы собственности | 4 326 | 10,5% |
| - в организациях других форм собственности | 29 630 | 71,9% |

*Таблица 4. – Структура занятости населения в экономике по формам собственности на территории города Ачинска в 2020 году*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Занятость по сферам деятельности трудоспособного населения** | **Количество человек** | **Процент от численности работников организаций, %** |
| Обрабатывающее производство | 6 477 | 24,0% |
| Образование | 4 524 | 16,8% |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 4 658 | 17,2% |
| Транспортировка и хранение | 3 084 | 11,4% |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение | 2 586 | 9,6% |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром | 1 461 | 5,4% |
| Оптовая и розничная торговля | 1 126 | 4,2% |
| Строительство | 387 | 1,4% |
| Прочие виды деятельности | 2 704 | 10,0% |

Анализ рынка труда показывает, что в Ачинске существует определенный дисбаланс спроса и предложения рабочей силы, несоответствия профессионального и квалификационного состава свободной рабочей силы имеющимся вакансиям, что обусловлено как объективными, так и субъективными факторами.

У работодателей большим спросом пользуются квалифицированные рабочие, практически не бывает вакансий по специальности юрист, экономист, бухгалтер, хотя число безработных граждан, имеющих данные специальности, год от года увеличиваются. Соответственно растет доля безработных выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений, не имеющих опыта работы.

Факторами, затрудняющими поиск работы, по-прежнему, остаются:

▪ отсутствие опыта работы у молодежи;

▪ низкая заработная плата в организациях бюджетной сферы и других;

▪ не оформление официально трудовых отношений и отсутствие социальных гарантий у индивидуальных предпринимателей и на частных предприятиях.

Приоритетные направления политики в сфере трудовых отношений следующие:

▪ организация системы мониторинга изменений численности трудовых ресурсов, их качественного состава;

▪ улучшение функционирования рынка труда;

▪ реализация комплекса мер по улучшению охраны труда работающего населения города;

▪ усовершенствование структуры средств на создание и сохранение рабочих мест, трудоустройство слабо защищенных категорий граждан и длительно безработных граждан;

▪ реализация программ по содействию занятости населения города и оказанию содействия добровольного переселения в Ачинск населения из других регионов.

Относительная стабилизация занятости населения в экономике города никоим образом не означает стабилизацию его экономического развития. Рост и дальнейшее развитие хозяйственного комплекса города должно происходить за счет инвестиций в существующее производство, модернизации основных фондов и замены его на более производительное. Все это потребует повышения уровня квалификации занятого населения. Подготовку кадров разного уровня квалификации и отраслевой направленности целесообразно осуществлять преимущественно в самом Ачинске.

Город Ачинск является крупным промышленно-транспортным центром с развитой строительной базой. Определяющую роль в экономике города играет обрабатывающая промышленность, в число которой входят:

▪ Металлургическое производство (градообразующее предприятие АО «РУСАЛ Ачинск» - производство глинозема, сульфата калия, соды кальцинированной);

▪ Производство машин и оборудование (Филиал ООО «ИСО» в г. Ачинске – монтаж, ремонт и техническое обслуживание оборудования АО «РУСАЛ Ачинск»);

▪ Производство прочих неметаллических и минеральных продуктов   
(ООО «Ачинский Цемент» - производство цемента);

▪ Производство пищевой продукции (Ачинский филиал ООО «Млада»,   
ЗАО «Назаровское» отделение № 11 мясокомбинат, ООО «Хозяин», ООО «Причулымье», ООО «Стефанишен» - производство молочной и мясной продукции, муки, крупы, кондитерских изделий).

Предприятия прочих отраслей:


▪ Строительство (ООО «СтройАчинск», ООО АчМУ ОАО «СВЭМ»,   
ООО «ГражданСтрой», ООО «КрасСтройКомплекс», ООО «Промжилстрой»,   
ООО «ПКП «Алекс»);

▪ Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (Ачинский филиал ООО «Красноярская региональная энергетическая компания», филиал   
ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго», Ачинское межрайонное отделение   
ПАО «Энергосбыт», ООО «Теплосеть», ЗАО «Промэнерго»);

▪ Транспорт и связь (структурные подразделения ОАО «РЖД», филиал   
ОАО «В-Сибпромтранс», АО «Группа «СТК», ООО «ГРАД», ООО «Тайфун»,   
ИП Сидорова В.В., ИП Фадеев А.В., МУП «Ачинский городской электротранспорт»,   
АО «Ачинское ДРСУ», ТГК «Сибирь», Красноярский филиал ОАО «Ростелеком»,   
ООО «Интермедиа», ООО «Синт», ООО «Связь Сервис», «Почта России»,   
ООО «Мекад»).


Основными градообразующими предприятиями города является АО «РУСАЛ Ачинск» - мощный гигант цветной металлургии, от которого в большей степени зависит не только размер налоговых поступлений в бюджет, но и благополучие жителей города, и предприятие нефтехимической промышленности ОАО «АНПЗ ВНК», который находится на территории Большеулуйского района, но большинство его работников проживают в городе Ачинске.

Экономика города Ачинска представлена 1 443 организациями и 2 693 субъектами малого и среднего предпринимательства (см. рис.8).



*Рис. 8 - Структура экономики города Ачинска по видам экономической деятельности (2020 г.), %*

Малый бизнес присутствует во всех отраслях экономики Ачинска, при этом преобладают розничная и оптовая торговля, общественное питание, оказание услуг населению, строительство и обрабатывающие производства (см. рис.9).



*Рис.9 - Структура субъектов малого и среднего бизнеса по городу Ачинску по видам экономической деятельности (2020 г.), %*

*Перспективными направлениями развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года являются:*

▪ развитие зерноперерабатывающих производств, обеспечивающих полный цикл переработки от зерна до готовой продукции;

▪ развитие высокотехнологичных производств по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции;

▪ развитие строительной индустрии и производства строительных материалов, в том числе с использованием местного сырья;

▪ развитие высокотехнологичных медицинских услуг;

▪ развитие услуг в области образования, в том числе дополнительного образования;

▪ развитие услуг в области спорта и фитнеса.

*В перспективе, развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства города Ачинска будет осуществляться по следующим направлениям:*

▪ обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержкой;

▪ популяризация предпринимательской деятельности;

▪ совершенствование форм финансовой, имущественной и иных видов поддержки;

▪ развитие системы подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего предпринимательства;

▪ развитие системы предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна»;

▪ реализация Стандарта развития конкуренции на территории города.

Особую роль в развитии потребительского рынка области играет торговля. Розничная торговая сеть города насчитывает:

▪ 715 стационарных торговых объектов общей торговой площадью 145,2 тыс. м2. Структура действующих магазинов в основном представлена торговыми форматами площадью до 100 м2;

▪ 380 нестационарных торговых объекта общей торговой площадью 9,9 тыс. м2.

Изображение выглядит как карта

Автоматически созданное описаниеСтруктура розничных каналов продаж изменилась в сторону современных форматов торговли. В городе активно ведется строительство как крупноформатных торгово-развлекательных центров, супермаркетов, так и магазинов «шаговой доступности». Торговые сети в последние годы стали одними из самых быстрорастущих и успешных сегментов розничного рынка и представлены как местными, так и региональными предпринимателями.

В табл.5 представлен SWOT-анализ социально-экономичес-кого положения г.Ачинск.

Сводная карта развития территории г. Ачинск отражена на рис.10.

*Рис.10. – Сводная карта развития территории г. Ачинска*

*Таблица 5. – SWOT-анализ города Ачинска*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Факторы** | **Сильные стороны** | **Слабые стороны** |
| Географическое положение, транспортная инфраструктура | Наличие разнообразных транспортных магистралей является потенциалом дальнейшего экономического развития города | Недостаточная капитализация транзитного сектора экономики (придорожные сервисы, торговые точки, логистическое обслуживание) |
| Население, рынок труда, социальная сфера | 1. Благоприятная демографическая структура: преобладает экономически активное население.  Численность трудовых ресурсов города Ачинска составляет 70 тыс. чел. (66 % численности населения).  2. Наличие свободных трудовых ресурсов – источник обеспечения потребности вновь создаваемых производств в рабочей силе.   1. Высокий уровень заработной платы и бюджетной обеспеченности, характерный для промышленных городов. 2. Высокое качество трудовых ресурсов; 3. Наличие развитой социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, культура, физическая культура и спорт, социальная защита населения), позволяющей позиционировать город Ачинск как центр социальной и культурной жизни Западного макрорайона Красноярского края. | 1. Недостаточность перспективных форм занятости ведет к снижению доли молодого населения в структуре экономически активного населения 2. Недостаток высших учебных заведений на территории города Ачинска создает повышенные риски оттока населения, а также невозвращения в город выпускников ВУЗов. 3. Общая структурная диспропорция спроса и предложения на рынке труда, нарастание дефицита квалифицированных кадров, в первую очередь, рабочих и инженерных специальностей. |
| Экономическое развитие | 1. Наличие крупных и стабильно работающих промышленных предприятий.  2. Непосредственная близость к развитым сельскохозяйственным районам – производителям зерновых и овощных культур, мяса и молока; возможность привлечения дополнительных источников сырья из близлежащих районов для развития производства, в первую очередь, пищевой промышленности.  3. Высокая инвестиционная активность в сфере развития жилой и торговой недвижимости.  4. Наличие свободных производственных площадей и земель для предоставления бизнесу | Узкая специализация экономики города, низкий уровень разнообразия экономической активности (диверсификации), прежде всего, в сфере инновационного предпринимательства и перспективных форм деятельности |
| Система жизнеобеспечения | Развитая коммунальная и транспортная инфраструктура, высокая транспортная доступность, развитая система благоустройства и озеленения | 1. Высокий уровень износа инженерной и транспортной инфраструктуры.  2. Недостаток мощности энергетической инфраструктуры для ликвидации сетевых ограничений в строящихся районах города.  3. Отсутствие возможности развития дорожной сети в строящихся районах города |
| Экология | Реализация крупных проектов, направленных на экологическую модернизацию производства | Уровень загрязнения атмосферного воздуха города Ачинска характеризуется как «повышенный» |
| **Факторы** | **Возможности** | **Угрозы** |
| Социальные процессы | 1. Развитие и совершенствование системы местного самоуправления;  2. Повышение активности граждан в процессе управления территорией посредством ТОС;  3. Рост значения фактора качественного общего и профессионального образования в развитии экономики города, развитие системы профориентации.  4. Рост мобильности трудовых ресурсов | 1.Общее ухудшение основных параметров демографической ситуации:  - усиление иммиграционных процессов;  - увеличение доли населения нетрудоспособных возрастов;  2. Высокий уровень заболеваемости и смертности населения, в том числе в трудоспособном возрасте |
| Жилищная сфера | Существуют заделы и предпосылки для дальнейшего развития жилищной сферы | 1. Снижение платежеспособного спроса на приобретение жилья.  2. Ужесточение условий ипотечного кредитования.  3. Стагнация в сфере жилищного строительства. |
| Экономика | Диверсификация рынка и позиционирование на рынках разного масштаба – локальных, региональных, общероссийских, через отстройку института продвижения – проектные офисы | Основной угрозой является не выход города Ачинска на рынки сбыта различного масштаба |

Согласно генерального плана городского округа город Ачинск зонирование его территории будет соответствовать данным табл.6.

*Таблица 6.– Зонирование территории городского округа город Ачинск*

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2021 | Первая очередь строительства (2020) | Расчетный срок (2030) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь городского округа города Ачинска, га, в том числе: | га | 10450,5 | 10450,5 | 10450,5 |
| Зоны жилой застройки | га/% | 933,0 га /9,2 | 1115,5/11,0 | 1439,7/14,1 |
| Зоны общественно-деловой застройки | га/% | 194,0/1,9 | 194,0/1,9 | 204,4/2,0 |
| Зоны промышленности | га/% | 1912,0/18,8 | 1897,1/18,6 | 1897,1/18,6 |
| Зоны общего пользования | га/% | 938,0/9,2 | 938,0/9,2 | 938,0/9,2 |
| Зоны транспорта, связи, инженерных коммуникаций | га/% | 971,0/9,5 | 978,1/9,6 | 985,9/9,7 |
| Зоны сельскохозяйственного использования | га/% | 2856,0/28,1 | 2735,0/26,9 | 2723,3/26,8 |
| Зоны, занятые особо охраняемыми территориями и объектами | га/% | 1326,0/13,0 | 1296,9/12,7 | 1196,1/11,8 |
| Зоны под военными объектами и режимными территориями | га/% | 639,0/6,3 | 639,0/6,3 | 639,0/6,3 |
| Зоны, не вовлеченные в градостроительную деятельность | га/% | 96,0/0,9 | 96,0/0,9 | 96,0/0,9 |

Целевые ориентиры социально-экономического развития городского округа на период до 2030 г. согласно утвержденной стратегии представлены в табл.7.

*Таблица 7. – Целевые ориентиры социально-экономического развития городского округа в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Ачинска до 2030 года*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2015 год**  **базовый** | **2020 год**  **факт** | **2025 год**  **прогноз** | **2030 год**  **прогноз** |
| Среднегодовая численность населения, тыс. чел. | 106 964 | 106 456 | 107 700 | 108 675 |
| Коэффициент естественного прироста (убыли) населения, на 1 тыс. чел. населения | -0,4 | -7,3 | 0,5 | 0,5 |
| Общий коэффициент рождаемости, на 1 тыс. чел. населения | 14,1 | 9,3 | 14,4 | 14,4 |
| Общий коэффициент смертности, на 1 тыс. чел. населения | 14,5 | 16,6 | 13,9 | 13,9 |
| Коэффициент миграционного прироста (снижения), на 10 тыс. чел. населения | -59,4 | 0,9 | 19,5 | 19,5 |
| Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства), руб. | 28 257,8 | 44 281,0 | 40 731,1 | 44 970,4 |
| Темп роста среднемесячной заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) к базовому году, % | \* | 156,7 | 144,1 | 159,1 |
| Среднедушевые денежные доходы населения, руб. | 20 260,8 | 25 754,0 | 28 938,5 | 31 950,4 |
| Темп роста среднедушевых денежных доходов населения к базовому году, % | \* | 127,1 | 142,4 | 157,6 |
| Уровень зарегистрированной безработицы на конец периода, % | 0,8 | 1,7 | 0,5 | 0,5 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 жителей, ед. | 385,7 | 253,8 | 409,8 | 416,6 |
| Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике, % | 22,6 | 23,3 | 21,4 | 21,4 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства по полному кругу организаций, млн. руб. | 34 478,7 | 48 456,9 | 45 446,2 | 52 684,6 |
| Темп роста объема отгруженных товаров промышленного производства по полному кругу организаций, к базовому году, % | \* | 140,5 | 131,8 | 152,8 |
| Темп роста объема отгруженных товаров промышленного производства по полному кругу организаций в сопоставимых ценах, к базовому году, % | \* | 115,2 | 89,5 | 88,6 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства), млн. руб. | 4 898,0 | 3934,6 | 6 123,5 | 7 457,3 |
| Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства) к базовому году, % | \* | 80,3 | 125,0 | 152,3 |
| Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства) к базовому году, % | \* | 66,0 | 84,4 | 84,5 |
| Общая площадь жилищного фонда всех форм собственности, тыс. м2 | 2 533,1 | 2 626,8 | 2 803,8 | 2 898,8 |
| Темп роста общей площади жилищного фонда всех форм собственности, к базовому году, % | \* | 103,0 | 110,7 | 114,4 |
| Общая площадь жилищного фонда всех форм собственности, приходящаяся в среднем на одного жителя, м2 | 23,6 | 24,76 | 26,0 | 26,6 |
| Ввод в действие жилья на одного жителя, м2 | 0,30 | 0,16 | 0,19 | 0,18 |
| Замена сетей коммунальной инфраструктуры, км | 10,4 | 2,9 | 10,0 | 10,0 |
| Новое строительство сетей водоснабжения и водоотведения, км | 0,0 | 3,4 | 0,65 | 0,73 |
| Улучшение качества покрытия автомобильных дорог, км | 0,64 | 2,9 | 13,0 | 13,0 |
| Количество многоквартирных жилых домов, в которых планируется капитальный ремонт общего имущества, ед. | 0 | 86 | 35 | 39 |
| Количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на конец периода, ед. | 1075 | 1281 | 1000 | 950 |
| Количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, за период, ед. | 88 | 154 | 8 | 10 |
| Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, % | 8,2 | 12,0 | 0,8 | 1,1 |

* 1. **– СВЕДЕНИЯ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА АЧИНСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**2.2.1 – Характеристика города Ачинска Красноярского края**

Планировочная структура города и его отдельных районов сложилась вдоль берега реки Чулым и его притоков под влиянием характера рельефа каждого района.

Внешние магистральные направления города определили железнодорожные линии и их ответвления, а также трасса Р-255 «Сибирь» - обходная дорога на НПЗ и в южный промрайон.

Все земли в границах муниципального образования город Ачинск относятся к землям категории населенных пунктов. Территории относительно благоприятные для строительства. Земли жилой застройки составляют 9,2% от общей площади города.

Современная планировочная структура – 6 планировочных районов жилой застройки, Южный промышленный район, районы садоводческих хозяйств.

Главные меридиональные направления города проходят по улицам: Льва Толстого, Ленина, Красного Октября, Свердлова, Кравченко, Лапенкова, Профсоюзов, Декабристов.

Широтные направления городской структуры проходят по - улицам Кирова, Дзержинского, Зверева, Гагарина. Эти улицы обеспечивают устойчивую транспортную связь производственных, жилых, и рекреационных зон города.

***Особенности формирования планировочной структуры***

Особенности формирования планировочной структуры города Ачинска представлены в табл.8.

Предлагается уменьшение объема строительства многоэтажной жилой застройки, проектируемой на сносе индивидуальной жилой застройки по отношению к значениям предыдущего генерального плана города Ачинска, а также увеличение объема строительства индивидуальных жилых домов с приусадебными участками на свободных территориях в районах сложившейся усадебной застройки: Привокзальный, Восточный, Мазульский, на подсыпке в районе Мазуль и на садовых участках при их переводе из зоны сельскохозяйственного использования в жилые зоны.

В Привокзальном районе сроки строительства многоэтажных кварталов на реконструкции усадебной застройки западнее ул. Фрунзе предлагается перенести на расчетный срок - 2021-2030 гг., а не на первую очередь, как было предложено в Генплане 2003 года.

В Юго-Восточном микрорайоне проектом предлагается сокращение участка достройки микрорайона на реконструкции индивидуальной застройки и сохранение кварталов существующей индивидуальной застройки, расположенных южнее ул. Мира, и Кривого переулка.

В связи с ограниченным количеством свободных территорий в пределах городской застройки проектом предусматривается в основном локальное и частичное завершение начатых микрорайонов и кварталов домами в 9-12 и более этажей, вместо пятиэтажных домов и отказ от дальнейшей жилой застройки микрорайонного типа.

С восточной и южной стороны городской застройки на близком расстоянии от основного жилого массива, на высоких холмах, в пределах городской черты размещаются крупные садоводческие комплексы «Тимирязева» и «Связист» В современной ситуации такое использование городских земель является нерациональным. Планируется заменить функциональное назначение территорий сельскохозяйственного использования, занятых садоводствами «Тимирязева» и «Связист» на жилую индивидуальную малоэтажную застройку. При этом преобразовании на данной территории должен возникнуть полноценный частный жилой фонд.

*Таблица 8. – Планировочная структура города Ачинска: существующее положение и планы перспективного развития*

|  |  |
| --- | --- |
| **Описание существующего положения** | **Планы перспективного развития** |
| **Привокзальный планировочный район** | |
| Привокзальный район расположен на севере города. Он состоит из района усадебной застройки - Малая Ивановка, расположенного севернее железнодорожной станции Ачинск-I, и речки Салырки. Связь М. Ивановки с основным жилым массивом Привокзального района осуществляется посредством пешеходного и автотранспортного мостов через железную дорогу и р. Салырку.  Главными, формирующими элементами планировочной структуры Привокзального района, расположенными южнее ж.д. станции Ачинск I, являются: на западе берег р. Чулым, на севере магистральные линии Транссибирской железной дороги, на востоке обходная автодорога и на юге берег речки Ачинки.  С востока к жилой застройке Привокзального района примыкает промышленно-коммунальный район, основной широтной осью которого является продолжение ул. Кирова, а меридиональной - обходная дорога. С Западной стороны на берегу Чулыма расположены предприятия коммунального назначения.  По характеру застройки Привокзальный район делится на квартальную, малоэтажную индивидуальную застройку, на микрорайонную многоквартирную многоэтажную жилую, индивидуальную коттеджную застройку, и общественно-деловую. Жилая зона представляет три типа планировки: старая регулярная планировка в западной части района с кварталами размером 80 х 170 м, современная микрорайонная застройка размером от 5 до 35 га и квартальная коттеджная застройка с размером кварталов 80x250 м.  Общественно- деловая зона представляет ряд разрозненных участков, при этом удачно используется сильно всхолмленный рельеф.  Основные планировочные оси Привокзального района - улицы Кирова и Льва Толстого, связывают район с историческим центром, Причулымским и Юго-Восточным районами. Обходная дорога обеспечивает связь с промышленным комплексом НПЗ и с южным промышленным районом.  Главными планировочными и транспортными узлами района являются - привокзальная площадь, перекрестки улицы Кирова с ул. Фрунзе и с обходной дорогой.  Рельеф жилой зоны состоит из 4 холмов. Перепад отметок по высоте достигает 40 м.  **Вывод**: *За прошедшие 5 лет в Привокзальном районе произошли следующие изменения, не предусмотренные генеральным планом 2003 года: прекратил работу молокозавод, но построен молочный цех, закрылась больница железнодорожников на ул. Кирова. В это время в основном открывались новые общественно-деловые организации, в том числе построена Церковь - часовня святого праведного Даниила Ачинского в жилом районе «Нефтяник»,*  *Планируемое в генеральном плане 2003 г первоочередное строительство многоэтажной застройки на сносе усадебной застройки не было начато, в то же время на крутых склонах возникли усадьбы малоэтажной застройки.* | *Жилищное строительство:*  ▪ строительство выборочной многоэтажной застройки на сносе индивидуального и ведомственного жилья с северной стороны ул. Кирова, на территории, примыкающей к железной дороге;  ▪ многоэтажное строительство квартала с детским садом, севернее больницы вдоль продолжения пер. Новосибирского;  ▪ размещение индивидуальных жилых домов с приусадебными участками в южной части района, в соответствии с Решением от 24.09.2010 г. о согласовании присвоения наименований улицам, переулкам и проездам в новом жилом микрорайоне. Это Решение является реализацией генплана 2003 г. Участок является продолжением в южном направлении существующей застройки по ул. Горной с выходом на южный склон холма;  *Строительство объектов общественно-деловой застройки, озеленение и благоустройство территории:*  ▪ объект малого предпринимательства на территории бывшей нефтебазы, у территории железной дороги по ул. Кирова;  ▪ объект малого предпринимательства на свободном участке по ул. Фрунзе – филиал фирмы «TOYOTA»;  автовокзал;  ▪ профилакторий севернее больницы (на холме);  ▪ скорая помощь на ул. Горной на территории недостроенной АТС;  ▪ детский сад в микрорайоне по ул. Дружбы Народов (200 мест);  ▪ детский сад в районе ул. Черемуховой (100 мест);  ▪ крытый каток при лицее в микрорайоне по ул. Дружбы Народов;  ▪ спортплощадки в жилой застройке;  ▪ благоустройство-озеленение и асфальтирование жилых улиц в кварталах существующей индивидуальной застройки;  ▪ сохранение, благоустройство парка Железнодорожников;  ▪ организация парка отдыха в районе новой индивидуальной застройки;  ▪ строительство ливневой канализации в районе индивидуальной застройки |
| **Центральный планировочный район** | |
| Центральный район расположена на высоком берегу реки Чулым, между речками Ачинкой и Тептяткой. С восточной стороны территория Центрального района доходит до железнодорожной линии Ачинск-Абакан.  В районе пересекаются основные планировочные оси города, связывающие его с Привокзальным и Причулымским планировочными районами.  Контрастный ландшафт, с крутым перепадом рельефа в прибрежной части здесь, как и в Привокзальном районе, в значительной степени формирует планировочную структуру, направление улиц. Основными продольными осями Центрального района являются улицы Ленина и Красного Октября, лежащие параллельно берегу р. Чулым. Главные поперечные улицы: - Дзержинского и Томская.  Планировочным центром исторической части района является застройка ул. Ленина и расположенный здесь мемориальный парк, на месте которого в XIX в. была торговая площадь с Троицким собором и гостиным двором. Застройка, расположенная вдоль берегов рек Чулыма, Ачинки и Тептятки квартальная, величиной ~ 100x250 м, сформирована в ХVI-XIX и в первой пол. XX вв. В низинной части района на берегу Тептятки расположены многочисленные кварталы нерегулярной усадебной застройки.  За истекший период в Центральном планировочном районе велись работы по благоустройству территории в основном ремонтные работы в историческом центре. Начата реконструкция старого гостиного двора – памятника архитектуры, отремонтирован Драматический театр и др.  **Вывод:** *Центральный планировочный район является главным перекрестком основных планировочных и композиционных осей города. В среде регулярной планировки исторического центра среди памятников истории и архитектуры недостает главного композиционного исторического акцента - Троицкого собора. В период развернувшегося строительства церквей остается надежда на воссоздание исторических объектов в историческом центре, как Троицкого собора, так и второй важной в панораме исторического центра доминанты - Крестовоздвиженской церкви на Кладбищенской горе.* | *Жилищное строительство:*  На первую очередь предусматривается выборочная замена ветхой и не соответствующей историческому облику района индивидуальной застройки на новую, по возможности общественно-деловую, либо индивидуальную жилую застройку, при непосредственном участии главного архитектора города в каждом конкретном случае, для согласования фасадов и высоты новых строений.  *Строительство объектов общественно-деловой застройки, озеленение и благоустройство территории:*  ▪ реконструкция, восстановление, ремонт памятников истории и культуры и соответствующее приспособление их под общественно – деловые учреждения, для обеспечения потребностей туристов;  ▪ завершение восстановления памятника архитектуры – Гостиного двора;  ▪ строительство на историческом месте Троицкого собора в его историческом образе;  ▪ строительство часовни на кладбищенской горе, в память бывшего городского кладбища;  ▪ организация общественно-делового центра в районе трамвайного кольца, преимущественно торгово-бытового назначения;  ▪ использование территории и строений бывшей мебельной фабрики для размещения предприятий малого и среднего бизнеса не производственного назначения;  ▪ организация благоустройства, соответствующего историческому центру, (мемориального парка), организация набережной от р. Ачинки до ул. Зверева;  ▪ организация парковой зоны между историческим центром и берегом р. Чулым, предварительно выполнив проект планировки этой зоны;  ▪ организация спортивной зоны на берегу р. Чулым, предварительно выполнив проект планировки этой зоны;  ▪ размещение в историческом центре объектов туризма (гостиница, кафе, ресторан, магазины, лавки, малые формы, выставочные залы);  ▪ разработка проекта корректировки зон охраны памятников истории и культуры Исторического поселения города Ачинска;  ▪ устройство ливневой канализации закрытого типа в районе исторического центра и открытой ливневой канализации в районе усадебной застройки за пределами исторического центра;  ▪ устройство бытовой канализации района;  ▪ расчистка, русел рек Ачинки и. Тептятки, их фрагментарное выпрямление, и углубление по специальным проектам. |
| **Причулымский и Юго-Восточный планировочные районы** | **Причулымский планировочный район** |
| Районы составляют единый городской массив из крупных микрорайонов, с городским парком в центре и спортивным комплексом «Олимп».  С западной и северной сторон районы ограничены берегом р. Чулым и рекой Тептяткой, с востока - железной дорогой и южной производственной зоной.  Районы сформировались на свободных территориях по проекту генерального плана г. Ачинска 1975 года. Планировочную структуру района образуют продольные улицы, параллельные берегу р. Чулым: Ленина, Свердлова, Кравченко, Лапенкова и поперечные улицы: Назарова, Зверева, Мира, Гагарина.  Компактная группа микрорайонов 5-9 и более этажной величиной от 8 до 35 га. имеет в центре жилой зоны культурно-торговый центр и парк Победы. Главными композиционными узлами являются: комплекс зданий Администрации на ул. Свердлова, культурно-развлекательные и торговые центры на ул. Кравченко. Целый квартал занимает спортивный комплекс стадиона «Олимп». Рельеф территории ровный. На планировку жилых кварталов на северо-востоке оказывает влияние извилистое русло р. Тептятки.  За истекший период в основном решались проблемы благоустройства жилых территорий и улично-дорожной сети. Вводились в строй объекты общественно-делового назначения. Многоэтажное строительство не развивалось заложенными темпами.  **Вывод:** *За прошедшие 5 лет после утверждения генерального плана 2003 года, произошли значительные позитивные изменения. На территории бывшей авиационной академии – АВАТУ разместился «Ачинский кадетский корпус» и «Ачинская Мариинская гимназия-интернат».*  *В районе построены крупные торговые центры, открылся крупный мебельный супермаркет, и мебельный магазин. На месте ООО Стройматериалы открылся ООО «Керамзитовый завод» и др.* | *Жилищное строительство.*  ▪ завершение многоэтажного жилищного строительства микрорайона №8;  ▪ завершение многоэтажного строительства Юго-Восточного (3-го микрорайона), до ул. Мира – пер. Кривого, вдоль ул. Профсоюзной;  ▪ выборочная многоэтажная застройка свободных участков южнее ул. Мира и в других местах;  ▪ индивидуальное жилищное строительство на свободных территориях в пределах территорий сохраняемой индивидуальной застройки района.  *Строительство объектов общественно-деловой застройки, озеленение и благоустройство территории:*  ▪ пробивка ул. Мира до соединения с ул. Профсоюзной.  *Строительство капитальных объектов местного значения на основании произведенных отводов,* в том числе:  ▪ перинатальный центр;  ▪ диагностический центр;  ▪ комплекс по оказанию услуг и досуга молодежи;  ▪ киноконцертный зал;  ▪ ЗАГС;  ▪ театр кукол;  ▪ юношеская библиотека;  ▪ спортивный зал для занятий тяжелой атлетикой (спортивный центр «Олимп»);  ▪ спортивный зал для занятий борьбой (спортивный центр «Олимп»);  ▪ Дворец школьника;  ▪ общеобразовательная школа с крытым бассейном в III микрорайоне Юго-Восточного района;  ▪ детский сад на 200 мест с бассейном в Юго-Восточном районе;  ▪ детский сад на 160 мест в 8 микрорайоне;  ▪ спортивные площадки;  ▪ торговый комплекс на ул. Мира;  ▪ достройка здания молодежного центра под культурно-просветительный центр общественных собраний – Народный дом;  ▪ организация предмостной площади на пересечении Набережной и ул. Зверева с введением участка многоэтажного строительства для расселения жителей существующего на этом месте индивидуального жилого фонда. Необходим проект застройки на это место;  ▪ торговый комплекс на территории бывшего хлебозавода;  ▪ объекты малого и среднего предпринимательства на участке бывшей макаронной фабрики;  ▪ благоустройство территории, расчистка, локальное спрямление, углубление русла р. Тептятки;  ▪ благоустройство парка и набережной р. Чулым;  ▪ организация парадной партерной зеленой зоны перед Административным зданием до набережной с включением зданий Загса и Детского кукольного театра;  ▪ организация отвода поверхностных вод – ливневой канализации и строительство очистных сооружений ливневой канализации. |
| **Планировочный район Строитель** | |
| Район находится в юго-западной части города. На востоке он граничит с основным городским массивом Причулымского района, на севере - с районом Мазуль, на западе ограничен поймой речки Мазульки, а на юге обходной дорогой и Южной промышленной зоной. Непосредственное примыкание к Причулымскому району обеспечивает району хорошую связь с остальными селитебными районами города и городским центром.  В районе сложилась регулярная квартальная планировка. Основные планировочные оси: меридиональные - улицы Декабристов, Строителей, им. Чкалова, широтные - улицы Кравченко, 40 лет ВЛКСМ и 5 Июля. Главный планировочный узел района расположен на перекрестке улиц Декабристов и 40 лет ВЛКСМ. Положительным фактом для района является снятие железнодорожной ветки к бывшему заводу Стройматериалов, проходившей по жилой территории района. Район Строитель является частью планировочной структуры основного городского массива капитальной застройки.  **Вывод.** *За прошедшие 5 лет после утверждения генерального плана 2003 года, в районе не произошло значительных изменений. Остается не решенной основная проблема района - наличие большого объема ветхого малоэтажного жилого фонда.* | Изменений генпланом не предусмотрено. |
| **Планировочные районы усадебной застройки** | |
| Районы усадебной застройки - Малая Ивановка, Восточный, Солнечный, Мазуль и Мазульский располагаются обособленно вокруг центрального городского массива многоэтажной застройки. | В районах **усадебной застройки**: Мал Ивановка, Восточный, Солнечный, Мазуль, Мазульский и «Строитель» на первую очередь предлагается:  *Жилищное строительство:*  ▪ Выборочный снос коммунального барачного жилого фонда;  ▪ Строительство индивидуальной застройки на свободных территориях;  *Строительство объектов общественно-деловой застройки, озеленение и благоустройство территории:*  ▪ благоустройство улично-дорожной сети;  ▪ организация поверхностных стоков ливневой канализации;  ▪ строительство очистных сооружений ливневой канализации;  ▪ обеспечение централизованным водоснабжением и водоотведением. |
| **Малая Ивановка** | |
| Район усадебной застройки, расположен севернее железнодорожной станции Ачинск I на высоком правом берегу р. Салырки, при впадении ее в р. Чулым. Он ограничен с севера и востока городской чертой и пос. Бол. Салырь, с юга речкой Салыркой и полосой отчуждения железнодорожной станции Ачинск 1 (шириной до 800 м.). Мал. Ивановка находится в нижней части высокой горы. Кварталы поднимаются по ее южному склону до 30 м. над руслом Салырки. Автотранспортная связь Мал. Ивановки с основным городским массивом осуществляется по обходной дороге через пос. Бол. Салырь, по путепроводу над железной дорогой, а также имеется пешеходная связь по мосту над железнодорожными путями в районе железнодорожного вокзала. Сложившаяся планировка Мал. Ивановки имеет радиальную структуру. Главные улицы - Бирилюсская и Сенная имеют внешние выходы в район. На их пересечении находится центр первичного обслуживания.  **Вывод:***Малая Ивановка отделена от города железной дорогой. Автотранспортные связи района с городом ограничены одной автодорогой За прошедшие 5 лет после утверждения генерального плана 2003 года, в районе не произошло значительных планировочных изменений. Начато строительства индивидуальной малоэтажной застройки на крутом берегу р. Чулым.* | |
| **Восточный** | |
| Район находится восточнее железнодорожной линии Ачинск — Абакан. С севера он ограничен р. Ачинкой, с востока лесными рощами, лугами и обходной автодорогой, с юга район ограничен оврагом и ул. Дзержинского, соединяющей район с центром города. Рельеф района равномерно пологий, спускающийся с вершины холма расположенного на юге района в северном направлении к берегу р. Ачинки. Перепад рельефа в застроенной части более 50 м.  Основная планировочная ось: ул. Красной Звезды - меридионального направления. Широтные планировочные оси проходят по улицам: Омская, 2-я Омская и Степная. Планировочным центром района является развилка улиц Степной и Омской. Здесь расположены учреждения первичного обслуживания. Кварталы индивидуальной жилой застройки имеют регулярную планировку с кварталами размером ~ 80x200 м. Новые небольшие участки под индивидуальную жилую застройку были отведены в южной части района.  **Вывод:***Восточный - обособленный район индивидуальной застройки с однородной регулярной планировкой. Имеет ограниченную транспортную связь с Центральным и Привокзальным районами и не имеет прямой связи с остальными планировочными районами города. За прошедшие 5 лет после утверждения генерального плана 2003 года в районе не произошло значительных территориальных изменений.* | |
| **Солнечный** | |
| Район индивидуальной малоэтажной застройки расположен в восточной части города. От жилого массива Юго-Восточного микрорайона, расположенного с западной стороны, Солнечный отделен территорией железнодорожной станции Ачинск-II, шириной более 300 м. Единственная прямая связь с Юго-Восточным районом осуществляется по пешеходному мосту над железнодорожными путями. Район Солнечный с севера и востока примыкает к берегу речки Тептятки. Вдоль восточной и южной окраин района Солнечный проходит обходная федеральная автотрасса «Байкал (М-53)», По этой трассе осуществляется транспортная связь Солнечного с Юго-Восточным микрорайоном и Южным промрайоном.  Застройка представляет регулярную сеть прямоугольных кварталов размером ~ 80x130м., (с редкими вкраплениями небольших участков общественного назначения) расположенных параллельно линии железной дороги. Основные меридиональные оси - улицы Главная и Р. Люксембург. Широтные - улицы Киевская и Пригородная. Учреждения первичного обслуживания расположены в кварталах между ул. Чайковского и Киевской, а также в районе станции Ачинск II. Рельеф территории пологий, с уклоном в северном и восточном направлении к берегу р. Тептятки. Разница в отметках земли составляет ~ 10 м.  Со стороны обходной федеральной трассы огибающей восточную и южную стороны жилой застройки района Солнечный расположены наиболее старые, ветхие жилые строения.  **Вывод:***За прошедшие 5 лет после утверждения генерального плана 2003 года, в районе не произошло значительных изменений. В районе проводились мероприятия по благоустройству территории, примыкающей к федеральной автотрассе.* | |
| **Мазуль** | |
| Район в основном старой индивидуальной и новой коттеджной жилой застройки, расположен в западной части города на берегах речки Мазульки, недалеко от ее устья. С севера и запада примыкает к пойме р. Чулым, с юга ограничен обходной федеральной дорогой «Байкал (М-53)», а с востока отделен от района Строитель поймой р. Мазульки и улицей Кравченко. На северо-востоке застройка примыкает к промышленно-коммунальной зоне Причулымского района, Автотранспортная связь с основным городским массивом осуществляется по улицам Мазульской, Мамаевых, 9 Мая, и Нововосточной. Район имеет свободную планировку кварталов в северной части и регулярную в южной. Планировочный центр района находится на перекрестке ул. Мамаевых и Подгорной. На юге расположен комплекс коттеджной застройки в виде вытянутых кварталов размером - 80х300 м., а с востока вдоль берега Мазульки расположены садоводства. В северной части района часть жилой застройки подтапливается паводковыми водами р. Чулым.  По новой санитарно-защитной зоне от ОАО «РУСАЛ АЧИНСК» южная часть района с коттеджной застройки и коллективными садами попадает в зону, что не соответствует требованием охраны окружающей среды и здоровья людей.  **Вывод:** *Необходимы меры защиты подтапливаемых участков жилой застройки в северной части района Мазуль. Необходимо принятие решения о фактическом сокращении санитарно-защитной зоны от северной границы комплекса ОАО «РУСАЛ АЧИНСК» до федеральной дороги «Байкал (М-53)», севернее которой расположена жилая зона района Мазуль.* | *Жилищное строительство:*  ▪ выборочная реконструкция ветхого жилого фонда под многоэтажное жилищное строительство (6 разновеликих участков) с включение объектов общественно-делового назначения;  ▪ индивидуальное жилищное строительство только в кварталах существующей индивидуальной застройки на освобождающихся, участках.  *Строительство объектов общественно-деловой застройки, озеленение и благоустройство территории:*  ▪ благоустройство территории, расчистка, локальное спрямление, углубление русла р. Мазульки;  ▪ организация поверхностного стока и закрытых водотоков;  ▪ строительство очистных сооружений ливневой канализации;  ▪ организация общественно-делового центра на берегу р. Мазульки (размещение объектов малого и среднего предпринимательства) Восстановление работы стадиона и бассейна. |
| **Поселок Мазульский** | |
| Самый отдаленный район индивидуальной застройки города, расположен на юго-западной окраине, в 2-х км юго-западнее ОАО «РУСАЛ АЧИНСК» и в 5 км на юго-запад от основного городского массива. Он связан с городом двумя параллельными автодорогами.  Старая индивидуальная застройка и рудник находятся на возвышенности горы и по ее склонам. На западе и юге район граничит с лесными массивами на востоке с рудником. На севере с Большим озером.  Перепад рельефа от вершины горы к подножию в застроенной части района составляет ~ 100 м. Планировка в старой восточной части на вершине горы регулярная, по склонам - свободная. Основные планировочные направления улиц широтные, проложены по вершине горы и вдоль ее склонов. Главные планировочные оси проходят по улицам: Победы, и Ленина, Советской и Просвещения. Планировочный центр расположен на горе в старой застройке между рудником и жилой зоной. С запада на северном крутом склоне горы ярусно формируются кварталы коттеджной застройки.  За прошедший период в пос. Мазульском не произошло полностью намеченное на первую очередь развитие индивидуальной коттеджной застройки за исключением нескольких достроенных домов и вновь отведенных участков.  **Вывод:** *Пос. Мазульский, – как бывший рабочий поселок АГК близко расположен к Южной промзоне, имеет свободные территории для развития индивидуальной застройки в западном направлении, находится с подветренной стороны основных ветров, вне СЗЗ, имеет хорошие природные условия и устойчивую автотранспортную связь с предприятиями южной промзоны и южными районами города. Имеется градостроительная документация – отводы территориального развития пос. Мазульский в западном направлении. За прошедшие 5 лет после утверждения генерального плана 2003 года, происходило постепенное освоение отведенных ранее участков и отвод новых в небольшом объеме.* | *Жилищное строительство*  ▪ юридическое оформление садоводства «Строитель» из зоны сельскохозяйственного использования в жилую зону;  ▪ подготовка (подсыпка) северных прибрежных подтапливаемых территорий;  ▪ сооружение дамбы обвалования. |
| **Южный промышленный район** | |
| Южнее автодороги М-3, огибающей жилые территории города с юга расположен крупный промышленный район. Он имеет железнодорожную станцию «Промышленная», автотранспортные и железнодорожные связи со всеми районами города. Здесь основными планировочными осями является дорога на Назарово - в меридиональном направлении и обходная дорога- М-3 в широтном.  Промышленные и коммунальные предприятия расположены группами между автодорогами, железнодорожными ветками и р. Мазулькой.  Основной промышленный комплекс расположен в юго-западной части промрайона, это производственное объединение – ОАО «РУСАЛ АЧИНСК» «Ачинский глиноземный комбинат» с большими отвалами, шламоотстойниками и подсобными предприятиями. С городской застройкой его соединяют две автотрассы и трамвайные линии.  Комплекс предприятий ОАО «РУСАЛ АЧИНСК» является основным в городе загрязнителем атмосферного воздуха. Его новая санитарно-защитная зона по-прежнему покрывает близлежащие жилые территории и коллективные садоводства.  Другие предприятия и коммунально-складские организации южной промзоны, а также многочисленные гаражные кооперативы в основном имеют III класс вредности -300-100 м от линии ограждения.  На территории Южной промзоны имеется большой территориальный резерв для развития производства и коммунального хозяйства города, допускающий размещение предприятий с санитарно-защитными зонами не превышающими III класс вредности.  **Вывод:** *Основной проблемой для развития Южного промрайона является сокращение СЗЗ от производственного комплекса ОАО «РУСАЛ АЧИНСК» и более рациональное использование территории всей южной промзоны.* | На первую очередь (согласно генплана) предусматривается:  ▪ использование свободных территорий под развитие объектов малого и среднего предпринимательства коммунального и производственного характера (оптовые склады, перевалочные базы и пр.);  ▪ строительство логистического центра;  ▪ благоустройство территории промзоны. |
| **Районы коллективных садоводств и дач** | |
| Южнее промышленного района холмистый рельеф с лесными массивами в пределах городской черты используется под крупные комплексы коллективных садоводств. Они сконцентрированы на трех площадках, обеспечены железнодорожным и автомобильным транспортом. Трассы подъездных дорог к садоводствам в условиях всхолмленного рельефа имеют естественный, свободный характер. Часть садовых товариществ находится в пределах санитарно-защитной зоны комплекса предприятий, ОАО «РУСАЛ АЧИНСК» что требует исследования влияния выбросов на почвенный покров и на ее пригодность для сельскохозяйственной деятельности, выращивания продуктов питания, а также для длительного отдыха в летнее время. В соответствии с действующими нормами расположение новых площадок коллективных садоводств в СЗЗ не допускается, а на территории существующих садоводств должны проводиться замеры состояния воздуха и почвы. Главной проблемой остается сокращение вредных выбросов в атмосферу предприятиями ОАО «РУСАЛ АЧИНСК», сокращение величины СЗЗ, либо вынос садоводств. | Для садоводств «Тимирязева» и «Связист» необходимо выполнить проекты планировки, а также произвести юридическое переоформление застройки садоводств в жилую застройку. |
| **Район Северные Шахты** | |
| Район расположен в восточной части города за железнодорожной линией Ачинск — Абакан Его северной границей является ул. Дзержинского, восточной - городская черта, южной - река Тептятка.  В северной части, района, вдоль ул. Дзержинского расположены автотранспортные организации и автозаправочные станции. Южнее их, к железной дороге примыкает городское кладбище, которое в период последних лет получило развитие в восточном направлении, в соответствии с генеральным планом 2003 года.  В пределах района за федеральной дорогой «Байкал (М-53)».расположена территория бывшего аэропорта. В настоящее время территория аэропорта и его взлетно-посадочная полоса используются в спортивных целях спортивными самолетами.  Индивидуальная жилая застройка района Северные Шахты вдоль расположена вдоль улиц Шахтерская Северная и Шахтерская Южная. Они названы по расположению в районе старых заброшенных шахт. Участки жилой застройки с западной стороны примыкают к железной дороге в районе платформы -6 км. Они представляют ~ 5 разновеликих отрезков улиц, расположенных врозь в широтном направлении. Всего здесь размещается ~ 50 усадеб.  Севернее ул. Шахтерская Северная на расстоянии ~ 100 м находится городское кладбище и на расстоянии 200-400 м коммунальная территория автохозяйств. С восточной стороны застройка ул. Шахтерская северная примыкает к федеральной дороге «Байкал (М-53)». С юга.к жилой территории примыкают многочисленные лесные массивы.  Южная часть района представляет возвышенный участок, занятый садоводствами – «Тимирязева» и «Связист».  С Центральным и Причулымским районами автотранспортная связь осуществляется по путепроводу, расположенному в створе переулка Юннатов с односторонним движением.  Рельеф района всхолмленный, повышается равномерно в восточном направлении до обходной дороги на 30 м и далее на восток еще на 50 м.  **Вывод:** *Район имеет автотранспортную связь с основным городским массивом, находится в удалении от производственных зон, обладает лесными массивами, но его северные территории частично находятся в СЗЗ от кладбища.* | Изменений генпланом не предусмотрено. |

Перестройка садовых домиков должна проходить централизовано, одной или несколькими строительными компаниями под руководством главного архитектора города и по специальным проектам застройки для каждого района, так как эта территория должна в будущем представлять фешенебельный городской район коттеджного типа со всеми городскими удобствами. Преобразование территории садоводств «Тимирязева» и «Связист» в жилые районы потребует организации социально-бытового обслуживания, благоустройства их территорий строительства в каждом из них школы, детского сада, магазинов, почты и других учреждений первичного обслуживания.

В развитии автотранспортной сети Ачинского городского округа на первую очередь предлагается реконструкция существующих автодорог в соответствии с их технической категорией и строительство автодорог местного значения IV технической категории ко всем населённым пунктам района, прилегающего к городу.

Одной из основных задач совершенствования транспортной инфраструктуры города Ачинска является разделение внутримуниципальных и транзитных автортанспортных перевозок. Для выведения транзитного транспорта за пределы Ачинска, планируется строительство автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке обхода города Ачинска (длина обхода 28 км).

С целью развития транзитной экономики, сокращения сроков доставки грузов в северные районы Красноярского края, на период до 2030 года планируется строительство автодороги Ачинск – Лесосибирск.

Трасса данного обхода должна быть проработана специализированной организацией. Существующая трасса, проходящая в городской застройке, будет использована для пропуска городских грузопотоков, так как она связывает промышленные районы города между собой. Кроме того, должны быть проработаны в более крупном масштабе специализированной организацией подъезды от данной автодороги к НПЗ, минуя городскую застройку.

Планируется к размещению транспортно-логистический центр, в южной промзоне рядом с автодорогой общего пользования федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск.

Зеленая зона города представляет собой защитный лесной пояс вокруг г. Ачинска и выполняет ландшафтостабилизирующие, средозащитные, водоохранные, санитарно- гигиенические функции. Все леса, окружающие город отнесены к 1 группе и входят в Мазульское лесничество, расположенное между городами Ачинск и Назарово. Общая площадь 11.4 тыс.га. В насаждениях преобладают сосна, осина, береза. На территории Зеленой зоны организован комплексный заказник «Арга».

Сложившаяся структура зеленых насаждений общего пользования не отвечает современным градостроительным требованиям. Количество насаждений общего пользования ниже норматива 3.7 м2/чел. Предложена единая система озеленения, предусматривающая сохранение существующих лесных массивов и включение их в открытые озелененные пространства города. Обеспеченность насаждениями общего пользования составит на 1 очередь - 15.0 м2/чел., на расчетный срок - 51.0 м2/чел., что превышает норматив, но возможно организовать на основе существующей естественной растительности. Для озеленения санитарно-защитных зон предложено использовать породы деревьев с учетом их защитных функций и обязательной утилизацией растительного опада на свалке ТКО, организовать лесозащитные лесополосы со стороны преобладающих юго-западных ветров для уменьшения влияния АГК на жилую застройку. Прибрежные полосы городских рек, как территории наиболее ответственные в композиционном отношении, благоустраиваются на всем протяжении, что согласуется с экологическими требованиями по использованию водоохранных зон.

Задачей проекта является целостное формирование непрерывной системы зеленых насаждений и воссоздание исторической планировочной структуры. При проектировании системы озеленения учтено, что оздоровительно- санирующий эффект озелененных территорий наблюдается при параметрах объекта свыше 1 га. Зеленая зона является буферной зоной для оздоровления жилой застройки промышленного города. Площадь зеленой зоны недостаточна. На расчетный срок требуется увеличение территории на 3.6 тыс.га. В генеральном плане методами озеленения сформирована целостная ландшафтно-архитектурная среда

**Площадки нового жилищного строительства**

В основном жилой фонд г. Ачинска представлен панельными (65,2 %), каменными и кирпичными домами (22,4 %). Около 50 % домов построены в 1971-1995. Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда города составляет порядка 100 тыс. кв. м (4% жилфонда города), в том числе с износом более 70% - 9,5 тыс. кв. м (см. табл.9).

*Таблица 9. – Классификация жилых помещений*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Материал стен** | **тыс. кв. м** | **% от общей площади жилого фонда** | **Год возведения** | **тыс. кв. м** | **% от общей площади жилого фонда** | **% износа** | **тыс. кв. м** | **% от общей площади жилого фонда** |
| каменные, кирпичные | 548,5 | 22,4 | до 1920 | 20,6 | 0,8 | 0-30 | 1352,7 | 55,3 |
| панельные | 1594 | 65,2 | 1921-1945 | 754,9 | 30,9 | 31-65 | 1004,4 | 41,1 |
| блочные | 12,4 | 0,5 | 1946-1970 | 243,6 | 10,0 | 66-70 | 78,5 | 3,2 |
| смешанные | 66,9 | 2,7 | 1971-1995 | 1209,4 | 49,5 | свыше 70 | 9,5 | 0,4 |
| деревянные | 172,3 | 7,0 | после 1995 | 216,6 | 8,9 |  |  |  |
| прочие | 51 | 2,1 |  |  |  |  |  |  |

Уровень оборудования жилого фонда водопроводом, канализацией, центральным отоплением, ваннами (душем), горячим водоснабжением, напольными электроплитами 71-85% (см. табл.10).

*Таблица 10. – Уровень благоустройства жилищного фонда*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей инженерного оборудования** | **Значения показателей, тыс. м2** | | **% от общей площади жилого фонда** |
| **Всего** | **в т.ч. централизованный** |
| Водопровод | 2063,4 | 2060 | 84% |
| Водоотведение | 2054,1 | 2051,8 | 54% |
| Отопление | 2085,0 | 2081,9 | 85% |
| Горячее водоснабжение | 2036,6 | 2035,1 | 83% |
| Ванна (душ) | 2033,8 |  | 83% |
| Газ (сетевым, сжиженным) | 20,8 |  | 1% |
| Напольные электроплиты | 1725 |  | 71% |

Основным стратегическим направлением дальнейшего развития жилищного хозяйства города следует считать достижение высоких градостроительных стандартов как в самой жилищной сфере (рост собственно жилого фонда) так и благоустройство селитебных территорий. В части жилого фонда это дальнейшее увеличение жилищной обеспеченности одного жителя города и увеличение уровня обеспечения жилищ всеми современными видами инженерного оборудования.

Перспективная градостроительная политика в части жилищного строительства должна определяться двумя основными направлениями:

▪ Строительство социального жилья, прежде всего для решения жилищных проблем очередников и других малообеспеченных слоев населения, для которых решение жилищных вопросов собственными силами затруднительно. Это муниципальное строительство жилья, масштабы которого будут определяться возможностями муниципального бюджета и эффективности работы экономики города как источника налоговых поступлений в городскую казну. Потребность в площадях для расселения граждан (1250 семей), состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях при администрации города, составляет 57 671 м2 общей площади (около 9 вновь построенных домов).

▪ Строительство рыночного жилья для той части населения, которое пожелает и будет иметь возможность улучшить свои жилищные условия. Объемы строительства, его качество и уровень комфортности будут определяться покупательными способностями населения.

Исходя из существующих потребностей и практики строительства жилья в современных условиях, перспективные объемы нового жилищного строительства в округе определяются следующими типами жилья:

▪многоэтажная жилая застройка (5-9 и более этажей);

▪1 - 2 этажная индивидуальная жилая застройка (коттеджная или усадебная с участками до 15 соток).

Новая жилая застройка предусматривается проектом практически во всех районах города, на свободных от застройки и на реконструируемых территориях.

*На период первой очереди планируется:*

▪ выборочная реконструкция территорий со сносом ветхих и малоценных деревянных домов с последующей застройкой секционными многоэтажными домами в Причулымском, Юго-Восточном, Строителе и Привокзальном районах города;

▪ 1-2 этажными домами коттеджного или усадебного типа в Привокзальном, Восточном, Солнечном и Мазульском районах города;

▪ трансформация существующих садоводств в полноценный благоустроенный жилой фонд со всеми видами инженерного обеспечения (им. Тимирязева и Связист, Юбилейное);

▪ застройка новых территорий

▪ секционными многоэтажными домами (основные районы нового многоэтажного строительства: Причулымский, Привокзальный, Строитель);

▪ 1-2 этажными домами коттеджного или усадебного типа с участками до 15 соток (основные районы нового индивидуального строительства: Мазуль, Мазульский, Привокзальный);

*На расчетный срок проектом Генерального плана предусматривается:*

▪ выборочная реконструкция территорий со сносом малоценных деревянных домов с последующей застройкой секционными многоэтажными домами в Привокзальном районе;

▪ застройка новых территорий:

▪ секционными многоэтажными домами (основные районы нового многоэтажного строительства: Причулымский, Привокзальный);

▪ 1-2 этажными домами коттеджного или усадебного типа с участками до 15 соток (основные районы нового индивидуального строительства: Мазуль, Мазульский, Привокзальный);

▪ трансформации существующих садоводств в полноценный благоустроенный жилой фонд со всеми видами инженерного обеспечения (Мичуринец и Энергетик).

Объемы строящегося на проектный период жилищного фонда, его доля по типам жилья на период первой очереди и расчетного срока нарастающим итогом приводятся в табл.11.

*Таблица 11. – Новое жилищное строительство*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2012-2020 гг.** | **2020-2030 гг.** | **∑ 2012-2030гг.** |
| Жилищный фонд на начало периода, тыс. м2 | 2 445 | 3 038 | 2 445 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд на конец периода, тыс. м2 | 2 395 | 2 345 | 2 345 |
| Убыль ветхого, аварийного и другого малоценного фонда при выборочной реконструкции, тыс. м2 | 50 | 50 | 100 |
| Объем нового строительства, тыс. м2 | 643 | 313 | 956 |
| в т.ч.индивидуальное жилое строительство, тыс. м2, в т.ч.: | 83 | 164 | 246 |
| -на реконструируемых территориях, тыс. м2 | 2 |  | 2 |
| -на новых территориях, тыс. м2 | 81 | 114 | 194 |
| -многоэтажная застройка, тыс. м2, в т.ч.: | 561 | 150 | 710 |
| -на реконструируемых территориях, тыс. м2 | 55 | 70 | 125 |
| -на новых территориях, тыс. м2 | 506 | 80 | 585 |
| Жилищный фонд на конец периода, тыс. м2 | 3 038 | 3 301 | 3 301 |
| Жилищная обеспеченность: |  |  |  |
| -на начало периода,м2/ чел. | 22,1 | 27,6 | 22,1 |
| -на конец периода,м2/ чел. | 27,6 | 30,0 | 30,0 |
| Среднегодовой прирост жилищного фонда, тыс. м2 | 71,5 | 31,3 | 50,3 |
| Среднегодовой прирост жилищного фонда на душу населения,м2/ чел. | 0,6 | 0,3 | 0,5 |
| Население на конец периода, тыс. чел. | 110 | 110 | 110 |

Распределение нового жилищного строительства по видам застройки представлено в табл.12.

*Таблица 12. – Распределение нового жилищного строительства по видам застройки*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип застройки** | **Объем строи-тельства, тыс. м2** | **Население в новом жилом фонде, тыс. чел.** | **Плотность территории жилой застрой-ки, чел. / га** | **Территория\*, га** |
| Индивидуальная жилая застройка: коттеджная или усадебная малоэтажная застройка с участками до 15 соток | 246,2 | 8,2 | 34,1 | 240,7 |
| Многоэтажная застройка | 710,0 | 23,7 | 268,1 | 88,3 |

Примечание: \* Площадь территорий нового строительства определена ориентировочно по обмеру чертежа.

Средняя жилищная обеспеченность на население 110 тыс. чел. в целом по городу с учетом нового и существующего жилищного фонда на конец расчетного срока составит 30 м2 на одного жителя, на конец первой очереди – около 27 с половиной м2 на человека.

* 1. **– ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, СЛОЖИВШИЙСЯ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ГОРОДА АЧИНСКА**

**2.3.1 – Образовательные организации**

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг муниципального образования. Основными ее составляющими являются общеобразовательные учреждения, дошкольные образовательные учреждения, система дополнительного образования детей.

Количество детей дошкольного и школьного образования, на которые нацелены данные образовательные учреждения представлены в табл.13.

*Таблица 13. – Количество детей дошкольного и школьного возраста (прогнозные значения)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Человек от всего населения** | | |
| **2020 год** | **2025 год** | **2030 год** |
| Дети в возрасте от 0 до 15 лет | 21 938 | 23 985 | 24 620 |
| в том числе: |  |  |  |
| от 0 до 6 лет | 10 472 | 10 802 | 10 883 |
| из них  от 0 до 3 лет | 4 597 | 4 643 | 4 678 |
| от 3 до 6 лет | 5 875 | 6 159 | 6 205 |
| Школьники от 7 до 15 лет | 11 466 | 13 183 | 13 737 |
| Подростки от 16-17 лет | 2 214 | 2 733 | 2 903 |

В настоящее время муниципальная система образования города Ачинска включает 50 муниципальных образовательных организации, среди которых:

▪ 15 общеобразовательных учреждений,

▪ 33 дошкольных образовательных учреждений,

▪ 1 учреждение дополнительного образования,

▪ 1 Центр психолого-педагогической социального сопровождения детей «Спутник».

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» на территории города Ачинска начал работу филиал красноярского «Кванториума» детский технопарк «Кванториум»» с целью подготовки будущих инженерных кадров, разработки, тестирования и внедрения нанотехнологий, IТ-технологий.

Образовательные организации города Ачинска активно включаются в инновационную деятельность: двум образовательным организациям присвоен статус федеральной экспериментальной площадки, восемь являются региональными инновационными площадками.

В Ачинске имеются следующие средние и высшие учебные заведения:

▪ Ачинский филиал ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»,

▪ КГБПОУ «Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса»,

▪ КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж»,

▪ КГБПОУ «Ачинский торгово-экономический техникум»,

▪ КГБПОУ «Ачинский медицинский техникум»,

▪ КГАПОУ «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства»,

▪ КГАПОУ «Ачинский техникум нефти и газа им. Е.А. Демьяненко».

Кроме этого, в городе открыты такие образовательные учреждения как КГБОУ «Ачинская Мариинская женская гимназия-интернат» и КГБОУ «Ачинский кадетский корпус им. Героя Советского Союза Г.Г. Голубева», МАОУ «Школа № 3».

К 2030 г. общее количество учреждений образования должно составить 59 единиц.

В структуре выпуска учебных заведений профессионального образования 36% составляют специалисты сферы образования и здравоохранения, 21% - специалисты производственно-строительной сферы и нефтехимического производства, 16% - специалисты транспортного профиля. На основе анализа перспективной потребности экономики города в специалистах в профессионально-квалификационном разрезе, учебные заведения производят актуализацию программ подготовки выпускников в соответствии перспективной кадровой потребностью города Ачинска и Красноярского края. С 2014 года в городе Ачинске действует межмуниципальный проект Образовательный консорциум западной группы территорий Красноярского края, в составе представителей образовательных организаций, органов местного самоуправления, бизнеса. Задачами консорциума являются: создание и реализация сетевых образовательных программ на основе интеграции ресурсов общего, дополнительного, среднего профессионального и высшего образования, а также промышленных предприятий; обеспечение поддержки, реализации образовательных проектов и программ, направленных на развитие творческих способностей детей, способствующих их социальной адаптации, личностному и профессиональному самоопределению; переход на новое качество подготовки по наиболее востребованным профессиям и другие. В рамках консорциума организовано учебно-методическое объединение «Запад», а также зональный центр профессиональной карьеры, которые занимаются практической профориентационной работой, организуя различные мероприятия и диалоговые площадки между представителями системы образования, бизнеса и власти.

Мероприятия отрасли образования включают в себя участие в краевых проектах, инициативные проекты, включая проекты образовательных коопераций внутри – и межмуниципального масштаба и межведомственные проекты, значимые мероприятия и события.

Одним из ресурсов развития города Ачинска является развитие и модернизация сегмента научно-технического творчества детей и молодежи.

В рамках региональной Стратегии развития научно-технического творчества и технологического предпринимательства детей и молодежи, в Ачинске реализуются проекты регионального уровня, а также проекты образовательных коопераций внутри– и межмуниципального масштаба, направленные на выявление и индивидуальное сопровождение наиболее талантливых ребят, в том числе в сфере научно-технического творчества:

▪ проект «Мега-класс»;

▪ проект довузовской подготовки ПАО НК «Роснефть»;

▪ участие в соревнованиях JuniorSkills как части движения WorldSkills Россия;

▪ открытие и деятельность специализированных классов;

▪ участие в региональном проекте «Реальное образование»;

▪ участие в региональном проекте «Кадровое обеспечение технологического лидерства» («Кадры для передовых технологий»);

▪ проект ранней профессионализации «Старт в профессию» (детские дошкольные организации, общеобразовательные организации, КГБПОУ «Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса»);

▪ проект «Робототехническое сообщество» (общеобразовательные организации, МБУ ДО «Центр творчества и развития «Планета талантов», КГАПОУ «Ачинский техникум нефти и газа им. Е.А. Демьяненко»);

В целом деятельность отрасли образования направлена на развитие человеческого потенциала в интересах города и самого человека. В перспективе до 2030 года - на создание единого образовательного пространства, обеспечивающего доступность качественного образования для формирования личности, обладающей деятельностной памятью, потребностью к развитию, способной к самоопределению и самореализации, обладающей предпосылками инженерно-технического мышления.

Социальная политика в области образования включает формирование интеллектуального потенциала, способного активно влиять на развитие экономики, науки и культуры. В данном населенном пункте существует рациональная сеть учебно-воспитательных учреждений, состоящая из объектов дошкольного образования, средней общеобразовательной школы, учреждений дополнительного образования.

В образовательных учреждениях города занято 1 688педагогических работников. За годы реализации национального проекта «Образование» стали победителями профессиональных конкурсов на краевом уровне – 8 человек.

Несмотря на недостаточное финансирование в условиях экономического спада, управление образованием Администрации города сумело скоординировать деятельность подведомственных ему образовательных учреждений, создать условия не только для их функционирования, но и для дальнейшего развития и модернизации.

Большая работа проводится по созданию единого образовательного пространства города, по охране прав граждан на образование, по обеспечению вариативности образования в соответствии с интересами и запросами ачинцев.

Много внимания уделяется совершенствованию, расстановке и обучению педагогических кадров, охране здоровья и социальной поддержке учащихся и педагогов. Укрепляются и развиваются взаимосвязи управления образованием по проблемам воспитания детей с различными структурами администрации города.

**2.3.1.1 – Дошкольное образование**

В системе дошкольного образования города Ачинска функционирует 33 дошкольных учреждения, 9 из которых комбинированного вида (ДОУ: 2,16,24,25,33, 35, 39, 47, 56).

Во всех дошкольных образовательных организациях реализуются федеральный государственный образовательный стандарт (далее - ФГОС) дошкольного образования, внедряются современные образовательные технологии, инновационные проекты различного уровня. В то же время также имеется специализация дошкольных учреждений города в зависимости от видов направленности развития детей:

▪ познавательно-речевое (ДОУ: 3,14,34,37);

▪ физическое (ДОУ: 10,21,31,41,44,46,48);

▪ художественно-эстетическое (ДОУ: 5,20,26,36,50);

▪ социально-личностное (ДОУ: 29,45).

Существуют детские сады, в которых функционируют компенсирующие группы для детей, имеющих следующие проблемы в развитии:

▪ развитие речи (в МДОУ № 2,16,24,25,27,33,35,47,56),

▪ дети с туберкулезной интоксикацией (в МДОУ № 40, 27),

▪ патология зрения (в ДОУ № 39).

Наиболее распространены в практике работы муниципальных дошкольных образовательных учреждений комплексные образовательные программы, содержание которых ориентировано на развитие всех (разных) сторон личности ребенка дошкольного возраста. Например, «Программа воспитания и обучения в детском саду» (19 учреждений); «Детство» (7 учреждений); «Истоки» (3 учреждения), «Программа предшкольного образования детей 5-7 лет» (в группах кратковременного пребывания).

Среди реализуемых парциальных образовательных программ, содержание которых ориентировано на развитие одной из сторон личности ребенка, выделяются программы познавательно-речевого, физического, художественно-эстетического направлений. Также реализуются программы коррекционной направленности и различные технологии.

Для того чтобы качественно подготовить детей к школе, не посещающих дошкольные учреждения, в городе функционируют группы кратковременного пребывания. На сегодняшний день действуют группы кратковременного пребывания по 3 часа 3 раза в неделю на базе детских садов (ДОУ № 2, 8, 33, 50), 4 группы дошкольного образования, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, организованные при общеобразовательных организациях МБОУ «Школа № 8», МБОУ «СШ № 18».

Выполнение мероприятий «Программы социально-экономического развития муниципальной системы образования» позволили полностью не только сохранить сеть имеющихся учреждений, но и увеличить ее количество.

За последних два года проведено поэтапное переоборудование мест для ясельных групп в существующих детских садах в связи с изменением возрастной категории детей и снижением потребности в местах для детей старшего дошкольного возраста. В 2019 году дополнительно открыто для детей от 1,5 до 3 лет - 100 мест в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №2», МБДОУ «Детский сад № 8», МДОУ «Детский сад № 10 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей», МБДОУ «Детский сад № 55».

В 2020 году дополнительно открыто для детей от 1,5 до 3 лет - 53 места в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего комбинированно вида № 16», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 29 с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей», МБДОУ «Детский сад № 40».

В 2021 году введен в эксплуатацию МБДОУ «Детский сад № 38» на 80 мест.

Целевые до 2030 года в области дошкольного образования в соответствии со стратегией социально-экономического развития города Ачинска Красноярского края, установленные применительно к дошкольным образовательным организациям показаны в табл.14.

Перечень дошкольных образовательных учреждений города Ачинска, их местонахождение и технические характеристики представлены в табл.15.

В приложении П-1 отражена информация о закрепленных территориях за муниципальными дошкольными образовательными организациями г.Ачинска в соответствии с Постановлением администрации города Ачинска Красноярского края от 18.03.2019 г. № 100-п).

Генеральным планом города Ачинска для покрытия дефицита мест в детских садах предусмотрено строительство новых детских дошкольных учреждений, кроме того, возвращение в систему дошкольного образования объектов после капитального ремонта. Общее количество мест в детских дошкольных учреждениях к 2030 году достигнет 4620.

*Таблица 14. – Целевые ориентиры до 2030 года в области дошкольного образования в соответствии со стратегией социально-экономического развития города Ачинска*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Отчет** | | **Прогноз** | | |
| **2019 год (базовый)** | **2020 год** | **2021 год** | **2025 год** | **2030 год** |
| Количество дошкольных образовательных организаций всех форм собственности, на начало учебного года, ед. | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 |
| Количество дошкольных образовательных организаций муниципальной формы собственности, на начало учебного года, ед. | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 |
| Количество мест в дошкольных образовательных организациях всех форм собственности, включая количество дошкольных мест в начальных школах – детских садах, филиалах дошкольных и общеобразовательных учреждений, в группах дошкольного образования при школах и т.д., мест | 5 961 | 6 022 | 6 102 | 6 342 | 6 342 |
| Количество мест в дошкольных образовательных организациях муниципальной формы собственности, включая количество дошкольных мест в начальных школах-детских садах, филиалах дошкольных и общеобразовательных учреждений, в группах дошкольного образования при школах и т.д., мест | 5 833 | 5 894 | 5 974 | 6 214 | 6 214 |
| Численность детей, посещающих дошкольные общеобразовательные организации, включая посещающих начальные школы-детские сады, филиалы дошкольных и общеобразовательных учреждений, группы дошкольного образования при школах и т.д. на начало учебного года, чел. | 6 403 | 6 382 | 6 462 | 6 702 | 6 702 |
| Доля детей в возрасте от 2 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения (в общей численности детей от 1 до 6 лет), % | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,1 |
| Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет, % | 64,6 | 74,2 | 75,0 | 77,9 | 77,9 |

*Таблица 15. – Перечень дошкольных образовательных учреждений*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  **учреждения** | **Адрес** | **Проектная вместимость** | **Факти-ческое**  **кол-во учащих-ся** | **Кол-во учителей** | **Площадь территории, м2** | **Физическое состояние зданий % износа, год ввода** |
| 1. | МБДОУ «Д/с комбинированного вида №2» | 3 микрорайон Привокзального района, здание 18 А | 216 | 258 | 36 | 10 314,5 | 20,1%, 1983 год |
| 2. | МБДОУ «Д/с общеразвивающего вида № 3 с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей» | м-он Авиатор, стр. 13 | 80 | 92 | 12 | 3 734,44 | 52,9 %, 1914 год |
| 3. | МБДОУ «Д/с общеразвивающего вида № 5 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» | пер. Ким, стр. 19 | 82 | 86 | 8 | 3 705,0 | 100 %, 1964 год |
| 4. | МБДОУ «Д/с № 8» | микрорайон 8, зд. 22 | 184 | 193 | 22 | 6 701,0 | 16,11 %, 2014 год |
| 5. | МБДОУ «Д/с № 9» | мкр. Юго-Восточный район, стр. 25А | 190 | 190 | 23 | 10 112,0 | 10,86 %, 2015 год |
| 6. | МБДОУ «Д/с № 10 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» | ул. Калинина, стр. 12 | 204 | 221 | 23 | 8 142,36 | 57,9 %, 1957 год |
| 7. | МБДОУ «Д/с общеразвивающего вида № 14 с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» | ул. Лебеденко, стр. 13 | 80 | 80 | 12 | 4 350,24 | 68,97 %, 1961 год |
| 8. | МБДОУ «Д/с комбинированного вида №16» | микрорайон 6, стр.17 | 196 | 189 | 29 | 8 278,0 | 50,88 %, 1984 год |
| 9. | МБДОУ «Д/с общеразвивающего вида №20 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» | микрорайон 2, стр. 28 | 107 | 110 | 17 | 4 972,24 | 84,34 %, 1963 год |
| 10. | МАДОУ «Д/с общеразвивающего вида № 21 «Золотая рыбка» с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей» | 4 микрорайон  Привокзального района, стр. 11 | 281 | 302 | 32 | 9 820,96 | 80,87 %,1993 год |
| 11. | МБДОУ «Д/с комбинированного вида №24» | микрорайон 1, стр. 53 | 160 | 171 | 22 | 9 740,06 | 62,54%, 1966 год |
| 12. | МБДОУ «Д/с комбинированного вида №25» | ул. Коммунистическая, 38 | 113 | 132 | 21 | 4 380,9 | 59,33 %, 1969 год |
| 13. | МБДОУ «Д/с общеразвивающего вида № 26 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» | 3 микрорайон  Привокзального района, здание 26 | 312 | 312 | 38 | 8 196,0 | 41,19 %, 1988 год |
| 14. | МБДОУ «Д/с №27» | микрорайон 4, стр. 27  микрорайон 2, стр. 33 | 208  98 | 213  123 | 28  15 | 8 771,29  4 538,21 | 79,68 %, 1967 год  55,82%, 1964 год |
| 15. | МБДОУ «Д/с общеразвивающего вида № 29 с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей» | микрорайон 4, стр.28 | 81 | 84 | 11 | 6 002,75 | 92,88 %, 1968 год |
| 16. | МБДОУ «Д/с общеразвивающего вида № 31 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» | микрорайон 4, стр.26 | 190 | 199 | 25 | 9 398,4 | 60,10 %, 1970 год |
| 17. | МБДОУ «Д/с комбинированного вида №33» | ул. Гагарина, стр. 12 «А» | 188 | 198 | 26 | 7 215,16 | 19,12 %, 1970 год |
| 18. | МБДОУ «Д/с общеразвивающего вида № 34 с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» | микрорайон 5, стр. 23 | 230 | 254 | 26 | 9 380,38 | 59,70 %, 1970 год |
| 19. | МБДОУ «Д/с комбинированного вида № 35» | микрорайон 3, стр. 17 | 219 | 231 | 34 | 9 047,76 | 62,83 %, 1971 год |
| 20. | МБДОУ «Д/с общеразвивающего вида № 36 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» | микрорайон 6, стр. 16 | 192 | 220 | 25 | 8 463,76 | 50,01 %, 1971 год |
| 21. | МБДОУ «Д/с общеразвивающего вида № 37 с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей» | микрорайон 5, стр. 52 | 220 | 251 | 30 | 8 552,0 | 60,61 %, 1972 год |
| 22. | МБДОУ «Д/с № 38» | ул. Декабристов, 42"Г" | 80 |  |  | 1 562,40 | 60,0 %, 1972 год |
| 23. | МБДОУ «Д/с комбинированного вида № 39» | Квартал 7 «б», стр. 12 | 189 | 207 | 34 | 9 149, 97 | 57,68 %, 1972 год |
| 24 | МБДОУ «Д/с №40» | микрорайон 7, стр. 12  ул. Дзержинского, стр. 3  ул. Урицкого, стр. 31 | 240 | 242 | 31 | 8 750,42 | 15,94 %, 2013 год  100 %, 1921 год  100 %, 1931 год |
| 25. | МБДОУ «Д/с общеразвивающего вида № 41 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» | Юго-восточный район, стр. №13А | 159 | 179 | 22 | 9 110,12 | 38,54 %, 1974 год |
| 26. | МБДОУ «Д/с общеразвивающего вида № 44 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей» | микрорайон 9, стр. 7А | 232 | 239 | 30 | 10 327,63 | 52,91 %, 1976 год |
| 27. | МБДОУ «Д/с общеразвивающего вида № 45 с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей» | микрорайон 3, стр. 32 А | 80 | 87 | 12 | 5 242,0 | 65,41 %, 1977 год |
| 28. | МБДОУ «Д/с общеразвивающего вида № 46 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей» | 3 м-н Привокзального района, стр. 5 | 104 | 116 | 16 | 5 144,46 | 43,08 % 1978 год |
| 29. | МБДОУ «Д/с комбинированного вида № 47» | кв-л 24, стр. 13 | 191 | 209 | 25 | 11 719,4 | 74,50 %, 1979 год |
| 30. | МБДОУ «Д/с общеразвивающего вида № 48 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей» | Юго-Восточный район, стр. 43 | 191 | 208 | 22 | 9 476,87 | 40,86 %, 1979 год |
| 31. | МБДОУ «Д/с общеразвивающего вида № 50 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» | Юго-Восточный р-он,  стр. 49 | 195 | 237 | 28 | 7 942,19 | 44,72 %, 1982 год |
| 32. | МБДОУ «Д/с № 55» | ул. Кирова, стр. 10Б | 75 | 75 | 5 | 5 893,0 | 67,46%, 1974 год |
| 33. | МБДОУ «Д/с комбинированного вида № 56» | ул. Кирова, стр. 10а | 108 | 122 | 15 | 5 243,0 | 79,62%, 1988 год |

**2.3.1.2 – Общее образование**

В Ачинске функционирует 15 учреждений общего образования.

Решая задачу обеспечения доступности общего образования, управление образования, совместно с образовательными учреждениями, восстановили систему учета детей школьного возраста. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» ст.31 п. 5 на муниципальном уровне сформирована нормативно-правовая база по вопросам учета детей в образовательных учреждениях.

На начальной ступени общего образования функционирует 2 образовательные системы, которые представлены следующими программами:

*Традиционная образовательная система:*

▪ «Школа России» (под ред. А.А.Плешакова) – СОШ № 1,4,5,7,8,10,11,12,15,16,17,18

▪ «Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф.Виноградова) – СОШ № 6,13.

*Система развивающего обучения:*

▪ «Система начального образования Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова» - СОШ № 3.

 В школах города функционирует 23 группы продленного дня.

Начиная с 2020 года все общеобразовательные организации осуществляют профильное обучение в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом в 10 – 11 классах, что позволяет реализовывать различные образовательные потребности обучающихся.

За последние годы в образовательных учреждениях за счет бюджетов разных уровней приобретено оборудование, дающее новые современные возможности обучения: мультимедиа проекторы, интерактивные комплексы, цифровая техника. По проекту ИСО пополнился фонд школьных медиатек цифровыми образовательными ресурсами и современными электронными пособиями по основным предметам общеобразовательной школы. Все учреждения подключены к сети Интернет.

Выработана стратегия муниципалитета по введению ФГОС, созданы условия для профессионального взаимодействия команд школ по вопросам введения стандартов через заседания переговорных площадок, ГМО, циклов семинаров.

В школах города развивается практика обучения школьников по индивидуальным программам. Накоплен положительный опыт сетевого взаимодействия по организации предпрофильной подготовки учащихся школ. Простроено взаимодействие с начальным, средним и высшим профессиональным образованием. Организовано взаимодействие с Центром занятости населения по проведению профориентационной работы с обучающимися, способствующей их профессиональному самоопределению.

Работа с одаренными учащимися, одна из президентских инициатив «Наша новая школа», реализуется в урочной и внеурочной деятельности.

До 44% выросло число участников дистанционных олимпиад.

Здоровьесбережение - основополагающий фактор успешного учебно-воспитательного процесса. Во всех школах города организовано двухразовое горячее питание учащихся. Охвачены горячим питанием 75% учащихся. Бесплатное питание получают 40% от общего количества школьников.

На территории города создано инновационное образовательное пространство, объединяющие образовательные площадки и проекты разных уровней:

Две образовательные организации (МАОУ «Школа №17», МБОУ «Средняя школа № 6») в 2020 году стали победителями конкурсного отбора на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на приобретение электронных стендов с изображениями схем безопасного движения, оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге, что позволило осуществить приобретение средств обучения на сумму 156,9 тыс. руб.

По итогам участия в краевом конкурсном отборе в перечень общеобразовательных организаций для проведения мероприятий, которые направлены на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов вошла МБОУ «ОШ №10» г. Ачинска.

МБОУ «Школа № 5» в течение трёх лет является краевой площадкой стажерских практик педагогов, работающих с детьми с ОВЗ.

На базе МОУ «Лицей № 1», МБОУ «СШ № 18» действуют корпоративные классы. В МОУ «Лицей № 1» в 2020-2021 учебном году действует восемь специализированных классов естественнонаучной и инженерно-технологической направленности.

На территории города действует Дом учителя, на базе которого развернута деятельность по здоровьесберегающему и социо-культурному направлению работы с педагогами. Расширена клубная деятельность: создан клуб «Здравушка», клуб «Ветеран», клуб «Учитель года».

Деятельность муниципальной системы образования организована в соответствии с президентскими инициативами «Наша новая школа» и «Программой развития образования города Ачинска на 2007-2017гг», включающей в себя городские целевые программы: «Дошкольник», «Кадры», «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений», «Школьный двор», «Здоровье и образование», «Профильное обучение», «Информатизация системы общего образования», «Одаренные дети», «Воспитание и дополнительное образование».

Целевые ориентиры до 2030 года в области общего образования в соответствии со стратегией социально-экономического развития города Ачинска представлены в табл.16.

Перечень общеобразовательных школ города Ачинска, их местонахождение и технические характеристики представлены в табл.17.

В настоящее время в связи с сокращением числа учащихся, возвратом зданий бывших детских садов в систему дошкольного образования и уменьшением очередей в детсады, начата модернизация сети школ города. Первоочередным мероприятием согласно генплана города Ачинска станет открытие новой модели общеобразовательного учреждения - «Школы-комплекса».[[1]](#footnote-1) Модель объединит школы № 14, 15 и центры дополнительного образования детей. Такой подход позволит на базе школы № 14 разместить начальную школу и целый комплекс детского творчества. Дополнительные площади, школьный исторический музей, просторный школьный двор должны положительно сказаться на развитии детей в художественно-эстетическом, спортивно-туристическом и техническом направлениях. Общеобразовательные занятия для учеников «среднего звена» и старших классов будут проходить на базе школы № 15. Также после обеспечения дополнительных мер безопасности при переходе через проезжую часть (ул. Кравченко – Назарова) будет произведено слияние школ № 2 и № 6.

Строительство новых общеобразовательных объектов генеральным планом предусмотрено в виде начальных школ в районах бывших садоводств, предлагаемых к трансформации в районы малоэтажного строительства, и в новых районах: Восточном, Мазуль, Мазульском. Строительство школ предусмотрено на конец расчетного срока, когда завершится строительство и полное освоение этих районов.

*Таблица 16. – Целевые ориентиры до 2030 года в области общего образования в соответствии со стратегией социально-экономического развития города Ачинска*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Отчет** | | **Прогноз** | | |
| **2019 год (базовый)** | **2020 год** | **2021 год** | **2025 год** | **2030 год** |
| Количество общеобразовательных организаций всех форм собственности (дневные, вечерние, школы-интернаты, коррекционные, дополнительного образования), на начало учебного года, ед. | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 |
| Среднегодовая численность учащихся в дневных и вечерних общеобразовательных организациях всех форм собственности, чел. | 12 262 | 12 525 | 12 940 | 12 575 | 12 575 |
| Среднегодовая численность учащихся в дневных и вечерних общеобразовательных организациях муниципальной формы собственности, чел. | 12 212 | 12 475 | 12 890 | 13 125 | 13 125 |
| Количество дневных общеобразовательных организаций всех форм собственности, ед. | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| Количество дневных общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности, ед. | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| Доля обучающихся в дневных общеобразовательных организациях муниципальной формы собственности, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в дневных общеобразовательных организациях муниципальной формы собственности, % | 25,4 | 29,0 | 30,0 | 31,1 | 32,1 |
| Доля выпускников общеобразовательных школ, получающих углубленную подготовку, выходящую за рамки образовательных стандартов, % | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Для детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих качественную образовательную услугу по месту своего проживания, % | \* | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике (в общей численности выпускников муниципальных образовательных учреждений, сдавших ЕГЭ), % | 99,4 | 99,5 | 0,5 | 99,5 | 99,5 |

*Таблица 17. – Перечень общеобразовательных школ*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  **учреждения** | **Адрес** | **Проектная вместимость** | **Фактическое количество учащихся** | **Количество учителей** | **Площадь территории, м2** | **Физическое состояние зданий** |
| 1. | МОУ «Лицей № 1» | 662155, г. Ачинск, мкр. 3-й Привокзальный, 17Б | 1176 | 1089 | 64 | 32 380,0 | 46,64 %, 1978 год |
| 2. | МАОУ «Школа № 3» | 662161, г. Ачинск, м-он 4, 30 | 960 | 922 | 48 | 19 948,92 | 57,73 %, 1969 год |
| 3. | МБОУ «Средняя школа № 4» | 662150, г. Ачинск, ул. Ленина, 12 | 560 | 564 | 34 | 9 404,0 | 56,94 %, 1968 год |
| 4. | МБОУ «Средняя школа № 5» | 662150, г. Ачинск, м-он 3, 40 | 1176 | 829 | 44 | 23 203,34 | 39,94 %, 1980 год |
| 5. | МБОУ «Средняя школа № 6» | 662150, г. Ачинск, м-он 7, 16 | 960 | 688 | 33 | 1 4928,0 | 55,35 %, 1972 год |
| 6. | Филиал МБОУ «Средняя школа № 6» | 662150, г. Ачинск, м-он 6, 18 | 960 | 627 | 27 | 1 8193,0 | 55,35 %, 1974 год |
| 7. | МБОУ «Средняя школа № 7» | 662150, г. Ачинск, м-он 2, 17 | 545 | 519 | 28 | 9 938,5 | 75,11 %, 1962 год |
| 8. | МБОУ «Средняя школа № 8» | 662153, г. Ачинск,  ул. Калинина, 8А | 880 | 812 | 97 | 14 957,41 | 72,16 %, 1959 год  80 %, 1953 год |
| 9. | МБОУ «Школа № 8» | 662172, г. Ачинск, рп. Мазульский, ул. Червянского, 13 | 200 | 144 | 13 | 5 022,0 | 82,08 %, 1960 год |
| 10. | МБОУ «Основная школа № 10» | 662152, г. Ачинск,  ул. Чайковского, 17 | 520 | 267 | 16 | 12 843,2 | 57,90 %, 1957 год |
| 11. | МБОУ «Средняя школа №11» | 662153, г. Ачинск,  ул. Калинина, 8А | 960 | 627 | 32 | 14 338,72 | 65,29 %, 1973 год |
| 12. | МБОУ «Средняя школа №12» | 662156, г. Ачинск, ул. Кирова, 15 | 530 | 622 | 36 | 1 7376 | 75,56 %, 1936 год |
| 13. | МБОУ «Школа №12»  (филиал) | 662105, г. Ачинск, ул. Омская, 27 | 53 | 74 | 4 | 2 158,18 | 100 %, 1957 год |
| 14. | МБОУ «Средняя школа №13 имени Героя Советского Союза В.И. Манкевича» | 662150, г. Ачинск,  ул. Республики, 7 | 400 | 441 | 22 | 5 974,78 | 69,84 %, 1961 год |
| 15. | МБОУ «Средняя школа №15» | 662161, г. Ачинск, м-он 5, 15 | 960 | 917 | 47 | 17 269,61 | 70,91 %, 1971 год |
| 16. | МБОУ «Школа № 16 имени Героя Советского Союза И.А. Лапенкова» | 662159, г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, 10а | 1176 | 1141 | 51 | 23 960,13 | 30,96 %, 1985 год |
| 17. | МАОУ «Школа №17» | 662150, г. Ачинск, м-он 1, 54 | 960 | 945 | 49 | 22 858,0 | 75,99 %, 1967 год |
| 18. | МБОУ «Средняя школа №18» | 662155, г. Ачинск, 3-й мкр. Привокзальный, 36А | 1000 | 730 | 34 | 34 463,0 | 25,42 %, 1992 год |
| 19. | МБОУ «Средняя школа №18» | 662156, г. Ачинск,  ул. Береговая 2-я, 44 | 280 | 129 | 11 | 16 882,85 | 86,67 %, 1960 год |

**2.3.1.3 – Дополнительное образование**

Муниципальная сеть дополнительного образования включает в себя следующие организации дополнительного образования детей и организации, реализующие программы дополнительного образования и спортивной подготовки.

8 муниципальных учреждений дополнительного образования детей, из них:

▪ 1 учреждение (МБУ ДО ЦТиР «Планета талантов»), подведомственное управлению образования администрации города Ачинска;

▪ 2 музыкальные и 1 художественная школы, подведомственные отделу культуры администрации города Ачинска;

▪ 4 спортивные школы, подведомственные отделу спорта и молодежной политики администрации города Ачинска, которые с 2018 года реализуют программы спортивной подготовки и программы спортивного резерва.

Программы дополнительного образования для детей от 5 до 18 лет реализуются также на базе 15 муниципальных и 3 краевых общеобразовательных организаций, 4 детских садов (1 из них частный), 2 техникумов, 1 детского дома, 1 центра, 1 кванториума и одной частной организации.

С 2020 года в рамках национального проекта «Образование» в Ачинске внедряется Целевая модель дополнительного образования детей.

В учреждении дополнительного образования детей (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр творчества и развития «Планета талантов») занимается более 3 255 детей школьного и дошкольного возраста по 106 программам (оказывается 3 935 услуг). Содержание дополнительного образования детей постоянно обновляется.

На базе 15-ти общеобразовательных школ в объединениях дополнительного образования занимается более 4 735 обучающихся (оказывается 7 546 услуг). В рамках внедрения целевой модели развития системы дополнительного образования детей с использованием сертификатов финансирования организовано предоставление образовательных услуг МБУ ДО «ЦТиР «Планета талантов» и индивидуальным предпринимателем.

Целевые ориентиры до 2030 года в области дополнительного образования в соответствии со стратегией социально-экономического развития города Ачинска представлены в табл. 18.

Перечень дополнительных образовательных учреждений города Ачинска, их местонахождение и технические характеристики представлены в табл. 19.

*Таблица 18. – Целевые ориентиры до 2030 года в области дополнительного образования в соответствии со стратегией социально-экономического развития города Ачинска*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Отчет** | | **Прогноз** | | |
| **2019 год (базовый)** | **2020 год** | **2021 год** | **2025 год** | **2030 год** |
| Количество учреждений дополнительного образования детей всех форм собственности, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество учреждений дополнительного образования детей всех форм собственности, находящихся в ведении органа управления образования, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество учреждений дополнительного образования детей всех форм собственности, находящихся в ведении органа управления культуры, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество учреждений дополнительного образования детей всех форм собственности, находящихся в ведении органа управления физической культуры и спорта, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Охват детей дополнительным образованием, % | 65 | 57 (по новой методике «без задвоений») | 81,1 | 81,1 | 81,1 |

*Таблица 19. – Перечень дополнительных образовательных учреждений*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  **учреждения** | **Адрес** | **Проектная вместимость** | **Фактическое количество учащихся** | **Количество учителей** | **Площадь территории, м2** | **Физическое состояние зданий**  **(% износа, статус, год ввода и прочее)** |
| 1. | МБУ ДО «ЦТиР Планета Талантов» | 662155, г. Ачинск. микрорайон 5, д. 14 | 960 | 2762 | 42 | 18858,52 | 40,0% |
| 2. | МБУ центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Спутник» | 662150, г. Ачинск,  ул. Калинина, 22 | 80 | 80 | 14 | 3730 | 40,0% |
| 3. | МБУ ДО «АДХШ им. А.М. Знака» | 662150, г. Ачинск, микрорайон 7, стр. 13 А | 300 | 280 | 5 | 517,4 | 65,16% |
| 4. | МБУ ДО «Ачинская МШ № 1» | 662150, г. Ачинск, микрорайон 7, стр. 13 «А» | 400 | 347 | 28 | 3350 | 40,0% |
| 5. | МБУ ДО «Ачинская детская музыкальная школа № 2» | 662150, г. Ачинск,  ул. Кирова, д. 52 А | 150 | 112 | 14 | 503,5 | 50,0% |

**2.3.1.4 – Профессиональное образование**

Сведения о характеристиках образовательных учреждений: месторасположении, годе постройки и состоянии износа зданий образовательных учреждений представлены в табл.20.

В соответствии с проектом Схемы территориального планирования Красноярского края на расчетный срок предусмотрено строительство машиностроительного училища.

*Таблица 20. – Перечень и характеристики профессиональных образовательных учреждений по состоянию на 01.01.2019*

| **№** | **Наименование**  **учреждения** | **Адрес** | **Характеристики** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ачинский филиал ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» | 662150, Красноярский край, Ачинск, ул.Коммунистическая, д.49  **E-mail:** af\_krasgau@mail.ru  **Сайт:** http://afkras.ru/ | *Год основания:* 1998 г.  *Специальности:*  *По программам бакалавриата:*  Экономика, профили: Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК; Финансовый и бухгалтерский учет в АПК; Экономика предприятий и организаций в АПК.  Агроинженерия, профили: Технические системы в агробизнесе, электрооборудование и электротехнологии.  Землеустройство и кадастры, профили: Земельный кадастр.  Техническая безопасность, профили: Безопасность технологических процессов и производств в АПК.  Юриспруденция, профили: Правовое обеспечение аграрных отношений, Уголовно-правовой, Правовое регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК.  *По программам магистратуры*:  Экономика, программа экономика и организация бизнес-предпринимательства в АПК.  Агроинженерия, программа Электрооборудование и электротехнологии в АПК.  Юриспруденция, профили: Правовое-регулирование земельных и имущественных отношений; Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность. |
| 2. | КГБПОУ «Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса» | 662161, Красноярский край,  г. Ачинск, ул. Гагарина, д.27, корпус 1.  **E-mail:** agkotib@mail.ru | *Год основания*: 2015 г. (объединил в себя профессиональные коллективы 3 образовательных учреждений: к нему присоединились Профессиональный лицей №8 и Ачинский политехнический техникум.  *Число обучающихся в ссузе студентов*: около 3000 человек.  Обучение на базе 9 и 11 классов.  *Подготовка квалифицированных рабочих и служащих:*  *Специальности*: Мастер общестроительных работ; Мастер отделочных строительных работ; Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования; Автомеханик; Социальный работник.  *Профессиональное обучение лиц с ОВЗ:*  *Специальности*: Каменщик; Штукатур; Облицовщик-плиточник.  *Подготовка специалистов среднего звена:*  *Специальности*: Энергетика; Электротехника; Электроника и микроэлектроника; Радиотехника и телекоммуникации; Эксплуатация транспорта; Экономика и управление; Технологические машины; Оборудование и транспортные средства; Приборостроение; Металлургия; Машиностроение; Информатика и вычислительная техника; Автоматизация и управление; Право; Социальная работа и издательское дело; Строительство и архитектура. |
| 3. | КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» | 662162, Красноярский край,  г. Ачинск, ул. Ленина, д.10   E-mail: [director@cross-apk.ru](mailto:director@cross-apk.ru) | *Год основания*: 1928 г.  *Формы обучения:* очная/заочная  Обучение на базе 9 и 11 классов.  *Специальности*: Преподавание в начальных классах; Дошкольное образование; Физическая культура; Педагогика дополнительного образования; |
| 4. | КГБПОУ «Ачинский медицинский техникум» | 662165, Красноярский край,  г. Ачинск, ул. Л.Н. Толстого, д.26. | *Год основания:*  Обучение на базе 11 классов.  Специальности: Лечебное дело; Сестринское дело; Стоматология ортопедическая. |
| 5 | КГАПОУ «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» | 662150, Красноярский край,  г. Ачинск, ул. Кравченко, строение 34.  т. (39151)7-71-11;  E-mail: aktsh@yandex.ru | *Год основания*:  31.12.2014 г.  *Формы обучения:* очная/заочная  Обучение на базе 9 и 11 классов.  Специальности: [Машинист крана;](https://aktsh.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA.pdf) [Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей;](https://aktsh.ru/wp-content/uploads/2021/05/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BC-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE.pdf)  [Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка;](https://aktsh.ru/wp-content/uploads/2021/05/2021-%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86-%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%A2%D0%9E%D0%A0-%D0%9C%D0%A2%D0%9F-1.pdf) |
| 6 | КГАПОУ «Ачинский техникум нефти и газа» | 662155 Красноярский край, г. Ачинск, ул. Дружбы Народов, 8 |  Телефон: 8 (39151) 6-32-12 |  e-mail: info@achtng.ru | *Год основания*:   14 января 1987 года  *Формы обучения:* очная/заочная  Обучение на базе 9 и 11 классов.  Специальности: Переработка нефти и газа; аналитический контроль качества химических соединений; автоматизация технологических процессов и производств; информационные системы |
| 7 | КГБПОУ «Ачинский торгово-экономический техникум» | Красноярский край, г. Ачинск, ул. Кирова, д. 1  Телефон: (39151) 5-04-76  e-mail: at-et@yandex.ru | *Год основания*:   14 января 1987 года  *Формы обучения:* очная/заочная  Обучение на базе 9 и 11 классов.  Специальности: Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий; технология продукции общественного питания; экономика и бухгалтерский учет; операционная деятельность в логистике; коммерция; товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, право и организация социального обеспечения, организация обслуживания в общественном питании; техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования; монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования |

**2.3.2 – Организации здравоохранения**

Город Ачинск является центром оказания высококачественных медицинских услуг для населения Западного макрорайона Красноярского края, в котором совершенствуется система оказания медицинской помощи населению, повышается техническая оснащенность учреждений здравоохранения, внедряются новые методы оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

В городе Ачинске расположены:

▪*4 краевых государственных учреждения здравоохранения:*

- Ачинская межрайонная больница;

- Красноярский краевой центр охраны материнства и детства № 2;

- Ачинская межрайонная стоматологическая поликлиника;

- Красноярский краевой дом ребенка № 1;

*▪ 6 филиалов краевых учреждений здравоохранения:*

- психоневрологический диспансер;

- противотуберкулезный диспансер;

- наркологический диспансер;

- кожно-венерологический диспансер;

- Красноярский краевой Центр СПИД;

- Красноярский краевой центр крови;

▪*филиал ООО «РУСАЛ Медицинский Центр» в городе Ачинске,*

▪*некоммерческое учреждение здравоохранения «Отделенческая поликлиника на станции Ачинск ОАО «РЖД»,*

▪*медицинские центры.*

В Ачинской межрайонной больнице действуют:

▪отделение диализа, в котором оказывается медицинская помощь больным с хронической почечной недостаточностью;

▪травмоцентр по оказанию медицинской помощи населению города Ачинска и Западного макрорайона Красноярского края (пострадавшим в ДТП, получившим травмы);

▪инвазивный сердечно-сосудистый центр, где проводятся диагностика и малоинвазивные хирургические операции на сосудах сердца. Открытие центра позволяет снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, улучшить состояние здоровья пациентов и вернуть их к активной и полноценной жизни;

▪в хирургическом, урологическом и травматологическом отделениях больницы проводятся эндовидеооперации.

В 2016 году в городе Ачинске введен в эксплуатацию перинатальный центр, вошедший в структуру Красноярского краевого центра охраны материнства и детства № 2. В перинатальном центре внедрены современные перинатальные технологии, создан дистанционный консультативный центр, что позволяет снизить младенческую смертность и обеспечить качественной медицинской помощью женщин и новорожденных детей города Ачинска, а также городов и районов Западного макрорайона Красноярского края. Новый перинатальный центр рассчитан на 160 мест. Пациентами перинатального центра станут не только жители Ачинска и Ачинского районам, но и жители западной группы городов и районов Красноярского края, в их числе Тюхтетский, Боготольский, Козульский, Большеулуйский, Ужурский, Шарыповский и Назаровский районы.

*На период до 2030 года планируется:*

▪реализация программы повышения эффективности работы амбулаторно-поликлинических учреждений: организация Единой регистратуры, создание Call-центров в Ачинской межрайонной больнице и Красноярском краевом центре охраны материнства и детства, организация кабинетов доврачебного приема, кабинетов неотложной помощи, смотрового кабинета, сестринского патронажа на дому, повышение доступности скорой медицинской помощи;

▪реконструкция здания родильного дома для размещения клинико-диагностической поликлиники, создание единой диагностической службы;

▪оптимизация структуры коечного фонда учреждений здравоохранения;

▪дальнейшее внедрение эндоваскулярных методов лечения острого нарушения мозгового кровообращения, увеличение объема оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению Западного макрорайона Красноярского края с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

▪оказание высокотехнологичной медицинской помощи беременным женщинам высокой группы риска и выхаживание новорожденных с очень низкой и экстремально низкой массой тела в перинатальном центре Красноярского краевого центра охраны материнства и детства № 2.

Целевые ориентиры до 2030 года в области здравоохранения в соответствии со стратегией социально-экономического развития города Ачинска показаны в табл.21.

Перечень учреждений здравоохранения города Ачинска, их местонахождение и технические характеристики приведены в табл.22. Информация о расположенных на территории города Ачинска организациях, оказывающих фармацевтические и платные медицинские услуги – в табл.23.

*Согласно генплана планируется также в городе Ачинске:*

▪открытие межрайонного медицинского центра. Медицинская помощь будет оказываться по нескольким клиническим направлениям, признанным на сегодня приоритетными: сердечно-сосудистые, онкологические и урологические заболевания, акушерство, педиатрия и травматология;

▪открытие диагностического центра(Привокзальный район);

▪размещение скорой помощи в здании АТС на улице Горной;

▪ открытие профилактория (на холме, севернее больницы в Привокзальном районе);

▪организация офисов врачей общей практики.

▪строительство новых помещений амбулаторно-поликлинического звена (на территории Мазульского).

*Таблица 21. – Целевые ориентиры до 2030 года в области здравоохранения в соответствии со стратегией социально-экономического развития города Ачинска*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Отчет** | | **Прогноз** | | |
| **2015 год (базовый)** | **2016 год** | **2020 год** | **2025 год** | **2030 год** |
| Количество учреждений здравоохранения, ед. | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Численность родившихся, чел. | 1 518 | 1 527 | 991 | 1 552 | 1 564 |
| Средняя продолжительность жизни, лет | 69,69 | 70,01 | 74,70 | 78,38 | 80,08 |
| Уровень заболеваемости на 1000 чел. населения, случаев | 2036,4 | 2028,1 | 2084,9\* | - | - |
| Общая смертность населения, чел. | 1 558 | 1 480 | 1 771 | 1 499 | 1 510 |
| Уровень смертности на 1000 чел. населения, случаев | 14,5 | 13,9 | 16,6 | 13,9 | 13,9 |
| Материнская смертность, число умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Численность умерших за период в возрасте до 1 года, число детей на 1 000 родившихся живыми | 2,7 | 6,0 | 3,7 | 4,0 | 4,0 |
| Численность умерших от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. чел. населения | 636,7 | 649,3 | 648,1 | 633,0 | 626,5 |
| Численность умерших от новообразований, на 100 тыс. чел. населения | 246,8 | 254,3 | 228,8 | 231,7 | 230,0 |
| Число умерших от внешних причин, на 100 тыс. чел. населения | 144,9 | 78,8 | 116,7 | 106,6 | 101,2 |

**Примечание:**\* По данным 2018 г.

*Таблица 22. – Учреждения здравоохранения городского округа город Ачинск*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Адрес** | **Какие населенные пункты обслуживает** | **Мощность нормативная** | **Требуемая мощность на 2021 г.** | **Этажность** | **Состояние**  **(степень износа, статус, год ввода и прочее)** |
| 1. | КГБУЗ «Ачинская МРБ»:Здание офтальмологической больницы | мкр-он. 5, 44 | Ачинск | 40 | 40 | 2 | Год ввода 1980 г.  Материал стен кирпичные |
| Здание хирургического корпуса | мкр-он. 5, 51 | Ачинск, западная группа районов | 192 | 192 | 4 | Год ввода 1967 г.  Материал стен кирпичные |
| Пристроенное здание хирургического корпуса | мкр-он. 5, 51 | Ачинск, западная группа районов | - | - | 4 | Год ввода 2001 г.  Материал стен кирпичные |
| Терапевтический корпус | мкр-он. 5, 51 | Ачинск, западная группа районов | 203 | 203 | 5 | Год ввода 1971 г.  Материал стен железобетон |
| Здание корпуса филиала № 1 | пер. Новосибирский, 71 | Ачинск | 150 | 150 | - | Год ввода 1990 г.  Материал стен кирпичные |
| Здание поликлиники № 1 | ул. Патушинского, 10 | Ачинск | 500 | 500 | 2 | Год ввода 1907 г.  Материал стен кирпичные |
| Здание консультативно-диагностической поликлиники | мкр-он. 5, 51 | Ачинск, западная группа районов | 700 | 700 | 2 | Год ввода 1967 г.  Материал стен кирпичные |
| Здание ОВЛ | пр. Лапенкова, 17 | Ачинск, западная группа районов | - | - | 1 | Год ввода 1983 г.  Материал стен кирпичные |
| Здание травматологического пункта | пер. Пионерский, 32 | Ачинск, западная группа районов | 250 | 250 | 1 | Год ввода 1907 г.  Материал стен кирпичные |
| Здание филиала поликлиники № 2 | р.п. Мазульский, ул. Советская, д. 2 | Р.п. Мазульский | - | - | 2 | Год ввода 1938 г.  Материал стен деревянные |
| Здание скорой медицинской помощи | ул. Суркова, 23 | Ачинск | - | - | 2 | Год ввода 1982 г.  Материал стен кирпичные |
| 2. | КГБУЗ «ККЦОМД № 2»:  Здание главного корпуса детского больничного комплекса | пр. Лапенкова, 15 | Ачинск, западная группа районов | 300 | 300 | 6 | Год ввода 1982 г.  Степень износа 37,0 %  Материал стен кирпичные |
| Здание блок № 4 реанимация | пр. Лапенкова, 15 | Ачинск, западная группа районов | 220 | 220 | 3 | Год ввода 1982 г.  Степень износа 37,0 %  Материал стен кирпичные |
| Здание инфекционного корпуса | мкр-он. 5, 51 | Ачинск | 40 | 40 | 2 | Год ввода 1968 г.  Степень износа 60,0 %  Материал стен кирпичные |
| Здание детской поликлиники  № 2 | мкр-он 7, д. 8, пом. 81 | Ачинск | 300 | 300 | 1 | Год ввода 1971 г.  Степень износа 41,0 %  Материал стен панельные |
| Здание детской поликлиники  № 1 | пр. Лапенкова, 17 | Ачинск | 700 | 700 | 3 | Год ввода 1979 г.  Степень износа 39,0 %  Материал стен кирпичные |
| Помещение детской поликлиники №3 | пер. Новосибирс-кий, д. 71, корпус 1, пом. 4 | Ачинск | 200 | 200 | 3 | 3 этаж в здании поликлиники КГБУЗ «Ачинская МРБ» |
| Здание женской консультации | мкр-он 3, стр. 18 | Ачинск | 300 | 300 | 2 | Год ввода 1971 г.  Степень износа 37,7 %  Материал стен железобетон |
| Здание перинатального центра | пр. Лапенкова, 15 | Ачинск, западная группа районов | 120 | 120 | 5 | Год ввода 2016 г.  Степень износа 0 %  Материал стен кирпичные |
| КГАУЗ «Ачинская межрайон-ная стоматологическая поликлиника» | ул. Мира, 5 | Ачинск, западная группа районов | 300 | 300 | 1 | Год ввода 1971 г.  Степень износа 37,7 %  Материал стен железобетон  Первый этаж пятиэтажного дома |
| КГКУЗ «Красноярский краевой дом ребенка № 1» (корпус) | ул. Культуры, д. 2А | Ачинск | 330 | 330 | 3 | Год ввода 2000 г.  Степень износа 67%  Материал стен кирпич |

Мощность – обеспеченность больничными местами, количество посещений в смену.

*Таблица 23. – Организации, оказывающие фармацевтические и платные медицинские услуги*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Фактический адрес** | **Вид деятельности (специализация)** |
| 1. | ООО "Супер-Фарма" ВитаМед | ул. Гагарина, 8а | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 2. | ООО "Супер-Фарма" ВитаМед | 3-й Привокзальный мкр, 16 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 3. | ООО "Супер-Фарма" ВитаМед | Кравченко, 9 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 4. | ООО "Супер-Фарма" ВитаМед | 3-й Привокзальный мкр., д. 12 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 5. | ООО "Супер-Фарма" ВитаМед | 3-й Привокзальный мкр., д. 17 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 6. | ООО "Супер-Фарма" ВитаМед | квартал 25, д. 2 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 7. | ООО "Азбука здоровья" | кв-л 7Б, д. 8, пом. 1 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 8. | ООО "Аптека № 1" | мкр. 6, д. 8 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 9. | ООО "Центральная Аптека № 1" | мкр.4, 37/2 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 10. | ООО "Тривел" | ЮВР, д. 31, пом. 69 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 11. | ООО "Тривел" | Декабристов, 44 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 12. | ООО "Аптека от склада" | мкр. 1, д. 35 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 13. | ООО "Аптека от склада" | мкр. 9, д. 2 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 14. | ООО "Мелодия здоровья" № 10 | мкр. 7, д. 4 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 15. | ООО "Мелодия здоровья" № 3 | ул. 5 июля, 11 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 16. | Аптечный супермаркет "ФармСибКо" | мкр. 9, д. 13 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 17. | ООО "Империя Фарма+" | мкр. 5, д. 37 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 18. | ООО "Империя Фарма+" | Кирова, д. 52а/1 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 19. | ООО "Витаминка" | ул.Тухачевского, д. 16 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 20. | ООО "Ваше здоровье" | мкр. 4, д. 9, пом. 83 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 21. | ООО "Ваше здоровье" | мкр. 3, д. 2 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 22. | ООО "Ваше здоровье" | 3-й Привокзальный мкр., д. 4, пом. 121 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 23. | ООО "Рус Фарм" Наша аптека | мкр. 2, д. 23, пом. 85 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 24. | ООО "Рус Фарм" Центральная аптека | мкр. 3, д. 10, пом. 117 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 25. | ООО "Рус Фарм" Наша аптека | ул. Кирова, д. 10 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 26. | ООО "Кроуз-Фарма" | 4 мкр. Привокзального района, 1 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 27. | ООО "Дон"(Самара) Аптека 24 Плюс | мкр. 1, д. 42А | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 28. | ООО "Компас" | ул. Ленина, 117, пом. 18 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 29. | ООО "Компас" | ЮВР, д. 6, пом. 71 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 30. | ООО "Оптика-Фарма" | мкр. 5, д. 50 ТД "Рим" | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 31. | ООО "Альтернатива" | мкр. 4, д. 39 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 32. | ООО "Альтернатива" | ул. Декабристов, 22 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 33. | ООО "Престиж" | мкр. 7, стр. 4 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 34. | ООО "Престиж" | мкр. 4, д. 1 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 35. | ООО "Гелениум" | ЮВР, 26 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 36. | ООО "Гелениум" | ул. Кирова, 19, пом. 30 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 37. | ООО "Триумф" | ЮВР, д. 1 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 38. | ООО "Триумф" | мкр. 1, д 36 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 39. | ООО "Триумф" | мкр. 9, д. 21 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 40. | ООО "Старый лекарь" | мкр. 5, д. 5, пом. 130 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 41. | ООО "Аптеки СИА" | ул. Кирова, 25А | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 42. | ООО "Аптеки "Малина" | мкр. 7, д. 13 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 43. | АО "Губернские аптеки" Аптека № 359 | ЮВР, д. 48 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 44. | АО "Губернские аптеки" Аптека № 360 | 7 мкр., 19 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 45. | АО "Губернские аптеки" Аптека № 361 | ул. Декабристов, 27 пом. 81 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 46. | ООО "Фарма-В" | мкр. 4, д. 15, пом. 81 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 47. | ООО "Ригла-Красноярск" Аптека №14 "Живика" | мкр. 4, д. 2, пом. 123 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 48. | ООО "Ригла-Красноярск" Аптека "Живика" | мкр. 9, д. 2 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 49. | ООО "Астра" | МПС, д. 3, пом. 126 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 50. | ООО "Дешевая аптека " Аптека "Да" | пр. Лапенкова, 1 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 51. | ООО "Дешевая аптека " Аптека "Да" | мкр. 5, стр. 6а/2 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 52. | ООО "Дешевая аптека " Аптека "Да" | мкр. 2, стр. 25Г | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 53. | ООО "Гармония здоровья" | ул. Кирова, 56Б | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 54. | ООО "Гармония здоровья 2" Аптека всем В7 | мкр. 1, 36Г | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 55. | Аптечный пункт низких цен "Светофор" | ул. 5 июля, 11Б | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 56. | Диагностический центр «Медэкспресс» | ул. Новосибирская, 73 | - |
| 57. | Медицинский центр «Гармония» | ул. Юбилейная, 7 | - |
| 58. | «Добромед» медицинский консультационный центр | мкр. 1, 30А | - |
| 59. | ООО «Прасковья» | пер. 30 лет ВЛКСМ, 21 | - |
| 60. | ООО «Региональный лабораторно-диагностический центр ИХМИ» | ул. Мира, 1 | - |
| 61. | Медицинский центр «Меркурий» | мкр. 4, 42 | - |
| 62. | «Доктор Борменталь», центр снижения веса | ул. Пушкинская, 2 | - |
| 63. | «Региональный лечебно-консультативный центр по проблемам алкоголизма» | ул. Новосибирская, 71 | - |
| 64. | Кабинет УЗИ | мкр. 3, 34 | - |
| 65. | Центр магнитно-резонанскной томографии «ИнфоМедЦентр» | ул. Авиатор, 6А | - |
| 66. | «Инвитро» | мкр. 3, 10 | - |
| 67. | «Ваш доктор» | мкр. 9, 26 | - |
| 68. | ООО «Клиника Ланцет» | мкр. 4, 12 | - |
| 69. | ООО «Стоматолог» | 3-й микрорайон, 12 - 51 | - |
| 70. | ООО «Стоматолог и Я» | 1-й микрорайон, 30а | - |
| 71. | ООО "Дантист" | улица Свердлова, 33а - 42 | - |
| 72. | ООО "Вип-Дент" | улица Назарова, 28а - 43 | - |
| 73. | ООО "Дентал" | 7-й микрорайон, 7 - 101 | - |
| 74. | ООО "32-Дент" | 4-й микрорайон, 15 - 82 | - |
| 75. | ООО "32-Дент Элит" | улица Кирова, 38 - 97 | - |
| 76. | ООО "Эстет" | 1-й микрорайон, 42 - 85 | - |
| 77. | ООО "Студия Улыбки" | 5-й микрорайон, 33 - 72 | - |
| 78. | ООО "Доктор Шлегель" | 8-й микрорайон, 2г - 12 | - |
| 79. | ООО "Квант" | улица Гагарина, 22 | - |
| 80. | ООО "Гармония с" | улица Свердлова, 74 - 71 | - |
| 81. | ООО "Магия Улыбки" | 8-й микрорайон, 21 - 38 | - |
| 82. | ООО «Дент-Мастер» | ул. Дружбы народов, 6 | - |
| 83. | «Kraftway», стоматологический кабинет | Новосибирский пер., 71 | - |

.

**2.3.3 – Учреждения физической культуры и массового спорта**

Физическая культура и спорт – важнейшая сфера жизни людей. Развитие физической культуры и спорта в городе, забота о здоровье людей, способствует производительному труду и оказывает влияние на укрепление духовности, нравственности населения.

В целях формирования здорового образа жизни администрацией города Ачинска выбраны ориентиры на:

▪ обеспечение доступности спортивных сооружений для занятий по общефизической подготовке (шаговой доступности) по интересам, с учетом спортивной специализации по разным видам спорта, по совершенствованию спортивного мастерства;

▪ организация и проведение краевых и муниципальных физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди различных групп населения;

▪ совершенствование детско-юношеского спорта, включая нормативно-правовое, организационное, финансовое, материальное, научно-методическое, кадровое обеспечение;

▪ создание условий для развития спорта высших достижений и профессионального спорта;

▪ расширение сети спортивных клубов по месту жительства;

▪ вовлечение в физкультурную деятельность большего числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, участие спортсменов по адаптивным видам спорта в соревнованиях краевого уровня.

Город Ачинск традиционно входит в число лидеров Красноярского края по развитию физической культуры и спорта, является спортивным центром Западного макрорайона Красноярского края.

Спортивная база города включает в себя 232 спортивных сооружения, в том числе:

▪ крытый каток «Звездный», легкоатлетический манеж «Рекорд», футбольные поля с искусственным покрытием, спортивные залы, зал борьбы, плавательные бассейны, плоскостные площадки, стадионы, тиры, лыжные трассы, лыжероллерная трасса;

▪ действуют четыре детские спортивные школы;

▪ функционируют спортивные клубы, деятельность которых направлена на увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, оздоровление населения города, развитие различных видов спорта (клубы на базе общеобразовательных школ, 15 спортивных клубов по месту жительства, в том числе спортивный клуб «Победа», который посещают граждане с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды).

Данные о количестве спортивных объектов и их площади представлены в табл.24-25.

Сведения о характеристиках спортивных объектов на территории города Ачинска приведены в табл.26.

Ежегодно в городе Ачинске проходит более 150 физкультурных, спортивных мероприятий с общим количеством участников, превышающим 23 тыс. чел. К числу наиболее популярных и культивируемых видов спорта относятся: легкая атлетика, лыжные гонки, биатлон, хоккей, фигурное катание, единоборства, футбол, баскетбол, волейбол, регби.

*Таблица 24. – Показатели состояния социальной инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта города Ачинска*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Факт** | | | | **План** | **Прогноз** | | |
| **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2025 г.** | **2030 г.** |
| Количество учреждений физкультуры и спорта, ед. | 223 | 224 | 230 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 |

*Таблица 25. – Фактическая и нормативная площади спортивных сооружений на 2019 г.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Виды спортивных сооружений** | **Единица измерения** | **Мощность нормативная на 1 тыс.чел.** | **Фактическая мощность объекта** | **Загрузка объекта** | **Фактическая обеспеченность спортивными сооружениями на 2019 г.** | |
| **число, ед.** | **Площадь** |
| Спортивные залы | Для физкультурно-оздоровительных занятий,м2 | 70-80 | 8 096 000 | 5 860 800 | 53 | 23372 |
| Общего пользования, м2 | 60-80 |  |  |  |  |
| Плоскостные спортивные сооружения | Территория, га | 0,7-0,9 | 665 800 | 410 844 | 15 | 25577 |

*Таблица 26. – Объекты физической культуры и спорта города Ачинска*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование спортивного объекта** | **Адрес учреждения** | **общая площадь объекта** | **состав** | | | **год ввода в эксплуатацию** | **№ п/п** |
| **наименование спортивного сооружения, входящего в состав спортивного объекта** | **размеры спортивного сооружения** | **единовременная пропускная способность** |
| 1 | МБУ "СШОР" | г. Ачинск, ул. Манкевича, стр.21; | 920,8 | спортивный зал | 11,50\*23,89 | 25 | 2001 | 1 |
| тренажерный зал | 11,51\*14,13 | 20 | 1938 | 2 |
| хоккейная коробка | 10\*20 | 35 | 2011 | 3 |
| 2 | МБУ "СШ им. Г.М. Мельниковой" | г. Ачинск, ул. Крупской, стр.28; | 2083,4 | спортивный зал | 156,2 | 40 | 1953 | 4 |
| тренажерный зал | 79,6 | 30 | 1953 | 5 |
| лыжероллерная трасса | 2800 м | 80 | 2012 | 6 |
| 3 | МАОУ "Школа № 3" | г. Ачинск, м-он 4, стр.30, | 288 | спортивный зал школы | 24\*12 | 25 | 1970 | 7 |
| плоскостное спортивное сооружение | 28\*15 | 25 | 1970 | 8 |
| хоккейная коробка | 20\*40 | 25 | 1970 | 9 |
| 4 | МБОУ "Средняя школа № 4" | г. Ачинск, ул. Ленина, стр. 12 | 271,44 | спортивный зал школы | 23,2\*11,7 | 25 | 1968 | 10 |
| 92,61 | спортивный зал школы | 6,3\*14,7 | 15 | 1968 | 11 |
| 5 | МБОУ "Средняя школа № 5" | г. Ачинск, м-он 3, стр. 40 | 540 | спортивный зал школы | 30\*18 | 50 | 1980 | 12 |
| 40 | спортивный зал школы | 10\*4 | 35 | 1980 | 13 |
| 125 | стрелковый тир | 25\*5 | 35 | 1980 | 14 |
| 6 | МБОУ "Средняя школа № 6" | г. Ачинск, м-он 7, стр. 16 | 292,9 | спортивный зал школы | 23,97\*12,26 | 50 | 1972 | 15 |
| 146,3 | спортивный зал школы | 11,83\*12,37 | 30 | 1972 | 16 |
| 294 | спортивный зал школы | 23,9\*12,3 | 50 | 1974 | 17 |
| 152,5 | спортивный зал школы | 12,4\*12,3 | 30 | 1974 | 18 |
| 125 | стрелковый тир | 25\*5 | 3 | 1972 | 19 |
| 7 | МБОУ "Средняя школа № 7" | г. Ачинск, м-он 2, стр. 17 | 180 | спортивный зал школы | 18\*10 | 20 | 1962 | 20 |
| 8 | МБОУ "Средняя школа № 8" | г. Ачинск, ул. Калинина, 8А | 192,92 | спортивный зал школы | 18,2-10,6 | 30 | 1959 | 21 |
| 149,5 | стрелковый тир | 25\*5,9 | 3 | 1959 | 22 |
| 130,35 | спортивный зал школы | 15,8\*8,25 | 25 | 1957 | 23 |
| 9 | МБОУ "Основная школа №10" | г. Ачинск, ул. Чайковского,  стр. 17 | 173,69 | спортивный зал школы | 19,85\*8,75 | 25 | 1963 | 24 |
| 10 | МБОУ "Средняя школа № 11" | г. Ачинск, ул. Калинина,  стр. 15 | 309,6 | спортивный зал школы | 24\*12,9 | 35 | 1973 | 25 |
| 212,4 | стрелковый тир | 36\*5,9 | 3 | 1973 | 26 |
| 40 | спортивный зал школы | 10\*4 | 35 | 1973 | 27 |
| 11 | МБОУ "Средняя школа №12" | г. Ачинск, ул. Кирова, стр. 32 | 152,2 | спортивный зал школы | 19,15\*7,95 | 30 | 1937 | 28 |
| 12 | МБОУ "Средняя школа № 13 имени Героя Советского Союза В.И. Манкевича" | г. Ачинск, ул. Революции,  стр. 6 | 155,6 | спортивный зал школы | 19,28\*8,07 | 30 | 1961 | 29 |
| 20 | стрелковый тир | 10\*2 | 3 | 1961 | 30 |
| 13 | МБУ ДО "ЦТиР "Планета талантов" | г. Ачинск, м-он 5, стр. 14 | 288 | спорт. зал школы | 24\*12 | 35 | 1961 | 31 |
| 14 | МБОУ "Средняя школа №15" | г. Ачинск, м-он 5, стр. 15 | 295 | спорт. зал школы | 24\*152,32 | 30 | 1970 | 32 |
| 15 | МБОУ "Школа № 16 имени Героя Советского Союза  И.А. Лапенкова" | г. Ачинск, Юго-восточный мкр., стр. 10а | 540 | спорт. зал школы | 30\*18 | 35 | 1971 | 33 |
| 40 | спорт. зал школы | 10\*4 | 35 | 1971 | 34 |
| 125 | стрелковый тир | 25\*5 | 3 | 1986 | 35 |
| 16 | МБОУ "Школа №17" | г. Ачинск, м-он 6, стр. 16 | 295,3 | спорт. зал школы | 23,95\*12,33 | 35 | 1968 | 36 |
| 1800 | хоккейная коробка | 10\*20 | 35 | 1968 | 37 |
| 40 | стрелковый тир | 10\*4 | 35 | 1968 | 38 |
| 17 | МБОУ "Средняя школа №18" | г. Ачинск, 3-й Привокзальный микрорайон, стр. 6А | 288 | спорт. зал школы | 24\*2 | 35 | 1992 | 39 |
| 40 | спорт. зал школы | 10\*4 | 35 | 1992 | 40 |
| 128 | спорт. зал школы | 16\*8 | 25 | 1960 | 41 |
| 18 | МОУ "Лицей №1" | г. Ачинск, 3-й Привокзальный микрорайон, стр. 17Б | 9617,7 | спорт. зал школы | 24\*12,5 | 25 | 1979 | 42 |
| стрелковый тир | 36\*5,9 | 15 | 1979 | 43 |
| бассейн | 25\*6 | 50 | 2008 | 44 |
| плоск. спорт. с-ние | 40\*20 | 50 | 1979 | 45 |
| спорт. зал школы | 30\*18 | 35 | 1979 | 46 |
| футбольное поле | 40\*20 | 35 | 1979 | 47 |
| 19 | КГБОУ "Ачинская Мариинская женская гимназия-интернат" | г. Ачинск, ул. Свердлова,  стр. 88 | 2106,4 | плоск. спорт. с-ние | 40\*20 | 35 | 1937 | 48 |
| спорт. зал школы | 24\*12 | 35 | 1937 | 49 |
| 20 | [КГБОУ "Ачинский кадетский корпус им. Героя Советского Союза Г.Г. Голубева"](https://achinsk.spravker.ru/shkoly/achinskij-kadetskij-korpus.htm) | г. Ачинск, ул. Свердлова,  стр. 88/88А | 540 | 22\*15 | 24\*12 | 25 | 1937 | 50 |
| 21 | [КГБОУ "Ачинская коррекционная школа № 2](https://achinsk.spravker.ru/shkoly/kgbou-achinskaya-obscheobrazovatelnaya-shkola-internat--2.htm)" | г. Ачинск, ул. Манкевича, 48 | 288 | спортивный зал школы | 24\*12 | 35 | 1985 | 51 |
| 22 | [КГБОУ "Ачинская коррекционная школа № 1](https://achinsk.spravker.ru/shkoly/kgbou-achinskaya-obscheobrazovatelnaya-shkola-internat--2.htm)" | г. Ачинск, ул. Манкевича, 50 | 50 | спортивный зал школы | 10\*5 | 15 | 1987 | 52 |
| 23 | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №2" | г. Ачинск, 3-й Привокзальный микрорайон, 18А | 95,1 | спорт. зал д/с | 15\*6,34 | 25 | 2004 | 53 |
| 24 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 3 с приорит. осущ-м деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей" | г. Ачинск, мкр. Авиатор,  стр. 13 | 72 | спорт. зал д/с | 8\*9 | 25 | 1968 | 54 |
| 25 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 5 с приорит. осущ-м деятельности по худ-но-эстетическому направлению развития детей" | г. Ачинск, пер. Ким, стр. 19 | 46 | спорт. зал д/с | 6,5\*7 | 25 | 1965 | 55 |
| 26 | МБДОУ "Детский сад № 8" | г. Ачинск, м-он 8, стр. 22 | 48 | спорт. зал д/с | 24\*2 | 25 | 2014 | 56 |
| 27 | МБДОУ "Детский сад № 9" | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, стр. 25А | 72 | спорт. зал д/с | 8\*9 | 25 | 2004 | 57 |
| 28 | МБДОУ "Детский сад № 10 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей " | г. Ачинск, ул. Калинина, стр. 12 | 48 | спорт. зал д/с | 24\*2 | 25 | 1965 | 58 |
| 29 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 14 с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей " | г. Ачинск, ул. Лебеденко,  стр. 13 | 46 | спорт. зал д/с | 6,5\*7 | 20 | 1965 | 59 |
| 30 | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида  № 16" | г. Ачинск, м-он 6, стр. 17 | 75 | спорт. зал д/с | 10,7\*7 | 25 | 1984 | 60 |
| 31 | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида  № 20 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» | г. Ачинск, м-он 2, стр. 28 | 72 | спорт. зал д/с | 8\*9 | 25 | 1964 | 61 |
| 32 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида  № 21 «Золотая рыбка» с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей" | г. Ачинск, мкр. 4-й Привокзального р-на, стр. 11 | 95,1 | спорт. зал д/с | 15\*6,34 | 25 | 1979 | 62 |
| 33 | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 25" | г. Ачинск,  ул. Коммунистическая, стр. 38 | 77,5 | спорт. зал д/с | 8,6\*9 | 25 | 1968 | 63 |
| 34 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида  № 26 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей" | г. Ачинск, 3-й мкр. Привокзального района,  стр. 26 | 95,1 | спорт. зал д/с | 15\*6,34 | 25 | 2002 | 64 |
| 35 | МБДОУ "Детский сад № 27" | г. Ачинск, м-он 4, стр. 27 | 48 | спорт. зал д/с | 24\*2 | 25 | 1965 | 65 |
| 36 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 29 с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей" | г. Ачинск, м-он 4, стр. 28 | 48 | спорт. зал д/с | 6,5\*7 | 25 | 1966 | 66 |
| 37 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 31 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей" | г. Ачинск, м-он 4, стр. 26 | 48 | спорт. зал д/с | 24\*2 | 25 | 1970 | 67 |
| 38 | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 33" | г. Ачинск, ул. Гагарина,  стр. 12"А" | 48 | спорт. зал д/с | 6,5\*7 | 25 | 1965 | 68 |
| 39 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 34 с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей" | г. Ачинск, м-он 4, стр. 26 | 48 | спорт. зал д/с | 24\*2 | 25 | 1970 | 69 |
| 40 | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 35" | г. Ачинск, м-он 3, стр. 17 | 48 | спорт. зал д/с | 6,5\*7 | 25 | 1965 | 70 |
| 41 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 37 с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей" | г. Ачинск, м-он 5, стр. 52 | 48 | спорт. зал д/с | 24\*2 | 25 | 1965 | 71 |
| 42 | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 39" | г. Ачинск, кв-л 7б, стр. 12 | 95,1 | спорт. зал д/с | 6,5\*7 | 25 | 1972 | 72 |
| 43 | МБДОУ "Детский сад № 40" | г. Ачинск, м-он 7, стр. 12 | 48 | спорт. зал д/с | 24\*2 | 25 | 1975 | 73 |
| 44 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 41 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей" | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, стр. 13а | 95,1 | спорт. зал д/с | 15,6\*6,34 | 25 | 2004 | 74 |
| 45 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 44 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей" | г. Ачинск, м-он 9, стр. 7а | 48 | спорт. зал д/с | 6,5\*7 | 25 | 1964 | 75 |
| 46 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 45 с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей" | г. Ачинск, м-он 3, стр. 32А | 48 | спорт. зал д/с | 24\*2 | 25 | 1964 | 76 |
| 47 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 46 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей" | г. Ачинск, 3-й мкр. Привокзального р-на, стр. 5 | 95,1 | спорт. зал д/с | 15,6\*6,34 | 25 | 1985 | 77 |
| 48 | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 47" | г. Ачинск, кв-л 24, стр. 13 | 48 | спорт. зал д/с | 24\*2 | 25 | 1985 | 78 |
| 49 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 48 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей" | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, стр. 43 | 95,1 | спорт. зал д/с | 6,5\*7 | 25 | 2000 | 79 |
| 50 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 50 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей" | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, стр. 49 | 72 | спорт. зал д/с | 8\*9 | 25 | 2004 | 80 |
| 51 | МБДОУ "Детский сад № 55" | г. Ачинск, ул. Кирова, стр. 10б | 48 | спорт. зал д/с | 6,5\*7 | 25 | 1964 | 81 |
| 52 | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 56" | г. Ачинск, ул. Кирова, стр. 10а | 72 | спорт. зал д/с | 8\*9 | 25 | 1965 | 82 |
| 53 | [ЧДОУ "Детский сад №190 ОАО "РЖД"](https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwjK6OPjkPjmAhUSxosKHXaLD-oQFjADegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.rzd.ru%2Fent%2Fpublic%2Fru%3FSTRUCTURE_ID%3D5185%26layer_id%3D5554%26refererLayerId%3D5553%26id%3D3743&usg=AOvVaw06ZATYgUrFGK6O4wiYgNOB) | г. Ачинск, ул. Кирова, 10 "Б" | 48 | спорт. зал д/с | 24\*2 | 25 | 1965 | 83 |
| 54 | [ЧДОУ "Детский сад №190 ОАО "РЖД"](https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwjK6OPjkPjmAhUSxosKHXaLD-oQFjADegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.rzd.ru%2Fent%2Fpublic%2Fru%3FSTRUCTURE_ID%3D5185%26layer_id%3D5554%26refererLayerId%3D5553%26id%3D3743&usg=AOvVaw06ZATYgUrFGK6O4wiYgNOB) | г. Ачинск, тер.3-й микрорайон Привокзального района, д.31А | 48 | спорт. зал д/с | 6,5\*7 | 20 | 1965 | 84 |
| 55 | МБУ "ГСК "Олимп" | г. Ачинск, ул. Кравченко, 30 | 108 | спортивный зал для занятий боксом | 18\*6 | 20 | 2016 | 85 |
| 375 | Спортивный зал для занятий по кроссфиту, тяжёлой атлетикой, йогой, греблей | 7,71\*5,84 | 2016 | 35 | 86 |
| 65,84 | Спортивный зал для занятий по групповым аэробным и танцевальным направлениям в клубе по месту жительства "Веллнес" | 4,38\*15 | 1986 | 25 | 87 |
| 139,2 | Спортивный зал для занятий тяжелой атлетикой | 5,49\*11,65 | 177 | 300 | 88 |
| 2400 | Спортивный зал для занятий экстримальными видами спорта в клубе по месту жительства "Экстрим" | 60\*40 | 2002 | 35 | 89 |
| 1959,6 | Бассейн "Нептун" | 25\*14 | 1974 | 42 | 90 |
| 2400 | Стадион "Олимп" | 350\*4,88 | 2010 | 66 | 91 |
| 1794 | спортивный зал в легкоатлетическом манеже | 143,75\*12,48 | 2007 | 35 | 92 |
| 7848 | стадион | 109\*72 | 2007 | 30 | 93 |
| 3772,6 | крытый каток "Звездный" | 4,2\*12,2 | 2009 | 25 | 94 |
| 2305,9 | спортивный зал "Атлет" | 61\*24,8 | 1986 | 50 | 95 |
| 295,2 | спортивный зал | 7,62\*8,64 | 1974 | 40 | 96 |
| 162 | спортивный зал | 5,86\*7,63 | 1953 | 35 | 97 |
| 14889 | футбольное поле | 62\*42 | 2010 | 66 | 98 |
| 162 | спортивный зал | 12,44\*8,83 | 1989 | 35 | 99 |
| 110 | тренажерный зал | 5,62\*7,88 | 1994 | 40 | 100 |
| 108 | спортивный зал для занятий тяжелой атлетикой, пауэрлифтингом, настольным теннисом в клубе по месту жительства "Лидер " | 10,56\*13,67 | 2012 | 38 | 101 |
| 108 | тренажерный зал | 6,98\*5,93 | 1983 | 25 | 102 |
| 30 | стрелковый тир | 5,93\*1,26 | 1994 | 25 | 103 |
| 300 | спортивный зал для занятий боксом | 12\*12 | 1979 | 25 | 104 |
| 102,24 | шахматный клуб | 5,44\*6,8 | 1979 | 30 | 105 |
| 289,7 | спортивный зал для занятий силовой гимнастикой, тяжелой атлетикой в клубе по месту жительства "Спорт-стрит"- атлетикой, шахматы, настольный теннис, вольная борьба | 11,5\*5,6 | 1977 | 30 | 106 |
| 125,3 | спортивный зал для занятий тхэквондо, кик-боксингом, дзюдо в клубе по месту жительства "Юность" | 11,25\*10,6 | 1968 | 14 | 107 |
| 14889 | стадион | 62\*42 | 2012 | 35 | 108 |
| 8703 | легкоатлетический манеж | 10\*25 | 2010 | 35 | 109 |
| 2430 | футбольное поле | 60\*40 | 2013 | 25 | 110 |
| 88,3 | тренажерный зал для занятий тяжелой атлетикой в клубе по месту жительства "Олимпиец" | 10,5\*6,5 | 1995 | 20 | 111 |
| 30,86 | тренажерный зал в клубе по месту жительства "Победа" | 7,62\*4,05 | 1995 | 25 | 112 |
| 99,7 | тренажерный зал в клубе по месту жительства "Надежда" | 5,65\*2,45 | 1967 | 15 | 113 |
| 316,5 | спортивный зал в клубе по месту жительства "Вертикаль" | 8,96\*5,74 | 1968 | 50 | 114 |
| 120 | спортивный зал для занятий фитнесом фитнес-центре "Wellness" | 15\*8 | 2009 | 35 | 115 |
| 70 | тренажерный зал "Мускул" | 3,8\*18,4 | 2000 | 35 | 116 |
| 96 | спортивный зал для групповых занятий | 5,6\*6,25 | 1965 | 20 | 117 |
| 800 | футбольное поле | 40\*20 | 800 | 28 | 118 |
| 800 | плоскостное спортивное сооружение | 40\*20 | 800 | 15 | 119 |
| 56 | Спортивный Комплекс "Локомотив" | г. Ачинск, ул. Кирова, 75 А. | 225 | плавательный бассейн "Локомотив" | 25\*9 | 1996 | 21 | 120 |
| 288 | спортивный зал | 24\*12 | 1975 | 35 | 121 |
| 176 | тренажерный зал | 16\*11 | 1975 | 20 | 122 |
| 200 | спортивный зал | 20\*10 | 1975 | 35 | 123 |
| 57 | ООО "Спортивный комплекс Ачинских нефтепереработчиков и автодорожников" | г. Ачинск, ул. Дружбы Народов, 14 | 325 | бассейн "Скан" | 25\*13 | 2000 | 55 | 124 |
| 595 | спортивный зал | 35\*17 | 2000 | 40 | 125 |
| 132 | спортивный зал | 12\*11 | 2000 | 22 | 126 |
| 132 | спортивный зал | 12\*11 | 2000 | 30 | 127 |
| 70 | тренажерный зал | 10\*7 | 2000 | 22 | 128 |
| 58 | ООО "Ачинская школа бокса" | г. Ачинск, ул. Кравченко, 31, | 400 | спортивный зал для занятий боксом | 40\*10 | 1973 | 40 | 129 |
| 59 | ИП |  | 90 | спортивный зал для занятий шейпингом "Совершенство" | 10\*9 | 1968 | 50 | 130 |
| 60 | ИП |  | 57,6 | тренажерный зал "Совершенство" | 9\*6,4 | 2005 | 10 | 131 |
| 61 | ООО "Форма" | г. Ачинск, ул. Лебеденко, 12 | 168 | спортивный зал "Форма" для занятий фитнесом | 14\*12 | 1975 | 10 | 132 |
| 88 | тренажерный зал "Форма" | 16\*5,5 | 1975 | 10 | 133 |
| 150 | бассейн | 15\*3 | 2015 | 30 | 134 |
| 40 | фитнес-клуб | 5\*10 | 2015 | 10 | 135 |
| 62 | ИП |  | 1800 | спортивный зал в спортивно-оздоровительном комплексе "Тонус" | 30\*60 | 2010 | 10 | 136 |
| 63 | ООО |  | 64 | тренажерный зал "Отражение" | 6,4\*10 | 2000 | 25 | 137 |
| 64 | ИП |  | 96 | спортивный зал в фитнес центре "Фитнес House" | 12\*8 | 2014 | 25 | 138 |
| 65 | ИП |  | 35,34 | Тренажерный зал в кроссфит-клубе | 6,2\*5,7 | 1985 | 70 | 139 |
| 66 | ИП |  | 24 | спортивный зал для занятий в шейпинг-зале "Галатея" | 6\*4 | 2004 | 15 | 140 |
| 67 | ООО "Хуторок" | г. Ачинск | 5200 | База отдыха "Айдашки" | 250\*20,8 | 2004 | 100 | 141 |
| 68 | [КГБОУ "Ачинская школа  № 3](https://yandex.ru/maps/org/kgbou_achinskaya_shkola_3/32819099652/?source=wizbiz_new_text_single)" | г. Ачинск, ул. Республики, 7 | 50 | спортивный зал школы | 10\*5 | 1961 | 40 | 142 |
| 242 | плоскостное спортивное сооружение | 22\*11 | 1961 | 20 |
| 69 | УВД города Ачинска | г. Ачинск, ул. Гагарина, 33 | 288 | стрелковый тир | 40\*7,2 | 3 | 1980 | 143 |
| 70 | КГБОУ "Ачинская школа-интернат № 1" | г. Ачинск, ул. Манкевича, 50 | 242 | спортивный зал школы | 12\*120 | 35 | 1987 | 144 |
| 50 | спортивный зал школы | 10\*5 | 15 | 1987 | 145 |
| 71 | КГБПОУ "Ачинский педагогический колледж" | г. Ачинск. ул.Ленина, 10 | 107,8 | Спортивный зал | 316 | 36 | 1989 | 146 |
| 90,8 | Тренажёрный зал | 90,8 | 36 | 1989 | 147 |
| 317,02 | Зал ритмики | 94 | 36 | 2009 | 148 |
| 72 | КГАПОУ "Ачинский техникум нефти и газа" | г.Ачинск, улица Дружбы Народов, 8, | 288 | спортивный зал техникума | 23х12 | 35 | 1997 | 149 |
| 73 | КГАПОУ "Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства" | г.Ачинск, улица Кравченко, 34 | 24 | спортивный зал колледжа | 8\*4 | 20 | 1950 | 150 |
| 74 | г.Ачинск, улица Трудовых резервов, стр. 5 | 35 | спортивный зал колледжа | 7\*5 | 20 | 1950 | 151 |
| 75 | Ачинский район, п. Малиновка, квартал 4, стр.17 | 300 | спортивный зал колледжа | 24х12,5 |  | 1995 | 152 |
| 76 | КГБПОУ "Ачинский торгово-экономический техникум" | г. Ачинск, улица Кирова, 1, | 288 | спортивный зал школы | 17,83х7,8 | 12 | 1927 | 153 |
| 77 | МБУ ГСК "Олимп" | г. Ачинск, ул. Гагарина, 20 | 35,34 | тренажерный зал "Гладиатор" |  | 50 | 1985 | 154 |
| 78 | КГБПОУ "Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса" | г. Ачинск, ул. Гагарина, 20 | 28003 | спортивный зал | 15\*20 | 40 | 1970 | 155 |
| 79 | ООО «УК Енисей» | ул. Фрунзе, д. 13 |  | спортивный зал | 20\*32,4 | 50 | 1962, 1981 | 156 |
|  |  |  |  | спортивный зал | 10,6\*15 | 30 | 1955 | 157 |
| 80  81 | ООО УК «Жилищник»  ООО УК «Жилищник» | Ул. Манкевича дом 31  Ул. Мира дом14 |  | площадка с тренажерами |  | 5 | 1999 | 158 |
| площадка с тренажерами |  | 6 | 2005 | 159 |
| площадка с тренажерами |  | 5 | 2005 | 160 |
| 82 | ООО УК «Жилищник» | Микрорайон 9 дом 11 |  | площадка с тренажерами |  | 3 | 1997 | 161 |
| 83 | ООО УК «Жилищник» | Микрорайон 8 дом 12 |  | площадка с тренажерами |  | 6 | 2016 | 162 |
| 84 | ООО УК «Жилищник» | Ул. Голубева дом 24, дом 26 |  | Универсальная спорт. площадка |  | 6 | 2019 | 163 |
| 85 | ООО УК «Жилищник» | Квартал 28 дом 7 |  | площадка с тренажерами |  | 5 | 2001 | 164 |
| 86 | ООО «СтройАчинск» | м-он 8, д. 10 |  | Универсальная спорт. площадка |  | 3 | 2003 | 165 |
| 87 | ООО «СтройАчинск» | м-он 8, д. 20 |  | площадка с тренажерами |  | 8 | 2002 | 166 |
| 88 | ООО «СтройАчинск» | ЮВР, д. 61 |  | площадка с тренажерами |  | 5 | 2008 | 167 |
| 89 | ООО «СтройАчинск» | ЮВР, д. 62 |  | площадка с тренажерами |  | 6 | 2012 | 168 |
| 90 | ООО «СтройАчинск» | ЮВР, д. 15а |  | площадка с тренажерами |  | 5 | 2000 | 169 |
| 91 | ООО «СтройАчинск» | м-он 5, д. 54 |  | площадка с тренажерами |  | 3 | 1999 | 170 |
| 92 | ООО «СтройАчинск» | ул. Индустриальная, д. 16 б |  | Универсальная спорт. площадка (волейбол) |  | 8 | 2018 | 171 |
| 93 | ООО УК «Сибирский город» | ул. Набережная, д. 30 |  | Универсальная спорт. площадка (волейбол) |  | 8 | 2002 | 172 |
| 94 | ООО УК «Сибирский город» | ул. Ленина, д. 117 |  | площадка с тренажерами |  | 4 | 2001 | 173 |
| 95 | ООО УК «Сибирский город» | ул. Назарова, д. 15 |  | Универсальная спорт. площадка (стритбол) |  | 3 | 2008 | 174 |
| 96 | ООО УК «Сибирский город» | ул. Гагарина, д. 38 |  | Универсальная спорт. площадка (волейбол) |  | 8 | 2003 | 175 |
| 97 | ООО УК «Сибирский город» | ул. Индустриальная, д. 15 |  | площадка с тренажерами |  | 5 | 2010 | 176 |
| 98 | ООО УК «Сибирский город» | ул. Калинина, д. 4 |  | площадка с тренажерами |  | 3 | 2013 | 177 |
| 99 | ООО УК «Сибирский город» | ул. Свердлова, д. 33а |  | площадка с тренажерами |  | 4 | 2004 | 178 |
| 100 | ООО УК «Сибирский город» | ул. Лазо, д. 4 |  | площадка с тренажерами |  | 4 | 2013 | 179 |
| 101 | ООО УК «Сибирский город» | ул. Лазо, д. 8 |  | площадка с тренажерами |  | 3 | 2013 | 180 |
| 102 | ООО УК «Сибирский город» | ул. Калинина, д. 24 |  | площадка с тренажерами |  | 3 | 2016 | 181 |
| 103 | ООО УК «Сибирский город» | кв-л 28, д. 12 |  | площадка с тренажерами |  | 5 | 2003 | 182 |
| 104 | ООО УК «Сибирский город» | кв-л 7б, д. 8 |  | площадка с тренажерами |  | 4 | 2001 | 183 |
| 105 | ООО УК «Сибирский город» | м-он Авиатор, д. 24 |  | площадка с тренажерами |  | 5 | 2001 | 184 |
| 106 | ООО УК «Сибирский город» | м-он Авиатор, д. 24 |  | площадка с тренажерами |  | 5 | 2000 | 185 |
| 107 | ООО УК «Сибирский город» | м-он Авиатор, д. 27 |  | Универсальная спорт. площадка |  | 8 | 1999 | 186 |
| 108 | ООО УК «Центр управления МКД» | м-он 1, д. 35 |  | площадка с тренажерами |  | 3 | 2005 | 187 |
| 109 | ООО УК «Центр управления МКД» | ул. Назарова, д. 17 |  | площадка с тренажерами |  | 3 | 2002 | 188 |
| 110 | ООО УК «Центр управления МКД» | ул. Кравченко, д. 1 |  | площадка с тренажерами |  | 5 | 2009 | 189 |
| 111 | ООО УК «Центр управления МКД» | ул. Кравченко, д. 7 |  | площадка с тренажерами |  | 3 | 2003 | 190 |
| 112 | ООО УК «Центр управления МКД» | м-он 7, д. 2 |  | площадка с тренажерами |  | 2 | 2006 | 191 |
| 113 | ООО УК «Центр управления МКД» | кв-л Политехникума, д. 2 |  | площадка с тренажерами |  | 2 | 1999 | 192 |
| 114 | ООО УК «Центр управления МКД» | кв-л 7б, д. 7 |  | площадка с тренажерами |  | 3 | 2009 | 193 |
| 115 | ООО УК «Центр управления МКД» | кв-л 7б, д. 11 |  | площадка с тренажерами |  | 3 | 2008 | 194 |
| 116 | ООО УК «Центр управления МКД» | ул. Декабристов, д. 21 |  | Универсальная спорт. площадка |  | 5 | 2013 | 195 |
| 117 | ООО УК «Центр управления МКД» | ул. Индустриальная, д. 13 |  | Универсальная спорт. площадка |  | 5 | 2012 | 196 |
| 118 | ООО УК «Центр управления МКД» | ул. Декабристов, д. 27 |  | Универсальная спорт. площадка |  | 5 | 2012 | 197 |
| 119 | ООО УК «Центр управления МКД» | ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 10 |  | площадка с тренажерами |  | 3 | 2016 | 198 |
| 120 | ООО УК «Центр управления МКД» | ул. Декабристов, д. 29 |  | площадка с тренажерами |  | 3 | 2017 | 199 |
| 121 | ООО УК «Центр управления МКД» | ул. Калинина, д. 2 |  | площадка с тренажерами |  | 4 | 2015 | 200 |
| 122 | ООО УК «Центр управления МКД» | ул. Декабристов, д. 35 |  | площадка с тренажерами |  | 4 | 2015 | 201 |
| 123 | ООО УК «Центр управления МКД» | ул. Лебеденко, д. 14 |  | площадка с тренажерами |  | 4 | 2003 | 202 |
| 124 | ООО УК «Центр управления МКД» | ул. Калинина, д.9 |  | площадка с тренажерами |  | 3 | 2005 | 203 |
| 125 | ООО УК «Центр управления МКД» | ул. Строителей, д. 12 |  | площадка с тренажерами |  | 6 | 2010 | 204 |
| 126 | ООО УК «Центр управления МКД» | ул. Строителей, д. 14 |  | площадка с тренажерами |  | 4 | 2010 | 205 |
| 127 | ООО УК «Центр управления МКД» | ул. Индустриальная, д. 17 |  | площадка с тренажерами |  | 5 | 2016 | 206 |
| 128 | ООО УК «Центр управления МКД» | ул. Строителей, д. 17 |  | площадка с тренажерами |  | 3 | 2003 | 207 |
| 129 | ООО УК «Центр управления МКД» | ул. Строителей, д. 13 |  | Универсальная спорт. площадка |  | 3 | 2005 | 208 |
| 130 | ООО УК «Центр управления МКД» | ул. Строителей, д. 19 |  | площадка с тренажерами |  | 4 | 2013 | 209 |
| 131 | ООО УК «Центр управления МКД» | ул. Индустриальная, д. 19 |  | Универсальная спорт. площадка |  | 4 | 2003 | 210 |
| 132 | ООО УК «Центр управления МКД» | ул. Индустриальная, д. 21 |  | площадка с тренажерами |  | 4 | 2008 | 211 |
| 133 | ООО УК «Центр управления МКД» | ул. Чкалова, д. 12 |  | площадка с тренажерами |  | 4 | 2015 | 212 |
| 134 | ООО УК «Центр управления МКД» | ул. Чкалова, д. 41 |  | Универсальная спорт. площадка |  | 3 | 2008 | 213 |
| 135 | ООО УК «Центр управления МКД» | ул. Чкалова, д. 43 |  | площадка с тренажерами |  | 5 | 2008 | 214 |
| 136 | ООО УК «Центр управления МКД» | ул. Гагарина, д. 5а |  | площадка с тренажерами |  | 4 | 2011 | 215 |
| 137 | ООО УК «Центр управления МКД» | ул. Культуры, д. 5 |  | Универсальна спорт. площадка (стритбол, мини-футбол) |  | 8 | 2001 | 216 |
| 138 | ООО УК «Центр управления МКД» | ул. Зверева, д. 8 |  | площадка с тренажерами |  | 7 | 2009 | 217 |
| 139 | ООО УК «Сибирский город» | ул. Манкевича, д. 33 |  | Универсальна спорт. площадка (стритбол, мини-футбол) |  | 8 | 2002 | 218 |
| 140 | Академия спорта | г. Ачинск, 7-й микрорайон 2Б | 200 | бассейн | 9\*25 | 30 | 2019 | 219 |
| 141 | Зал борьбы им. Д.Г. Миндиашвили | г. Ачинск, ул. Кравченко, 30 | 800 | спортивный зал | 20\*40 | 50 | 2019 | 220 |
|  |  |  | 700 | тренажерный зал | 20\*36 | 30 | 2019 | 221 |
| 142 | КМЖ "Сибирия" | нежилое помещение м-он 2,  29-1 | 100 | спортивный зал | 20\*50 | 40 | 2020 | 222 |
| 2225,4 | тренажерный зал | 10\*10 | 50 | 2019 | 223 |
| 266,6 | зал борьбы | 36\*17,68 | 50 | 2019 | 224 |
| 2225,4 | авиамоделирование | 10,33\*5,55; 5,6\*6,25 | 20 | 1965 | 225 |
| 143  144 | КМЖ "Риск"  ОГПС №5 | г. Ачинск, ЮВР, д.14  г. Ачинск, ул. Дружбы народов, | 108  162 | спорт.зал для занятий боксом | 18\*6 | 20 | 2016 | 226 |
| спортивный зал | 16,2\*10 | 30 | 1989 | 227 |
| 145 | Спортивный клуб "Новый" | г. Ачинск, ул. Дружбы народов | 300 | спортивный зал | 30\*10 | 30 | 1975 | 228 |
| 146 | Шахматный клуб | г. Ачинск, 5-10 | 102,24 | помещение для занятий шахматами | 21,3\*4,8 | 20 | 1972 | 229 |

На период до 2030 года в городе Ачинске планируется строительство следующих спортивных объектов:

▪физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) и гостиницы для спортсменов на территории МБУ ГСК «Олимп»;

▪лыжно-биатлонного комплекса;

▪50-и метрового бассейна;

▪крытого катка в Привокзальном районе.

Для координации работы спортивных школ Западного макрорайона Красноярского края, проведения углубленного медицинского обследования и организационно-методического сопровождения занимающихся физической культурой и спортом, в городе Ачинске запланировано создание структурного подразделения КГБУЗ «Красноярский краевой врачебно-физкультурный диспансер».

В городе Ачинске наблюдается положительная динамика количества занимающихся спортом, в том числе населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, за счет проведения спортивно- массовых мероприятий, создания условий для занятий физкультурой и спортом, строительства спортивных объектов, ремонта и реконструкции существующих спортивных объектов, улучшения материально-технической базы спортивных учреждений и организаций, создания спортивных клубов по месту жительства, пропаганды здорового образа жизни.

В табл.27-29 представлена информация по количеству и структуре занятых спортом.

*Таблица 27. – Количество молодежи, занятой в спортивных секциях городского округа город Ачинск, человек (по возрастам) по состоянию на 01.01.2020 г.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Возраст, лет** | **Количество, чел.** |
| 7-15 | 13361 |
| 16-18 | 4280 |
| 18-29 | 12764 |
| 30-35 | 10505 |

*Таблица 28. – Структура занимающихся по видам спорта*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Виды спорта** | **Численность занимающихся (человек)** | | **Число штатных тренеров-преподавателей** |
| **Всего** | **из них женщины** |
| **Всего видов спорта** | 13146 | 4125 | 82 |
| *в том числе:* Авиамодельный спорт | 29 | 4 | - |
| Автомобильный спорт | 5 | - | - |
| Армспорт | 22 | 11 | - |
| Бадминтон | 110 | 59 | - |
| Баскетбол | 304 | 105 | 6 |
| Биатлон | 163 | 62 | 4 |
| Бодибилдинг | 86 | - | - |
| Бокс | 116 | - | 4 |
| Велосипедный спорт | 10 | - | - |
| Волейбол | 1 863 | 389 | 5 |
| Гандбол | 134 | 25 | - |
| Горнолыжный спорт | 22 | 15 | - |
| Городошный спорт | 40 | 12 | - |
| Дартс | 115 | 45 | - |
| Дзюдо | 226 | 19 | 7 |
| Игровой спорт | 134 | 25 | 1 |
| Каратэ | 52 | 7 | - |
| Керлинг | 15 | 2 | 1 |
| Кикбоксинг | 82 | 6 | 3 |
| Конькобежный спорт | 62 | 29 | - |
| Лапта | 45 | 12 | - |
| Легкая атлетика | 873 | 502 | 6 |
| Лыжные гонки | 1 090 | 352 | 9 |
| Настольный теннис | 580 | 260 | 3 |
| Пауэрлифтинг | 68 | 9 | 2 |
| Плавание | 1 100 | 300 | 5 |
| Подводный спорт | 155 | 45 | 3 |
| Полиатлон | 115 | 53 | - |
| Пулевая стрельба | 112 | 20 | - |
| Пэйнтбол | 42 | 15 | - |
| Регби | 98 | - | 2 |
| Рукопашный бой | 210 | 20 | - |
| Рыболовный спорт | 29 | 5 | - |
| Самбо | 48 | 16 | - |
| Сноуборд | 70 | 22 | - |
| Спортивная аэробика | 136 | 126 | - |
| Спортивная борьба | 62 | 11 | 3 |
| Спортивное ориентирование | 41 | 16 | - |
| Спортивный туризм | 180 | 130 | - |
| Тайский бокс | 70 | 10 | - |
| Танцевальный спорт | 83 | 48 | - |
| Теннис | 25 | 15 | - |
| Тхэквондо | 120 | 30 | 3 |
| Тяжелая атлетика | 170 | 35 | - |
| Фигурное катание на коньках | 490 | 470 | 3 |
| Фитнес-аэробика | 520 | 485 | - |
| Футбол | 2 410 | 85 | 5 |
| Хоккей | 195 | 55 | 5 |
| Художественная гимнастика | 68 | 63 | 2 |
| Шахматы | 245 | 70 | - |
| Шашки | 120 | 50 | - |
| Стендовая стрельба | 130 | 5 |  |

Основные спортивные мероприятия, которые проходят в городе классифицируются по нескольким направлениям:

1. Соревнования среди школьников
2. Соревнования среди студентов
3. Соревнования среди работающего населения
4. Соревнования среди лиц с ограниченными возможностями.

Целевые ориентиры до 2030 года в области физкультуры и спорта в соответствии со стратегией социально-экономического развития города Ачинска представлены в табл.30.

*Таблица 29.­– Сведения по структуре занятых спортом по состоянию на 01.01.2020 г.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Учреждения, предприятия, объединения, организации** | **Количество учреждений, предприятий, организаций, всего (ед.)** | **Численность занимающихся физической культурой и спортом (человек)** | | | | | | | | | | **Посещают учебные занятия по физической культуре (человек)** | **Численность обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к спец. медгруппе (человек)** | **из них посещают занятия по физической культуре в спецмедгруппе (человек)** | **Из общей численности занимающихся (гр. 4) - на платной основе** |
| **Всего** | **из общей численности занимающихся (гр. 4):** | | | | | | | | |
| **в возрасте** | | | | | | **женщины** | **В сельской местности** | **работающие** |
| **3 - 14 лет** | **15-18 лет** | **19-29 лет** | **30-54 (женщины), 59 (мужчины) лет** | **55 (женщины), 60 (муж-чины) – 79 лет** | **80 и старше** |
| Всего учреждений, предприятий, объединений, организаций (сумма строк 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 31) | 106 | 44 405 | 13 935 | 4 408 | 12 764 | 10 663 | 2 399 | - | 20 382 | - | 11 178 | 23 890 | 440 | 240 | 5 768 |
| *в том числе:* дошкольные образовательные организации | 33 | 1 511 | 1 511 | X | X | X | X | X | - | - | X | 3 200 | - | - | - |
| общеобразовательные организации | 19 | 8 696 | 6 320 | 1 594 | 782 | X | X | X | 5 820 | - | X | 11 850 | - | - | - |
| из них имеющие спортивные клубы | 17 | 6 455 | 5 010 | 973 | 472 | X | X | X | 3 910 | - | X | X | X | X | - |
| Организации профессионального образования | 6 | 2 908 | - | 715 | 2 193 | X | X | X | 1 593 | - | 1 628 | 5 340 | 360 | 215 | 168 |
| из них имеющие спортивные клубы | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | X | X | X | - |
| Образовательные организации высшего образования | 4 | 855 | - | 816 | 39 | - | X | X | 840 | - | 230 | 3 500 | 80 | 25 | 70 |
| из них имеющие спортивные клубы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | - |
| организации дополнительного образования детей и осуществляющие спортивную подготовку | 4 | 3 472 | 3 215 | 257 | - | - | Х | Х | 1 028 | - | 60 | Х | Х | Х | - |
| предприятия, учреждения, организации | 14 | 11 010 | X | 24 | 4 801 | 5 065 | 1 120 | - | 5 120 | - | 3 300 | X | X | X | 2 250 |
| из них имеющие спортивные клубы | 2 | 4 635 | - | 38 | 1 710 | 2 590 | 297 | - | 1 105 | - | 848 | X | X | X | - |
| учреждения и организации при спортивных сооружениях | 3 | 4 843 | 1 650 | 478 | 1 300 | 1 150 | 265 | - | 2 800 | - | - | X | X | X | 2 300 |
| физкультурно-спортивные клубы | 22 | 10 966 | 1 210 | 502 | 3 854 | 4 405 | 995 | - | 3 100 | - | 5 950 | X | X | X | 980 |
| из них: - фитнес-клубы | 7 | 4 677 | 280 | 392 | 2 120 | 925 | 960 | - | 1 400 | - | - | X | X | X | - |
| - детские и подростковые | 15 | 1 828 | 733 | 110 | 985 | X | X | X | 1 360 | - | - | X | X | X | - |
| - другие учреждения и организации, в том числе адаптивной физической культуры и спорта | 1 | 144 | 29 | 22 | 31 | 43 | 19 | - | 51 | - | 10 | X | X | X | - |
| Из общего числа (строка 16) - в форме малых предприятий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - |

*Таблица 30. – Целевые ориентиры до 2030 года в области физкультуры и спорта в соответствии со стратегией социально-экономического развития города Ачинска*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Отчет** | | **Прогноз** | | |
| **2015 год (базовый)** | **2016 год** | **2020 год** | **2025 год** | **2030 год** |
| Количество спортивных сооружений всех форм собственности, ед. | 223 | 223 | 224 | 225 | 225 |
| Количество физкультурно-спортивных клубов по месту жительства всех форм собственности, ед. | 15 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями от нормативной потребности, % | 60,5 | 60,9 | 67,8 | 67,3 | 66,8 |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 37,8 | 37,8 | 40,9 | 43,7 | 46,7 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся спортом, в общей численности данной категории населения, % | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,2 |
| Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов, % | 88,3 | 95,3 | 96,3 | 96,8 | 97,3 |

***Молодежная политика***

Основным направлением молодежной политики города Ачинска является создание условий для формирования различных молодежных объединений и сообществ, обеспечивающих развитие потенциала молодежи и его реализация в интересах развития города Ачинска и Красноярского края. Особое внимание уделяется поддержке молодежных инициатив, развитию личностного, командного и творческого потенциала молодых людей города Ачинска.

Молодежь - это особая социальная группа, которую волнуют и затрагивают актуальные проблемы, касающиеся развития всего общества в целом и развития нашего города, самого себя как личности в частности. Молодые люди реагируют на любые изменения и реформы, пытаются отстоять свою точку зрения и изменить действительность, найти свое место в жизни и проявить себя в политике, экономике, творчестве, спорте и т.д. Кроме того, в молодежной среде назрела необходимость разработки системы выявления сильных характеров с высоким уровнем гражданской активности и ответственности, которые создают фундамент будущего развития города, которые будут способны открыто выражать свое мнение и реализовывать полученные знания и навыки на практике в конкретной области деятельности.

Реализацию молодежной политики в городе осуществляют отдел спорта и молодежной политики администрации города и муниципальное бюджетное учреждение «Многопрофильный молодежный центр «Сибирь» (далее - МБУ «ММЦ «Сибирь») которое было создано в 2009 году.

С 2013 года структура работы МБУ «ММЦ «Сибирь» действует на основе следующих принципов: выделение приоритетных направлений молодежной политики города Ачинска, создание социально-экономических, организационных условий для выбора молодыми гражданами своего жизненного пути, реализация инновационного потенциала молодежи, содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи.

Ежегодно молодежный центр регулярно посещают не менее 2600 человек. Основные направления деятельности центра основываются на 5 флагманских программах: «Мы создаём», «Мы достигаем», «Мы гордимся», «Мы помогаем», «Мы развиваем», инфраструктурных и молодежных движениях молодежной политики Красноярского края.

Ежегодно молодежному центру предоставляется субсидия из средств краевого бюджета и бюджета города на обеспечение деятельности учреждения: проведение мероприятий в области молодежной политики, организацию работы с молодежью в учебных заведениях города, оказание муниципальному молодежному центру услуг по повышению квалификации сотрудников, проведение ремонтов, закупку оборудования и оргтехники.

С 2009 года и по настоящее время одной из основных услуг, оказываемых МБУ "ММЦ "Сибирь", является организация временных рабочих мест для подростков. Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних содействует формированию социальной активности подростков в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное время через включение в трудовую деятельность.

В рамках муниципальной программы реализуется направление "Молодежный форум "Арга" для организации отдыха, укрепления здоровья, включения в неформальное образование, всестороннего воспитания, развития подростков и молодежи. Реализация мероприятий по данному направлению способствует совершенствованию организации, развитию процесса оздоровления, воспитания, образования и повышению эффективности летнего отдыха и занятости подростков, в том числе подростков, находящихся в социально опасном положении и категории "группы риска".

Ежегодно отделом спорта и молодежной политики администрации города организуются и проводятся мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей и популяризацию здорового образа жизни, содействие интеграции молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, развитие творческого и интеллектуального потенциала молодежи, патриотического и нравственного воспитания. Победители мероприятий молодежной политики награждаются ценными призами и денежными премиями. Для поощрения талантливой и одаренной молодежи, за выдающиеся успехи и достижения в учебной, научной, исследовательской, творческой, спортивной и общественной деятельности вручается премия Главы города Ачинска.

С 2013 года проводится городской конкурс молодежных инициатив (далее - конкурс) с целью предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на решение социально-экономических проблем города Ачинска.

**2.3.4 – Учреждения культуры и отдыха**

Исторически сформированное культурное пространство города Ачинска имеет специфические черты, обусловленные уникальностью природно-географических условий, культурой, бытом и укладом населения. Задача сохранения и развития культурных традиций в городе Ачинске решается муниципальными культурно-досуговыми учреждениями путем организации и проведения культурно-массовых мероприятий, сохранением и развитием традиционных форм народного искусства, самодеятельного художественного творчества, проведения выставочной деятельности, участия в областных, региональных, районных и городских конкурсах.Сеть учреждений культуры города Ачинска представлена разнообразием форм и специфики деятельности.

Культурно - досуговые услуги в Ачинске оказывают муниципальное учреждение культуры:

▪ КГБУК **Ачинский драматический театр;**

▪ МБУК «Городской Дворец культуры» (филиалы - Культурно – досуговый центр и Центр досуга ветеранов).

Библиотечные услуги оказывают МБУК «Ачинская городская централизованная библиотечная система» - 12 библиотек (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара, городская библиотека им. А.П. Чехова, юношеская библиотека и 8 филиалов – библиотек).

Музейные услуги оказывают муниципальное учреждение культуры «Ачинский краеведческий музей им. Д.С. Каргаполова» и филиал «Ачинский музейно-выставочный центр».

Дополнительное образование в сфере культуры оказывают 2 детские музыкальные школы и детская художественная школа.

Услуги кино в городе оказывает частный кинотеатр «Эдем».

Данные о местоположении и характеристиках данных учреждений представлены в табл.31.

Как видно из данных табл.31 многие учреждения культуры имеют высокий процентный износ зданий и помещений и требуют ремонтов. В плохом состоянии находятся многие из памятников истории и культуры. В условиях рыночных отношений не развивается материально-техническая база учреждений культуры.

*Для изменения сложившейся ситуации и расширения материально-технической базы для реализации услуг в области культуры, досуга и отдыха граждан города Ачинска генпланом предусмотрено:*

▪ строительство Дворца школьника (на пересечении улиц Куйбышева и Кравченко);

▪ строительство комплекса по оказанию услуг и досуга молодежи (на улице Богаткова);

▪ строительство киноконцертного зала в Привокзальном районе;

▪ строительство или размещение в приспособленном здании юношеской библиотеки (не менее 30 м2);

▪ открытие Театра кукол;

▪ капитальный ремонт Ачинского краеведческого музея (100 % износ).

*На период до 2030 года планируется дальнейшее развитие учреждений дополнительного образования детей:*

▪ реконструкция здания для перевода МБУ ДО «Ачинская детская художественная школа имени А.М. Знака» в новое помещение;

▪ расширение площадей Ачинской музыкальной школы № 1 (открытие новых отделений).

*В результате будет достигнуто*:

▪увеличение контингента обучающихся до 550 человек;

▪увеличение контингента обучающихся по предпрофессиональным программам;

▪реализация в рамках приоритетных проектов Правительства РФ «Доступное дополнительное образование» и «Десятилетие детства» общеразвивающих программ для детей 9-10 лет и 13-14 лет;

▪увеличение реализации общеразвивающих программ (платных образовательных услуг). Доля контингента, осваивающего платные образовательные услуги, составит 60%;

▪расширение на 20% перечня платных образовательных услуг для населения с разным возрастным диапазоном:

- детей раннего возраста 6-8 лет;

- молодежи от 14 лет;

- граждан пожилого возраста.

В табл.32-34 представлены данные о показателях деятельности и состояния учреждений культуры города Ачинска по итогам 2018 года, а также перспективах 2019-2021 гг. и прогнозных значениях на 2025г. и 2030 г.

*Таблица 31. – Основные учреждения культуры города Ачинска*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Адрес расположения** | **Вмести-мость** | **Количество работающих, чел.** | **Площадь, м2** | **Какие населенные пункты обслуживает** | **Состояние (% износа, статус, год ввода и прочее)** |
| 1 | МБУК «Ачинская городская централизованная библиотечная система» (включает в себя 12 библиотек) | | | | | | |
| 1.1 | библиотека-филиал № 1 | п. М. Рудник, ул. Советская, д.2, пом.2 | 12 | 1 | 78,5 | п. Мазульский | 1951, требует ремонта |
| 1.2 | Городская библиотека им. А.П. Чехова | г. Ачинск, мкр-он 8, д.3А | 30 | 4 | 108,8 | г. Ачинск | 1984,  удовлетворительное |
| 1.3 | библиотека-филиал № 3 | г. Ачинск, квартал 24, д.9 | 25 | 4 | 158,0 | г. Ачинск | 1980, хорошее |
| 1.4 | библиотека-филиал № 4 | г. Ачинск ЮВР, д.22, пом.102 | 25 | 4 | 112,7 | г. Ачинск | 1974, требует ремонта |
| 1.5 | библиотека-филиал № 5 | г. Ачинск, 3-й Привокзальный, д.26, пом.1 | 24 | 4 | 315,9 | г. Ачинск | 1985,  удовлетворительное |
| 1.6 | библиотека-филиал № 6 | г. Ачинск, 3-Привокзальный, д.31 | 30 | 4 | 137,6 | г. Ачинск | 1982, хорошее |
| 1.7 | библиотека-филиал № 7 | г. Ачинск, ул. Ленина,18 | 36 | 4 | 315,0 | г. Ачинск | 1938, износ 98,3%,  требует ремонта |
| 1.8 | библиотека-филиал № 8 | г. Ачинск, квартал 24, д.9 | 25 | 4 | 291,6 | г. Ачинск | 1980, хорошее |
| 1.9 | библиотека-филиал № 9 | г. Ачинск, мкр-он 3, д.38,пом.9 | 30 | 4 | 203,2 | г. Ачинск | 1968, требует ремонта |
| 1.10 | юношеская библиотека | г. Ачинск, мкр-он 5, д.10 (2 этаж) | 65 | 6 | 594,6 | г. Ачинск | 1969, износ 38,5 %,  удовлетворительное |
| 1.11 | ЦДБ им. А.П. Гайдара | г. Ачинск мкр-он 5, д.10 (2 этаж) | 106 | 10 | 706,8 | г. Ачинск | 1969, износ 55,2 %,  удовлетворительное |
| 1.12 | ЦБ им. А.С. Пушкина | г. Ачинск Юго-Восточный мкр-он, д.17, стр.115 | 149 | 31 | 725,9 | г. Ачинск | 1989, износ 34,2 %,  удовлетворительное |
| 2 | МБУК «Ачинский краеведческий музей им. Д.С. Каргаполова» | | | | | | |
| 2.1 | МБУК «АКМ им. Д.С. Каргаполова» | г. Ачинск, ул. Ленина, 20 | 30 | 10 | 479,4 | Город Ачинск, район | Год постройки 1890, двухэтажное, нежилое, % износа – 68% |
| г. Ачинск, ул. Ленина, 20 А | 80 | 6 | 391,8 | Город Ачинск, район | Год постройки 1890 г., одноэтажное, подвал нежилое помещение, % износа – 62% |
| г. Ачинск, ул. Ленина, 20 Г | - | - | 416,8 | Город Ачинск, район | Год постройки 1917г., одноэтажное, подвал нежилое помещение, % износа – 62% |
| г. Ачинск, ул. Ленина, 18 | 25 | 5 | 293+  153,9  (подвал) | Город Ачинск, район, РФ | Год постройки 1938г., двухэтажное, нежилое, % износа – 55% |
| 2.2 | филиал музея «Музейно-выставочный центр» | г. Ачинск, мкр-он 8, дом 3, пом. 81 | 500 | 10 | 1272,4 | Город Ачинск, район | Год ввода 1984 г., пятиэтажный дом жилой (первый этаж, подвал нежилое помещение), % износа – 9% |
| 3 | МБУК «Городской Дворец культуры» | | | | | | |
| 3.1 | Городской Дворец культуры | г. Ачинск, микрорайон 3, стр. 38, мкр-он 5, д. 42 | 644 | 62 | 5623,4 | г. Ачинск | 100% износ, год ввода 1968 |
| 3.2 | Культурно-досуговый центр | г. Ачинск, 3-й микрорайон Привокзального р-на, дом 37 А | 50 | 13 | 476,1 | г. Ачинск | 100 % износ, год ввода 2015 |
| 4. | МБУДО «Ачинская детская художественная школа им. А.М. Знака» | г. Ачинск, мкр-он 7,  стр. 13 А | 300 | 16 | 517,4 | г. Ачинск | Бюджетное учреждение, год ввода здания в эксплуатацию 1971, 63,06% износа, 1766922,36 руб. остаточная стоимость |
| 5. | МБУДО «Ачинская детская музыкальная школа №1» | г. Ачинск  мкр-он 7, стр. 13А | 400 | 35 | 1 239,60 | г. Ачинск | Износ 47,21%, 1976г., состояние удовлетворительное. Требуется ремонт |
| 6. | МБУДО «Детская музыкальная школа №2» | г. Ачинск  ул. Кирова д.52А | 120 | 13 | 503,5 | г. Ачинск | Износ 48,9%, 2013г., состояние хорошее. Требуется ремонт кровли |

*Таблица 32. – Сводный отчет о фактическом исполнении муниципальных заданий по муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным отделу культуры за 2019 год*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование учреждения** | **Наименование оказываемой услуги** | **Наименование показателя** | **Значение, утвержденное за отчетный период** | **Фактическое значение за отчетный период** | **Оценка итоговая, %** |
| МБУК «АГЦБС» | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом, % | 100,0 | 100,8 | 101,48 |
| Число посещений, ед. | 292 190,0 | 300 817,0 |
| Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | Доля поступлений по отношению к объему фондов, % | 2,5 | 2,5 | 100,0 |
| Доля документов из фонда библиотеки, отраженных в электронном каталоге в общем объеме фонда, % | 21,0 | 22,0 |
| Количество документов, ед. | 336 110,0 | 336 110,0 |
| Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Динамика обработки документов по сравнению с прошлым годом, % | 100,0 | 106,0 | 100,0 |
| Динамика обработанных документов, % | 30,0 | 32,0 |
| Количество документов, ед. | 4 400,0 | 4 400,0 |
| МБУК «АКМ им.Д.С.Карга-полова» | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Количество музейных предметов основного музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период, ед. | 3 798,0 | 4 788,0 | 105,0 |
| Число посещений, ед. | 66 522,0 | 85 539,0 |
| Создание экспозиций и выставок  (в стационарных условиях) | Динамика количества экспозиций по сравнению с предыдущим годом, % | 98,0 | 103,0 | 104,10 |
| Создание экспозиций и выставок  (в стационарных условиях), ед. | 61,0 | 66,0 |
| Динамика количества экспозиций по сравнению с предыдущим годом, % | 78,0 | 119,0 | 105,0 |
| Создание экспозиций и выставок (вне стационарных условий), ед. | 50,0 | 57,0 |
| Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций | Доля изученных музейных материалов к плановому количеству, % | 100,0 | 100,0 | 100,2 |
| Доля оцифрованных музейных предметов из общего числа музейных предметов и коллекций, % | 13,25 | 13,27 |
| Количество предметов, ед. | 30 944,0 | 31 014,0 |
| Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций | Доля отреставрированных предметов музейного фонда от количества предметов, требующих реставрации и консервации, % | 0,2 | 0,2 | 100,0 |
| Количество предметов, ед. | 10,0 | 10,0 |
| МБУК «ГорДК» | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) | Заполняемость зала, % | 75,0 | 75,0 | 100,0 |
| Доля новых постановок спектаклей для детей в репертуаре до возрастной категории «+12» включительно, % | 100,0 | 100,0 |
| Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок), % | 2,0 | 2,0 |
| Количество публичных выступлений, ед. | 55,0 | 55,0 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Уровень соответствия тематике, полнота охвата, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Удовлетворенность потребителей качеством, % | 80,0 | 100,0 |
| Охват населения мероприятиями от общей численности населения, % | 51,0 | 51,0 |
| Количество проведенных мероприятий, ед. | 300,0 | 322,0 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований, ед. | 86,0 | 86,0 | 100,02 |
| Доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований, % | 53,49 | 53,49 |
| Количество посещений, ед. | 2 804,0 | 2 805,0 |
| МБУДО «АДХШ им А.М. Знака» | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | Число человеко-часов пребывания, чел./час | 100 413,0 | 100 413,0 | 100,0 |
| МБУДО «Ачинская МШ №1 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | Число человеко-часов пребывания, чел./час | 42 441,0 | 44 469,0 | 104,78 |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | 53 367,0 | 50 495,0 | 94,62 |
| хоровое пение | 4 822,0 | 4 454,0 | - |
| Фортепиано | 17 534,0 | 16 762,0 | - |
| Духовые и ударные инструменты | 8 749,0 | 8 351,0 | - |
| Народные инструменты | 20 272,0 | 19 060,0 | - |
| Струнные инструменты | 1 990,0 | 1 868,0 | - |
| МБУДО «ДМШ №2» | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | Число человеко-часов пребывания, чел./час | 8 818,0 | 8 712,0 | 98,0 |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | 10 665,0 | 10 538,0 | 98,81 |
| Фортепиано | 2 908,0 | 2 876,6 | - |
| Духовые и ударные инструменты | 1 474,0 | 1 450,0 | - |
| Народные инструменты | 1 879,0 | 1 780,0 | - |

*Таблица 33. – Мониторинг потребности в муниципальных услугах в области культуры за 2019 и прогноз на 2020-2021 годы*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование учреждения** | **Наименование муниципальной услуги/ показатель оценки потребности** | **Справочно\*** | **Прогнозные значения\*\*** | | |
| **Отчетный 2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** |
| МБУК «АГЦБС» | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки: |  |  |  |  |
| - количество посещений, ед. | 300 817 | 187 017 | 209 931 | 209 931 |
| МБУК «АКМ им.Д.С.Каргаполова» | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций: |  |  |  |  |
| - число посетителей, чел. | 85 539 | 26 635 | 66 545 | 66 547 |
| МБУК «ГорДК» | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок): |  |  |  |  |
| - количество публичных выступлений, ед. | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества: |  |  |  |  |
| - количество клубных формирований, ед. | 86 | 86 | 86 | 86 |
| - количество посещений, ед. | 2 814 | 2 826 | 2 859 | 2 859 |
| МБУДО «АДХШ» им.А.М.Знака | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: |  |  |  |  |
| - число человеко-часов пребывания, чел.-час. | 100 413 | 100 413 | 100 413 | 100 413 |
| МБУДО «Ачинская МШ №1» | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: |  |  |  |  |
| - число человеко-часов пребывания, чел.-час. | 50 495 | 29 648 | 89 765 | 89 765 |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ: |  |  |  |  |
| - число человеко-часов пребывания, чел.-час. | 44 469 | 29 479,5 | 15 688 | 8 337 |
| МБУДО «Ачинская МШ №2» | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: |  |  |  |  |
| - число человеко-часов пребывания, чел.-час. | 10 538 | 14 574,5 | 18 753,4 | 18 753,4 |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ: |  |  |  |  |
| - число человеко-часов пребывания, чел.-час. | 8 712 | 4 969 | 3 080 | 2 152 |

*Таблица 34. – Целевые ориентиры до 2030 года в области культуры, отдыха и досуга в соответствии со стратегией социально-экономического развития города Ачинска*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Отчет** | | **Прогноз** | | |
| **2015 год (базовый)** | **2016 год** | **2020 год** | **2025 год** | **2030 год** |
| Количество учреждений культуры, ед. | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Количество объектов памятников истории и культуры, ед. | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 |
| Количество общедоступных библиотек всех форм собственности, ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Доступ граждан к электронным ресурсам культуры в дистанционном режиме: |  |  |  |  |  |
| - доля библиотек, подключенных к сети Интернет, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - доля музеев, имеющих виртуальные туры, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Количество общедоступных библиотек всех форм собственности, ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Количество организаций культурно-досугового типа всех форм собственности, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество учреждений музейного типа всех форм собственности, ед. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Количество профессиональных театров всех форм собственности, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество кинотеатров постоянных всех форм собственности, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования (норматив 190 на 1000 жителей), мест | 2 706 | 2 706 | 2 706 | 2 906 | 2 906 |
| Количество детских музыкальных школ, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Численность учащихся в детских музыкальных школах, чел. | 424 | 471 | 540 | 600 | 600 |
| Количество детских художественных школ, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Численность учащихся в детских художественных школах, чел. | 267 | 263 | 315 | 480 | 580 |

**2.4. – ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОПОЛНЕНИЮ И МОДЕРНИЗАЦИИ ИХ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ**

**НА ПЕРИОД 2016 – 2020 ГОДЫ**

Структура бюджета города Ачинска, выделяемые на социальные проекты, поддержание и развитие объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории города Ачинска за период 2017-2018 гг. представлена в табл.35.

В таблицах 36-39 отражен перечень реализованных мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту учреждений образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры и отдыха, социального обслуживания граждан города Ачинска, оснащению их материально-технической базы на период 2013 – 2018 годы.

*Таблица 35. – Структура бюджета городского округа город Ачинск, выделяемая на поддержку и развитие ее социальной инфраструктуры*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статьи бюджета, тыс. руб.** | **Годы** | | | | |
| **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г** |
| Бюджет городского округа, всего | 2 953 171 | 2 738 619 | 2 847 749 | 3 158 930 | 3 513 885 |
| в том числе: |  | | | | |
| Бюджет на проведение мероприятий социальной направленности: | | | | | |
| Всего | 1 941 393 | 2 012 197 | 2 161 004 | 2 433 716 | 2 557 698 |
| в том числе в области: |  |  |  |  |  |
| - образования и молодежной политики | 1 567 037 | 1 626 929 | 1 735 506 | 1 938 943 | 2 174 758 |
| - здравоохранения |  |  |  |  |  |
| - социальной защиты граждан | 96 129 | 103 925 | 118 573 | 136 172 | 14 928 |
| - физической культуры и спорта | 155 253 | 149 608 | 161 216 | 186 836 | 184 793 |
| - культуры и досуга граждан | 122 974 | 131 735 | 145 709 | 171 765 | 183 219 |
| Бюджет на сохранение и развитие материально-технической базы социальной инфраструктуры: | | | | | |
| Всего, | 141 247 | 98 961 | 95 327 | 80 060 | 157 617 |
| в том числе: |  | | | | |
| - объектов образования | 100 569 | 84 209 | 84 645 | 60 111 | 136 111 |
| - объектов здравоохранения |  |  |  |  |  |
| - объектов физической культуры и спорта | 27 829 | 10 621 | 8 901 | 6 739 | 5 408 |
| - объектов культуры и досуга граждан | 12 849 | 4 131 | 1 781 | 13 210 | 16 098 |
| Доля средств из бюджета городского округа, выделяемая на проведение мероприятий социальной направлен-ности,% | 66 | 73 | 76 | 77 | 73 |
| Доля средств из бюджета городского округа, выделяемая на сохранение и развитие материально-технической базы социальной инфраструктуры, % | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| Размер выделенных субсидий городскому округу на проведение мероприятий социальной направленности, тыс.руб. | | | | | |
| всего | 64 860 | 70 907 | 123 925 | 211 208 | 137 834 |
| в том числе в области: |  |  |  |  |  |
| - образования и молодежной политики | 50 977 | 49 865 | 75 148 | 132 224 | 107 588 |
| - здравоохранения |  |  |  |  |  |
| - социальной защиты граждан | 1 278 | 930 | 489 |  |  |
| - физической культуры и спорта | 4 188 | 4 583 | 23 613 | 31 909 | 11 931 |
| - культуры и досуга граждан | 8 417 | 15 529 | 24 675 | 47 075 | 18 315 |
| Размер выделенных субсидий городскому округу на сохранение и развитие материально-технической базы социальной инфраструктуры | | | | | |
| всего | 28 614 | 28 917 | 9 984 | 24 371 | 61 328 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - объектов образования | 18 221 | 24 237 | 6 805 | 5 452 | 42 449 |
| - объектов здравоохранения |  |  |  |  |  |
| - объектов физической культуры и спорта | 3 110 | 2 979 | 2 959 | 8 417 | 5 142 |
| - объектов культуры и досуга граждан | 7 283 | 1 701 | 220 | 10 502 | 13 737 |

*Таблица 36. - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту учреждений образования города Ачинска, оснащению их материально-технической базы за период 2013 – 2018 годы*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название объектов** | | **Перечень мероприятий** | | | | | | |
| **2014 г.** | **2015 г.** | | **2016 г.** | | **2017 г.** | **2018 г.** |
| 1. | **Строительство:** | |  |  | |  | |  |  |
|  | МБДОУ «Д/с № 8» | | 25.12.2014введен в эксплуатацию, 184 места | - | | - | | - | - |
|  | МБДОУ «Д/с № 9» | | - | 22.06.2015 введен в эксплуатацию, 190 мест | | - | | - | - |
| 2. | **Реконструкция:** | | - |  | |  | |  |  |
| 3. | **Модернизация:** | | - |  | |  | |  |  |
| 4. | **Капитальный ремонт и ремонт:** | | | | | | | | |
| 4.1 | Дошкольные образовательные учреждения | н.д. | | | н.д. | | н.д. | н.д. | н.д. |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | н.д. | | | н.д. | | н.д. | н.д. | н.д. |
| 4.3 | Учреждения дополнительного образования | н.д. | | | н.д. | | н.д. | н.д. | н.д. |
| 4.4 | Образовательные учреждения профессионального образования | н.д. | | | н.д. | | н.д. | н.д. | н.д. |
| **5.** | **Оснащение материально-технической базы:** | | | | | | | | |
| 5.1 |  | н.д. | | |  | |  |  |  |
|  | **ИТОГО, млн.руб:** | н.д. | | | н.д. | | н.д. | н.д. | н.д. |

*Таблица 37. – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту учреждений здравоохранения города Ачинска, оснащению их материально-технической базы за период 2014 – 2018 годы*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название объектов** | **Перечень мероприятий, укрупненная оценка стоимости, в млн.руб.** | | | | |
| **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** |
| 1. | **Строительство:** | - | **-** | - | - | - |
| 2. | **Реконструкция:** | - | - | - | - | - |
| 3. | **Модернизация:** | - | - | - | - | - |
| 4. | **Капитальный ремонт и ремонт:** | | | | | |
| 4.1 | ПСД и кап.ремонт поликлиники №1 КГБУЗ «ККЦОМД№2» | 4,797 | 1,069 | 0,187 | - | - |
| 4.2 | ПСД и кап.ремонт поликлиники №2 КГБУЗ «ККЦОМД№2» | - | - | - | 8,085 | 4,137 |
| 4.3 | ПСД на благоустройство территории КГБУЗ «ККЦОМД №2» | - | - | - | - | 0,250 |
| 4.4 | Аварийно-восстановительные работы систем вентиляции КГБУЗ «ККЦОМД №2» | - | - | - | - | 0,996 |
| 4.5 | Капитальный ремонт главного корпуса КГБУЗ «ККЦОМД №2» | 2,702 | 14,764 | 23,753 | - | - |
| 4.6 | Капитальный ремонт блока № 4 КГБУЗ «ККЦОМД №2» | - | 0,385 | 5,098 | - | - |
| 4.7 | Капитальный ремонт инфекционного отделения КГБУЗ «ККЦОМД №2» | - | 0,023 | - | - | - |
| 4.8 | Капитальный ремонт здания пищеблока КГБУЗ «ККЦОМД №2» | - | 4,497 | - | - | - |
| 4.9 | Капитальный ремонт здания женской консультации КГБУЗ «ККЦОМД №2» | - | - | 0,700 | - | - |
| 4.10 | Здания отделения восстановительного лечения КГБУЗ «Ачинская МРБ», Красноярский край, г. Ачинск, пр. Лапенкова, №17А | - | - | - | - | Капитальный ремонт 7,458 |
| **5.** | **Оснащение материально-технической базы:** | | | | | |
| 5.1 | Приобретение медицинского оборудования КГБУЗ «ККЦОМД №2 | 2,104 | - | 8,397 | 3,597 | 71,107 |
| 5.2 | Приобретение мебели КГБУЗ «ККЦОМД №2 | - | 0,029 | 0,473 | 0,147 | 2,218 |
| 5.3 | Приобретение компьютерной техники КГБУЗ «ККЦОМД №2 | 0,06 | 0,022 | 0,102 | 0,103 | 1,602 |
| 5.4 | Приобретение прочего оборудования и техники КГБУЗ «ККЦОМД №2 | - | - | 8,355 | 0,335 | 0,412 |
|  | **ИТОГО, млн.руб:** | **11,653** | **22,982** | **49,181** | **12,267** | **82,913** |

*Таблица 38. – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту учреждений физической культуры и спорта города Ачинска, оснащению их материально-технической базы за период 2014 – 2018 годы*

| **№** | **Наименование объектов** | **Перечень мероприятий, укрупненная оценка стоимости, в млн.руб.** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** |
| **1.** | **Строительство:** | н.д. | - | - | - | - |
| **2.** | **Реконструкция:** | н.д. | - | - | - | - |
| **3.** | **Модернизация:** | н.д. | - | - | - | - |
| **4.** | **Капитальный ремонт и ремонт:** | н.д. | 11,4 | 21,8 | - | 3,7 |
| **5.** | **Оснащение материально-технической базы:** | н.д. | - | - | 3,2 | 0,7 |
|  | **ИТОГО, млн.руб:** | **н.д.** | **11,4** | **21,8** | **3,2** | **4,4** |

**Местный бюджет (МБ):**

В 2015 году 11,4 млн. руб.: капитальный ремонт полов в спортивном зале бассейна "Нептун" МБУ "ГСК "Олимп"; устройство ограждения площадки экстремальных видов спорта (ул. Кравченко, 30) МБУ "ГСК "Олимп"; капитальный ремонт ворот, ограждения, асфальтного покрытия, благоустройства МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой; капитальный ремонт здания школы - отмостки, кирпичных приямков, ремонт крылец МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой; капитальный ремонт внутренних помещений здания школы, 1, 2 этаж МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой; ремонт помещения "Биатлон" МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Ачинска им. Г.М. Мельниковой. В 2016 году планируется: перенос теплосети с территории школы МБОУ ДОД «СДЮШОР».

В 2016 году 21,8 млн.руб (МБ).: - капитальный ремонт системы оборотного водоснабжения бассейна "Нептун" МБУ "ГСК "Олимп"; - капитальный ремонт помещений для клуба по месту жительства (ул. Кравченко, дом 1) МБУ "ГСК "Олимп".

В 2017 году 3,2 млн.руб.(МБ)огнезащита металлических конструкций спортзала "Атлет" МБУ "ГСК "Олимп".

В 2018 году 3,7 млн.руб. (МБ) и 0,7 млн.руб. (КБ) были проведены работы: установка металлодетекторов во всех спортивных сооружениях МБУ "ГСК "Олимп";- выполнение инженерно-геологических изысканий на крытом катке "Звездный" МБУ "ГСК "Олимп"; замена полов в спортивном зале в помещении плавательного бассейна "Нептун" МБУ "ГСК "Олимп"; расширение дверного проема плавательного бассейна "Нептун" "ГСК "Олимп";- восстановление противопожарного покрытия коробов вентиляции в плавательном бассейне "Нептун" "ГСК "Олимп"; изготовление и монтаж пожарной лестницы в плавательном бассейне "Нептун" "ГСК "Олимп"; обследование технического состояния конструкций здания с южной стороны бассейна "Нептун" МБУ "ГСК "Олимп"; текущий ремонт ограждения площадки центрального выхода и площадки эвакуационного выхода МБУ "СШ им. Г.М. Мельниковой"; текущий и капитальный ремонт зала дзюдо и внутреннего помещения пристройки (вахты) и кровли пристройки (центральный вход) МБУ "СШОР".

*Таблица 39. – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту учреждений культуры города Ачинска, оснащению их материально-технической базы за период 2014 – 2018 годы*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название объектов** | **Перечень мероприятий** | | | | |
| **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** |
| 1. | **Строительство:** | - | **-** | - | - | - |
| 2. | **Реконструкция:** | - | - | - | - | - |
| 3. | **Модернизация:** | - | - | - | - | - |
| 4. | **Капитальный ремонт и ремонт:** | | | | | |
| 4.1 | Дома культуры | Кап.ремонт регуляторной (светооператор) – 272 тыс.руб.  Кап.ремонт в фойе полов 1 этажа  Гор ДК – 546 тыс. руб. | Кап.ремонт ЦДВ – 1 000 674,1 тыс.руб.  Текущий ремонт уличной сцены – 393,9 тыс. руб. | Установка пожарной сигнализации – 48,8 тыс.руб.  Кап.ремонт КДЦ – 2188,1 тыс.руб.  Кап.ремонт крыльца запасного выхода Гор ДК – 22,4 тыс.руб.  Кап.ремонт лестничных ограждений – 269,1 тыс.руб. (Гор ДК) | Установка пожарной сигнализации – 195,5 тыс.руб. | - |
| **ИТОГО, млн.руб:** | **0,8 (МБ)** | **1,0 (МБ)** | **2,5 (МБ)** | **0,2 (МБ)** | **0,0** |
| 4.2 | Библиотеки | Текущий ремонт помещений, читального зала и фойе 2 этажа ЦГБ им. А.С. Пушкина – 113,4 тыс.руб.,  Текущий ремонт лекционного зала – 70,5 тыс. руб.,  Текущий ремонт помещений юношеской библиотеки – 322,07 тыс. руб.,  Текущий ремонт пола юношеской библиотеки – 290,0 тыс. руб.,  Капитальный ремонт электропроводки юношеской библиотеки – 440,6 тыс.руб.,  Установка охранно-пожарной сигнализации в юношеской библиотеке – 155,4 тыс. руб., Устройство пандуса в библиотеке-филиале № 3 | Капитальный ремонт лестничных и перильных ограждений в здании ЦГБ им. А.С. Пушкина –  104,1 тыс. руб.  Капитальный ремонт ограждений лестничных площадок в библиотеке – филиале № 6 –  8,6 тыс. руб.,  Капитальный ремонт окон из ПВХ профилей в чит.зале библиотеки-филиала № 2 –  91,3 тыс. руб. | Текущий ремонт системы отопления в ЦГБ им. А.С. Пушкина – 28,2 тыс. руб.  Текущий ремонт кабинета на абонементе в ЦГБ им. А.С. Пушкина – 52,3 тыс. руб.  Текущий ремонт методического кабинета в ЦГБ им. А.С. Пушкина – 15,05 тыс. руб. | Текущий ремонт системы отопления (замена грязевиков) ЦГБ им. А.С. Пуш-кина, Филиал – 7,9  99,5 тыс. руб. Текущий ремонт системы отопления ЦГБ им. А.С. Пуш-кина – 6,1 тыс. руб.  Текущий ремонт кровли и водостоков в ЦГБ им. А.С. Пуш-кина – 68,4 тыс. руб.  Текущий ремонт запасного выхода в библиотеке - филиале № 5 -14,9 тыс. руб.  Текущий ремонт крыльца в библио-теке-филиале № 2 - 30,6 тыс. руб. | Капитальный ремонт оконного блока в библиотеке-филиале  № 1– 13,6 тыс. руб.  Капитальный ремонт оконного блока в библиотеке-филиале  № 4 – 21,9 тыс. руб. Текущий ремонт пожарной сигнали-зации в библиотеке-филиале № 9 – 28,4 тыс. руб. |
| **ИТОГО, млн.руб:** | **1,4 (МБ)** | **0,2 (МБ)** | **0,1 (МБ)** | **0,1 (МБ)** | **0,05 (МБ)** |
| 4.3 | Музеи | ул. Ленина, 20 – Кап.ремонт кровли в объекте культурного наследия «Дом, в котором в январе 1920г. находился штаб партизанской армии Щетинкина-Кравченко» ул. Ленина, 20– 1220,3 тыс. руб. (МБ) | ул. Ленина, 20 – Текущий ремонт канализационных колодцев на территории музея - 189,5 (МБ);  Изготовление и установка информационной надписи на объекте культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в январе 1920г. находился штаб партизанской армии Щетинкина-Кравченко» - 24,7тыс. руб. (МБ);  Выполнение проектно-сметной документации на устройство пандуса запасного выхода - 30,2 тыс. руб. (МБ) | - | ул. Ленина, 20 – Разработка научно-проектной документа-ции по сохранению объекта культурного наследия «Дом, в котором в январе 1920г. находился штаб партизанской армии Щетинкина-Кравчен-ко» - 382,3 тыс. руб. (МБ);  Выполнение работ по проведению государ-ственной историко-культурной эксперти-зы - 132,0 тыс. руб. (МБ);  Установка системы видеонаблюдения в залах - 88,1 тыс. руб. (КБ) | - |
| ул. Ленина, 18 –  Аварийное освещение - 50,3 тыс. руб. (МБ);  Текущий ремонт (электромонтажные работы в здании – 31,0 тыс. руб. (МБ) | - | - | ул. Ленина, 18 – Обследование техни-ческого состояния подвального помеще-ния здания - 82,3 тыс. руб. (МБ);  Текущий ремонт здания - 275,3 тыс. руб. (КБ);  Установка системы видеонаблюдения - 128,0 тыс. руб. (КБ) | ул. Ленина, 18 – Обследование техни-ческого состояния 2 этажа здания - 148,6 тыс. руб. (МБ) |
| ул. Ленина, 20 А –  Замена оконных блоков на ПВХ - 153,4 тыс. руб. (МБ);  Капитальный ремонт туалета - 116,2 тыс. руб. (МБ) проведение | ул. Ленина, 20 А - Капитальный ремонт здания - 1 857,01 тыс. руб. (МБ);  текущий ремонт электропро-водки - 364,5 тыс. руб. (МБ);  текущий ремонт охранно-пожарной сигнализации -137,0 тыс. руб. (МБ);  текущий ремонт системы отопления - 167,8 тыс. руб. (МБ);  Текущий ремонт и дооборудо-вание систем вентиляции - 36,3 тыс. руб. (МБ);  Разработка проектно-сметной документации на устройство запасного выхода из здания - 231,6 тыс. руб. (МБ);  Текущий ремонт электропро-водки по устройству ввода в здание музея - 128,4 тыс. руб. (МБ);  Текущий ремонт устройства запасного выхода из музея - 208,2 тыс. руб. (МБ);  Обрамление дверного проема теплового узла -15,05 тыс. руб. (МБ) | ул. Ленина, 20 А –  Выполнение работ по устройству пандуса запасного выхода - 88,5 тыс. руб. (МБ);  Текущий ремонт инженерных сетей канализации -82,6 тыс. руб. (МБ);  Текущий ремонт тепло-вого узла и установка грязевиков (Ленина, 20, 20а, 18) - 95,2 тыс. руб. (МБ) | ул. Ленина, 20 А – Текущий ремонт водосточной системы и облицовки здания теплового узла и входа в здание - 28,3 тыс. руб. (МБ);  Текущий ремонт водосточной системы и облицовка цоколя здания (23,1 тыс. руб. КБ, 26,4 тыс. руб. (МБ);  Текущий ремонт по-лов в фондохранили-ще (подвал) – 172,2 тыс. руб. (КБ);  Текущий ремонт полов в фойе (подвал) – 25,2 тыс. руб. (КБ);  Текущий ремонт пе-регородок (электро-щитовая, серверная) – 55,0 тыс. руб. (КБ) | ул. Ленина, 20 А – Устройство контура заземления в здании музея – 19,2 тыс. руб. (МБ) |
| - | ул. Ленина, 20г – Обследование технического состояния строительных конструкций здания-129,9 тыс. руб. (МБ) | - | - | - |
| - | Капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиля-ции- 886,7 тыс. руб. (КБ);  Капитальный ремонт сетей освещения – 1 107,9 тыс. руб. (КБ);  Капитальный ремонт подсоб-ных помещений и туалета – 178,3 тыс. руб. (КБ);  Ремонт помещения для хране-ния горючих материалов (подвал) –137,98 тыс. руб. (КБ);  Текущий ремонт (восстанов-ление работоспособности) ОПС – 52,4 тыс. руб. (КБ) | Капитальный ремонт здания – 6 085,0 тыс. руб. (5 531,85 тыс. руб.(КБ), 553,15 тыс. руб. (МБ);  Капитальный ремонт помеще-ний №22, 23, 24 для маломо-бильных групп населения – 182,26 тыс. руб. (165,06 тыс. руб. (КБ), 17,2 тыс. руб. (МБ);  Устройство пандуса на главном фасаде здания – 360,14 тыс. руб. (326,2 тыс. руб. (КБ), 33,94 тыс. руб. (МБ);  Капитальный ремонт эвакуаци-онных (аварийных) выходов с заменой козырьков – 318,94 тыс. руб. (289,95 тыс. руб. (КБ), 28,99 тыс. руб. (МБ);  Демонтаж и монтаж) системы охранно-пожарной сигнализа-ции и системы видеонаблюде-ния – 336,65 тыс. руб. (306,05 тыс. руб. (КБ), 30,6 тыс. руб.(МБ); | - | Ремонт облицовки колонн в актовом зале филиала музея "МВЦ" – 53,9 тыс. руб. (МБ) |
| **ИТОГО, млн.руб:** | **1,6 (МБ)** | **5,9**  **(3,5 (МБ) 2,4 (КБ))** | **7,5**  **(6,6 КБ, 0,9 (МБ))** | **1,4**  **(0,8 (КБ) 0,6 (МБ))** | **0,2 (МБ)** |
| 4.4 | Школы искусств |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | МБУДО «Ачинская детская художественная школа им. А.М. Знака» | Капитальный и текущий ремонт помещений 0,159 млн. руб. МБ | Капитальный и текущий ремонт помещений, 0,159млн. руб. МБ | Текущий ремонт - 0,125 млн. руб. (МБ) |  | Текущий ремонт системы отопления – 0,179 млн.руб.: Текущий ремонт сис-темы отопления-мон-таж распределитель-ной гребенки по адресу: Красноярский край, г.Ачинск, ул. Льва Толсто-го,15.  Частичный текущий ремонт кабинетов по адресу: Красноярский край, микрорайон 7, стр. 13 «А» |
|  | **ИТОГО, млн.руб:** | **0,16** | **0,16** | **0,13** | **0,0** | **0,18** |
| 4.4.2 | МБУ ДО «Ачинская музыкальная школа  № 1» | Замена изношенных санитарно-технический приборов;Капитальный ремонт концертного зала;  Капитальный ремонт кабинета хорового пения;  Ремонт освещения концертного зала;  Устройство перегородки для ограждения гардероба;  Ремонт системы отопления, водо-снабжения и канализации в подсоб-ном помещении на 1-ом этаже  Разборка и устройство покрытия полов и дверных блоков в кабинете директора и учительской;  Капитальный ремонт подсобного помещения;  Устройство лестницы с перилами на путях эвакуации;  Замена водомерного узла;  Замена канализационного выпуска | Капитальный ремонт полового покрытия сцены концертного зала;  Капитальный ремонт кабинетов | Устройство ограждения по периметру школы;  Ремонт малого концертного зала;  Ограждение лестничных маршей;  Ремонт подсобных помещений | Ремонт теплового узла (установка насоса, грязевиков) | Текущий ремонт вентиляции;  Текущий ремонт козырьков кровли;  Текущий ремонт теплового узла |
|  | **ИТОГО, млн.руб:** | **1,3 (МБ)** | **0,25 (МБ)** | **0,7 (МБ)** | **0,06 (МБ)** | **0,1 (МБ)** |
| 4.4.3 | МБУ ДО «Детская музыкальная школа  № 2» | Текущий ремонт-  701,1тыс.руб. (МБ) | Текущий ремонт-  84,5 тыс.руб. | - | Текущий ремонт крыльца – 37тыс.руб. (МБ)  Замена облицовочно-го материала школы  1 166,5тыс. руб. (КБ) | - |
|  | **ИТОГО, млн.руб.:** | **0,7 (МБ)** | **0,085 (МБ)** | **0,0** | **1,2 (0,04 –МБ,**  **1,2 - КБ)** | **0,0** |
| **5.** | **Оснащение материально-технической базы:** | | | | | |
| 5.1 | Дома культуры | Приобретение металлических конструкций (арт-объекты на Арбат) – 65 тыс.руб.  Шкаф металлический (Арбат) –  33 тыс. руб.  Моноблок – 29 тыс. руб.  Компьютер – 39,6 тыс. руб. | Компьютер -22,9 тыс. руб.  Баян –258 тыс.руб.  Принтер – 5,7 тыс. руб. | Компьютер -59,4 тыс. руб.  Мебель –16,1 тыс. руб. (Гор ДК)  Прожекторы сцены – 104,5 тыс. руб. | Компьютер -49,6 тыс. руб.  Принтер лазерный - 13,7 тыс. руб.  Динамики – 28,7 тыс.руб.  Объектив для фотоап-парата – 7,9 тыс.руб. | Светильники – 59,6 тыс. руб.  Мебель – 20,4 тыс.руб. (ЦДВ, два дивана) |
| **ИТОГО, млн.руб.:** | **0,17 (МБ, ПД)** | **0,29 (МБ, ПД)** | **0,18 (МБ, ПД)** | **0,1 (МБ, ПД)** | **0,08 (МБ, ПД)** |
| 5.2 | Библиотеки | Шкаф пожарный 2,1 тыс. руб.,  Кресло 3 ш. – 11,8 тыс. руб.,  Шкаф бухгалтерский – 6,2 тыс. руб., Принтер – 10,9 тыс. руб.,  Компьютер в сборе – 20,1 тыс. руб., Шкаф для одежды – 7,1 тыс. руб.,  Шкаф – 8,4 тыс. руб.,  Шкаф – 7,7 тыс. руб.,  Стул - 10 шт. – 7,2 тыс. руб.,  Стул - 20 шт. – 14,4 тыс. руб.,  Банкетка – 1,5 тыс. руб.,  Моноблок – 29,6 тыс. руб.,  Моноблок - 3 шт. – 69,1 тыс. руб., Проектор – 24,6 тыс. руб.,  Экран – 3,1 тыс. руб.,  Принтер – 4,3 тыс. руб.,  Жалюзи 10 шт. – 24,5 тыс. руб.,  Жалюзи -13 шт. – 28,0 тыс. руб. | Металлические стеллажи –  582,5 тыс. руб.,  Микрофон, акустическая система – 149,0 тыс. руб.,  Зонт + стол, стулья – 14,09 тыс. руб.,  Мольберт + планшет д/ мольберта – 12,2 тыс. руб.,  Принтер – 23,74 тыс. руб., Рекламная конструкция ролл-ап – 3,2 тыс. руб. | Принтер струйный А3- 132,0 тыс. руб.,  Ковролин Альпы 3,5-16,5 тыс.руб.,  МФУ лазерное А4– 36,99 тыс. руб.,  Стеллаж – 7,8 тыс.,  Стеллаж для игр и пособий – 8,7 тыс. руб.,  Стол детский – 1,2 тыс. руб., Стул детский – 5,3 тыс. руб.,  Цифровой диктофон – 9,8 тыс. руб.,  Доска-флипчарт – 2,5 тыс. руб., Доска – мольберт – 2,9 тыс. руб.,  Принтер струйный А3 – 75,04 тыс. руб.,  Сабельный резак А3 – 66,5 тыс. руб.,  Ноутбук – 25,8 тыс. руб., Фотоаппарат – 7,8 тыс. руб., Видеокамера – 14,5 тыс. руб., Экран – 8,6 тыс. руб.,  Проектор – 27,0 тыс. руб.,  Стол для проекта – 5,8 тыс. руб. | Ноутбук – 15 тыс. руб.,  Ноутбук – 35,0 тыс.руб.,  Компьютер в сборе –  30,0 тыс. руб.,  Ноутбук -10 шт. – 320,2 тыс. руб., Принтер – 36,9 тыс. руб.,  Стеллажи –60,4 тыс. руб.,  Кресло –18,9 тыс. руб.,  Стол компьютерный – 25,8 тыс. руб.,  Стол рабочий – 5,0 тыс. руб.,  Шведская стенка – 15,0 тыс. руб., Стеллаж выставочный – 5,3 тыс. руб.,  Ноутбук – 34,9 тыс. руб.,  Зеркальная камера – 30,9 тыс. руб., Микрофон – 2,3 тыс. руб.,  Планшетный сканер – 43,8 тыс. руб., Напольный штатив – 1,5 тыс. руб.,  Шатер 3 – шт. – 47,9 тыс.руб. ,  Стол складной 6 шт. – 37,7 тыс. руб. | Ноутбук – 15 тыс. руб.,  Маркерная доска – 7,0 тыс. руб.,  МФУ -12,4 тыс. руб., Планшет – 2 шт. – 20,0 тыс. руб.,  Ноутбук – 25,6 тыс. руб.,  Прибор приемно-контрольный – 5,1 тыс. руб. |
| **ИТОГО,млн.руб.:** | **0,25 (МБ, КБ, ПД)** | **0,8 (МБ, КБ, ПД)** | **0,45 (МБ, КБ, ПД)** | **0,9 (МБ, КБ, ПД)** | **0,1 (МБ, КБ, ПД)** |
| 5.3 | Музеи | Зеркальная камера NikonD5100Body - 21,4 тыс. руб. (МБ);  Объектив Nikon 35 mmf/1 – 9,9 (МБ);  ЖК телевизор32 LG 32 LB565VLED – 17,8 тыс. руб. (МБ);  Фоторамка цифровая (3 шт.) – 9,6 тыс. руб. (МБ);  Набор резцов ЭНКОР – 3,4 тыс. руб. (МБ);  Лобзик Makita 4329 – 2,9 тыс. руб.(МБ);  Шлифмашина эксцентриковаяBOSCHGEX 126-1AE – 3,8 тыс. руб. (МБ);  Термопистолет HG5012К – 2,0 тыс. руб. (МБ);  Шуроповерт Makita 6281 – 5,3 тыс. руб. (МБ);  Режущий плоттер SihouetteCAMEO – 50,8 тыс. руб. (МБ);  Станок токарный ЗУБРЭСТД-350-1000 – 6,2 тыс. руб.(МБ) | Приобретение щит ЩСВ-ПР8503-1201 – 28,6 тыс. руб. (МБ);  Активная трибуна с конфе-ренц. системой и микрофоном– 35,4 тыс. руб. (МБ);  Витринный подиум – 18,0 тыс. руб. (МБ);  Витрина стационарная с направляющими – 64,0 тыс. руб. (МБ);  Кубы съемные 1200х1200 – 26,0 тыс. руб. (МБ);  Кубы съемные 600х600 – 26,0 тыс. руб. (МБ);  Система видеонаблюдения – 212,1 тыс. руб. (МБ) | Подвесная система – 80,0 тыс. руб. (МБ);  МФУ LaserJet Pro 400 MFP M425dn – 25,4тыс. руб. (МБ);  Принтер LaserJet Pro 400 M401dne – 14,6тыс. руб. (МБ);  Проектор View Sonic PJD5155 – 33,7тыс. руб. (МБ);  витрина – 5,1тыс. руб. | Металлоискатель портативный ручной «Сфинкс» 3 шт. – 24,0 тыс. руб. (КБ);  Involight COBPAR30T/BK –светодиод-ный прожектор PAR56 (чёрн), 30 Вт RGB мультичип (COB) 12 шт. – 51,4 тыс. руб. (МБ);  Involight DL250 - Пульт управления DMX приборами Количество каналов: 240 каналов (12 приборов по 20 каналов) Память: 6 чейзов по 30 банков (в одном банке 8 сцен) Управление: фей-деры+два шатла (PAN/TILT), LED дисплей, "time control", "BLAC-KOUT", MIDI, аудио-вход и встроенный микрофон, Переключатель полярности DMX сигнала 1 шт. – 12,5 тыс. руб. (МБ);  Invotone IPC1210 - Микрофонный кабель, диаметр - 6,5 мм, высококачествен-ный сбалансирован-ный коаксиальный микрофонный кабель с оплеткой из без-кислородной меди. Области применения: микшерные соеди-нения - соединения микрофона 1 шт. – 6,4 тыс. руб. (МБ);  Proel XLR3FV - Канон, кабельный, "мама" - 12 шт. – 1,6 тыс. руб. (МБ);  Proel XLR3MV - Канон, кабельный, "папа" 13 шт. – 1,7 тыс. руб. (МБ);  Ноутбук «LENOVO» 1шт. – 39,0 тыс. руб. (МБ) | Адаптер D-link DHP-1220 AV Power Line – 10,8тыс. руб. (МБ);  Радиотелефон Panasonic kx-T6 – 3,6тыс. руб.(МБ);  Шкаф (1470\*2500\*600) – 14,8 тыс. руб. (МБ);  Шкаф (2480\*2500\*600) – 85,0 тыс. руб. (МБ);  Стиральная машина IndesitBWSE 61051 – 18,2 тыс. руб. (МБ);  Холодильник AtlantXM 4708-100 Whit, 2 камеры – 18,2 тыс. руб. (МБ);  Витрина (600\*600\*2100) – 40,4 тыс. руб. (МБ);  Принтер струйный А3 EpsonL 1300 – 48,6 тыс. руб. (МБ);  Металлический куб 600\*600\*600 крышка ЛДСП 16 мм 600\*600 – 3,4 тыс. руб. (МБ);  Металлический куб 400\*400\*1200 крышка ЛДСП 1200\*400 – 6,0 тыс. руб. (МБ);  Металлический куб 900\*600\*300 крышка ЛДСП 16 мм 900\*600 – 6,0 тыс. руб. (МБ);  Металлический куб 600\*600\*500 крышка ЛДСП 16 мм 600\*600 – 3,4 тыс. руб. (МБ);  Металлический куб 400\*400\*400 крышка ЛДСП 16 мм 400\*400 – 2,6 тыс. руб. (МБ);  Сушилка для рук BalluBAHD – 3,9 тыс. руб. (МБ) |
| **ИТОГО,млн.руб.:** | **0,13 (МБ)** | **0,4 (МБ)** | **0,16 (МБ)** | **0,14**  **(0,024 (КБ)**  **0,113 (МБ))** | **0,26 (МБ)** |
| 5.4 | Школы искусств |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | МБУДО «Ачинская детская художественная школа им. А.М. Знака» | Приобретение оборудования и компьютерной техники на сумму 0,343млн. руб. (МБ):  Переплетная машина (для пластиковой пружины), Тепловентилятор «МСН-1001», Теплофон электрический бытовой, Лестница универсальная 3\*11  Извещатель дымовой пожарный ИП 212-41М, Мольберты «Художник» ЭМТИ, Шредер 12л (измельчитель бумаги), Успокоитель дверной, Стеллаж среднегрузовой титан 3000\*1550\*506, Стеллаж среднегру-зовой титан 3000\*1550\*506, Стеллаж среднегрузовой титан 3000\*1550\*506, Стеллаж среднегрузовой титан 3000\*1550\*635, Стеллаж среднегрузовой титан 3000\*1550\*635, Стеллаж среднегрузовой титан 3000\*1550\*635, ЖК телевизор LED d42, ЖК телевизор LED d42, ЖК телевизор LED d42, Факс Panasonic KX-FT982 | Приобретение оборудования и компьютерной техники на сумму 0,168млн. руб. (МБ) | Приобретение мебели и оборудования на сумму – 0,348 млн. руб. (МБ):  Шкаф (ЛДСП 16 мм. Кромка ПВХ, р-р 3 500х3300) – 1шт.; Шкаф (ЛДСП 16 мм. Кромка ПВХ, р-р 3 500х3300) 1 шт.; Штатив-трепод REKAM RT 2 шт.; Пистолет механический для гибких ламелей, 2 шт.; Натюрмортный стол, 10 шт.;  Софит напольный, 10шт.; Ноутбук Packard Bell, 3 шт. ;Телевизор Fhillips, 1 шт. | Приобретение основных средств – 0,755 млн.руб. (МБ):  1ручной металло-детектор - 4шт. видеокамеры для системы видеонаблюдения - 20 шт.; натюрмортных столов – 30шт.; софитов - 156 шт.; планшетов для рисования - 5шт.; телевизоров - 4 шт. ноутбука. | Приобретение оборудо-вания и компьютерной техники на сумму 0,530 млн. руб. (МБ):  Кресло Chairman 685 черный; Кулер наполь-ный (AQUA WELL BN-YLR-89L ПК); Мольберт настольный каркасный складной 350\*270\*280мм№2; Мольберт напольный металлический 55\*160\*80см; Набор "Турист" стол и четыре стула; Шатер-тент че-тырехугольный Москва;  Галерейная система развески; Галерейная система развески;  Станок офортный 610мм;Телефон GSM Irbis SF63;Очиститель воздуха с ионизацией; Увлажнитель SUPRA HDS-102 25Вт 2л |
|  | **ИТОГО, млн.руб.:** | **0,34 (МБ)** | **0,17 (МБ)** | **0,35 (МБ)** | **0,76 (МБ)** | **0,53 (МБ)** |
| 5.4.2 | МБУ ДО «Ачинская музыкальная школа  № 1» | Ноутбук HP Pavilion 15-n069sr  МФУ Canon i-Sensys MF3010  Vancjre PSM1000 маримба 3 октавы африканский падук  Балалайка контрабас, концертная  Набор домра (Домра Малая 3-х струнная. Верхняя дека-массив ели. Ноra Румыния)  Корнет Roy Bensoon CR-202S  охранная сигнализация  рояль "Красный Октябрь" а-156 б/у | аккордеон 3/4 Weltmeister концертный, гитара 3/4 6-ти струнная, домра бас учебная  комплект шумовых инстру-ментов в кейсе, баян Огонек- Киров 48\*80, учебныйбаян Кировский-3 57\*100, учебныйаккордеон 1/2 учебная гитара 1/2 6-ти струнная, учебный комплект шумовых инстру-ментов, 8 наименований, саксофон альт brahner учебный, корнет в/бемоль, j.michael учебный, труба в/бемоль brahner учебная, домра альт концертнаядомра альт концертная, рояль "zimmermann" d-275бел./перл. | Монтаж радио – системы передачи извещений ОС (Стрелец - Мониторинг) |  | Баян, 2 шт.  Компьютер, 3 шт.  Ноутбук, 1 шт.  Фортепиано, 3 шт.  Установка ударных инструментов, 1 шт.  Стулья, 20 шт.  Офисный стол, 1 шт. |
|  | **ИТОГО, млн.руб.:** | **0,49 (МБ)** | **1,02 (МБ)** | **0,08** | **0,0** | **0,99 (МБ)** |
| 5.4.3 | МБУ ДО «Детская музыкальная школа  № 2» | Музыкальные инструменты:  Рояль- 1164,27 тыс.руб. –МБ  Пианино – 1771,2тыс.руб. МБ  Телевизор «Филипс» - 63 тыс.руб. – (МБ) Муз.лит-ра -20,3тыс.руб. МБ | Мебель – 66.5тыс.руб. МБ  Орг.техника – 112,4 тыс.руб. - МБ | Приобретение инструментов-  765 тыс.руб. | Приобретение: светового оборудования  80тыс.руб. –МБ  инструментов 305,5тыс.руб.- МБ |  |
| **ИТОГО, млн.руб.:** | | **3,02 (МБ)** | **0,18 (МБ)** | **0,77 (МБ)** | **0,39 (МБ)** | **0,0** |

**2.5.– ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА,**

**РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АЧИНСКА**

Реализация мероприятий социального характера в сфере образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, культуры и отдыха граждан в городе Ачинске осуществляется в рамках федеральных приоритетных проектов, государственных программ Красноярского края, муниципальных программ города Ачинска.

**2.5.1 – Реализуемые программы и проекты в сфере образования**

Реализуемые программы и проекты в области образования на территории города Ачинска представлены в табл. 40.

*Таблица 40. – Реализуемые программы, проекты в области образования*

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование программы, проекта |
| 1. | Федеральные проекты, действующие в рамках национального проекта «Образование»: «Цифровая образовательная среда»; «Современная школа»; «Успех каждого ребёнка»; «Учитель будущего». |
| 2. | Стратегия социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года. Утверждена постановлением Правительства Красноярского края от 30.10.2018 г. № 647-п |
| 3. | Государственная программа Красноярского края «Развитие образования» на 2019-2030 годы, утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п (с дополнениями и изменениями от 21.01.2020г.) |
| 4. | Решение Ачинского городского Совета депутатов Красноярского края от 07.12.2018 № 40-236р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Ачинска до 2030 года» |
| 5. | Постановление администрации города Ачинска Красноярского края от 15.09.2016 № 312-п «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития города Ачинска до 2030 года» |
| 6. | Постановление администрации города Ачинска Красноярского края от 31.10.2013 №380-п«Об утверждении муниципальной программы города Ачинска Красноярского края «Развитие образования» на 2016-2021 годы |

2.5.2 –Реализуемые программы и проекты в области здравоохранения

Реализация мероприятий в области здравоохранения в городе Ачинске осуществляется в рамках приоритетного национального проекта, государственной программы Красноярского края, муниципальных программ города Ачинска Красноярского края, представленных в табл.41.

*Таблица 41.– Реализуемые программы, проекты в области здравоохранения*

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Название программы, проекта** |
| 1. | Приоритетный национальный проект «Здоровье» |
| 2. | Стратегия социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года. Утверждена постановлением Правительства Красноярского края от 30.10.2018 г. № 647-п |
| 3. | Государственная программа Красноярского края «Развитие здравоохранения» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09 №516-п (с изменениями на 28 мая 2019 года) |
| 4. | Решение Ачинского городского Совета депутатов Красноярского края от 07.12.2018 № 40-236р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Ачинска до 2030 года» |
| 5. | Постановление администрации города Ачинска Красноярского края от 15.09.2016 № 312-п «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития города Ачинска до 2030 года» |
| 7. | Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 31.10.2013 № 381-п «Об утверждении муниципальной программы города Ачинска «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан» |
| 8. | Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 24.06.2014 № 330-п «Об утверждении порядка выплаты подъемного пособия врачам-специалистам» |

**2.5.3 – Реализуемые программы и проекты в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики**

Реализуемые программы и проекты в области физической культуры, спорта и молодежной политики на территории города Ачинска представлены в табл. 42.

*Таблица 42. – Реализуемые программы, проекты в области физической культуры и спорта, и молодежной политики*

| **№** | **Наименование программы, проекта** |
| --- | --- |
| 1. | Стратегия социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года. Утверждена постановлением Правительства Красноярского края от 30.10.2018 г. № 647-п |
| 2. | Государственная программа Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2030 годы, утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. №518-п (с изменениями на 28 мая 2019 года) |
| 3. | Решение Ачинского городского Совета депутатов Красноярского края от 07.12.2018 № 40-236р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Ачинска до 2030 года» |
| 4. | Постановление администрации города Ачинска Красноярского края от 15.09.2016 № 312-п «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития города Ачинска до 2030 года» |
| 5. | Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 31.10.2013 № 379-п «Об утверждении муниципальной программы города Ачинска "Развитие физической культуры и спорта» |
| 6. | Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 25.10.2013 № 363-п «Об утверждении муниципальной программы города Ачинска «Молодежь города Ачинска в XXI веке» |

**2.5.4 – Реализуемые программы и проекты в сфере культуры**

Реализуемые программы и проекты в области культуры и искусства на территории города Ачинска представлены в табл.43.

*Таблица 43. – Реализуемые программы, проекты в области культуры и искусства*

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Название программы, проекта** |
| 1. | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики |
| 2. | Стратегия социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года. Утверждена постановлением Правительства Красноярского края от 30.10.2018 г. № 647-п |
| 3. | Государственная программа Красноярского края «Развитие культуры и туризма» на 2014-2030гг., утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №511-п (с изменениями на 28 мая 2019 года) |
| 4. | Решение Ачинского городского Совета депутатов Красноярского края от 07.12.2018 № 40-236р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Ачинска до 2030 года» |
| 5. | Постановление администрации города Ачинска Красноярского края от 15.09.2016 № 312-п «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития города Ачинска до 2030 года» |
| 7. | Постановление администрации города Ачинска Красноярского края от 25.10.2013 № 364-п «Об утверждении муниципальной программы города Ачинска «Развитие культуры» |

**2.5.5 – Реализуемые программы и проекты в области социальной поддержки и социального обслуживания населения**

Реализуемые программы и проекты в области социальной поддержки и социального обслуживания населения города Ачинска представлены в табл. 44.

*Таблица 44. – Реализуемые программы, проекты в области социальной сферы*

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Наименование программы, проекта** |
| 1. | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| 2. | Стратегия социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года. Утверждена постановлением Правительства Красноярского края от 30.10.2018 г. № 647-п |
| 3. | Государственная программа Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан» на 2014-2030 годы, утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2019 № 507-п (с изменениями на 11 июля 2019 г.) |
| 4. | Решение Ачинского городского Совета депутатов Красноярского края от 07.12.2018 № 40-236р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Ачинска до 2030 года» |
| 5. | Постановление администрации города Ачинска Красноярского края от 15.09.2016 № 312-п «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития города Ачинска до 2030 года» |
| 6. | Постановление администрации города Ачинска Красноярского края от 17.10.2019 № 428-п «Об утверждении муниципальной программы города Ачинска «Система социальной защиты населения города Ачинска» |

2.6 – НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АЧИНСКА ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Нормативно-правовая база реализуемых на территории города Ачинска целевых программ социального характера, указанных в п.2.5.1 – 2.5.5 Программы представлена в табл. 45.

*Таблица 45. – Нормативно-правовая база проводимых мероприятий социального характера на территории города Ачинска*

| **№** | **Наименование нормативно-правового акта** |
| --- | --- |
| **В области образования** | |
| 1. | **Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"** |
| 2. | Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» |
| 3. | Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
| 4. | Федеральные проекты, действующие в рамках национального проекта «Образование»: «Цифровая образовательная среда»; «Современная школа»; «Успех каждого ребёнка»; «Учитель будущего». |
| 5. | Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р |
| 6. | Стратегия социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года. Утверждена постановлением Правительства Красноярского края от 30.10.2018 г. № 647-п |
| 7. | Государственная программа Красноярского края «Развитие образования» на 2019-2030 годы, утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №508-п (с дополнениями и изменениями от 21.01.2020г.) |
| 8. | Устав  города Ачинска Красноярского края |
| 9. | Решение Ачинского городского Совета депутатов Красноярского края от 07.12.2018 № 40-236р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Ачинска до 2030 года» |
| 10. | Постановление администрации города Ачинска Красноярского края от 15.09.2016 № 312-п «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития города Ачинска до 2030 года» |
| 11. | Постановление администрации города Ачинска Красноярского края от 31.10.2013 №380-п «Об утверждении муниципальной программы города Ачинска Красноярского края «Развитие образования» на 2016-2021 годы |
| **В области здравоохранения** | |
| 1. | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| 2. | Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» |
| 3. | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
| 4. | Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ«О государственной социальной помощи» |
| 5. | Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» |
| 6. | Национальный проект «Демография» |
| 7. | Национальный проект «Здравоохранение» |
| 8. | Стратегия социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года. Утверждена постановлением Правительства Красноярского края от 30.10.2018 г. № 647-п |
| 9. | Государственная программа Красноярского края «Развитие здравоохранения» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09 №516-п (с изменениями на 28 мая 2019 года) |
| 10. | Устав муниципального образования «город Ачинск Красноярского края» |
| 11. | Решение Ачинского городского Совета депутатов Красноярского края от 07.12.2018 № 40-236р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Ачинска до 2030 года» |
| 12. | Постановление администрации города Ачинска Красноярского края от 15.09.2016 № 312-п (ред. от 01.11.2018) «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития города Ачинска до 2030 года» |
| 13. | Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 31.10.2013 № 381-п «Об утверждении муниципальной программы города Ачинска «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан» |
| **В области физической культуры, спорта и молодежной политики** | |
| 1. | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| 2. | Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» |
| 3. | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 №1101-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» |
|  | Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» |
| 4. | Стратегия социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года. Утверждена постановлением Правительства Красноярского края от 30.10.2018 г. № 647-п |
| 5. | Государственная программа Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2030 годы, утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. №518-п (с изменениями на 28 мая 2019 года) |
| 6. | Устав муниципального образования «город Ачинск Красноярского края» |
| 7. | Решение Ачинского городского Совета депутатов Красноярского края от 07.12.2018 № 40-236р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Ачинска до 2030 года» |
| 8. | Постановление администрации города Ачинска Красноярского края от 15.09.2016 № 312-п «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития города Ачинска до 2030 года» |
| 9. | Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 31.10.2013 № 379-п «Об утверждении муниципальной программы города Ачинска «Развитие физической культуры и спорта» |
| 10. | Постановление Администрации г. Ачинска Красноярского края от 25.10.2013 № 363-п «Об утверждении муниципальной программы города Ачинска «Молодежь города Ачинска в XXI веке» |
| **В области культуры и отдыха граждан** | |
| 1. | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| 2. | Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| 3. | Стратегия социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года. Утверждена постановлением Правительства Красноярского края от 30.10.2018 г. № 647-п |
| 4. | Государственная программа Красноярского края «Развитие культуры и туризма» на 2014-2030гг., утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №511-п (с изменениями на 28 мая 2019 года) |
| 5. | Устав муниципального образования «город Ачинск Красноярского края» |
| 6. | Решение Ачинского городского Совета депутатов Красноярского края от 07.12.2018 № 40-236р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Ачинска до 2030 года» |
| 8. | Постановление администрации города Ачинска Красноярского края от 15.09.2016 № 312-п «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития города Ачинска до 2030 года» |
| 9. | Постановление администрации города Ачинска Красноярского края от 25.10.2013 № 364-п «Об утверждении муниципальной программы города Ачинска «Развитие культуры» |
| **В области социального обеспечения и социального обслуживания граждан** | |
| 1. | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| 2. | Стратегия социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года. Утверждена постановлением Правительства Красноярского края от 30.10.2018 г. № 647-п |
| 3. | Государственная программа Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан» на 2014-2030годы, утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2019 № 507-п (с изменениями на 11 июля 2019 г.) |
| 4. | Устав муниципального образования «город Ачинск Красноярского края» |
| 5. | Решение Ачинского городского Совета депутатов Красноярского края от 07.12.2018 № 40-236р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Ачинска до 2030 года» |
| 6. | Постановление администрации города Ачинска от 24.10.2013 № 358-п «Об утверждении муниципальной программы города Ачинска «Система социальной защиты населения города Ачинска» на 2014-2019 годы |

**2.7.– ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТЬЮ НА УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА**

**2.7.1 – Оценка нормативной потребности в разрезе учреждений образования**

**2.7.1.1 – Нормативно-правовая база расчета нормативных показателей потребности в объектах образования и их состояние на территории муниципального образования**

1. Приказ Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-15/02вн «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования»;
2. Поручение Правительства Российской Федерации от 01.03. 2016 № ДК-П12 – 1123;
3. Поручение Правительства Российской Федерации от 25.04. 2015 № ДК- П12 – 2459;
4. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
6. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации»;
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.03.2011 № 23 «Об утверждении СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»;
11. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3.1186-03 «Учреждения начального профессионального образования. Санитарно-эпидемиологичес-кие требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования. Санитарно-эпидемиологичес-кие правила и нормативы», (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.01.2003) (с изменениями и дополнениями от 28.04.2007, 30.09.2009, 04.03.2011);
12. [Постановление](consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA484B42CE71AACFEFF76DF93DA655057E0EA892w4t3N) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологи-ческие требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;
13. [Постановление](consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA484B42CE71AACFE1FB6CF83EA655057E0EA892w4t3N) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (санитарные правила, утвержденные данным документом, вводятся в действие с 01.09.2016);
14. [СП 42.13330.2016](consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA575E47CE71AACFEAF76DF235FB5F0D2702AAw9t5N). «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89» (утверждены [приказом](consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA415245CE71AACBE9FD6EF33AA655057E0EA892w4t3N) Минрегиона России от 28.12.2010 № 820);
15. [СП 59.13330.2012](consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA575E47CE71AACFE0FB6EFD35FB5F0D2702AAw9t5N). «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605);
16. [СП 118.13330.2012](consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA575E47CE71AACFE1FD6FFA35FB5F0D2702AAw9t5N). «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» (утверждены [приказом](consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA415245CE71AACBEFF962F336A655057E0EA892w4t3N) Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/10);
17. [Приказ](consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA484B42CE71AACFECFC6CFE3EA655057E0EA892w4t3N) Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;
18. [Приказ](consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA484B42CE71AACFEEF66EFF38A655057E0EA892w4t3N) Минобрнауки России от 13.03.2015 № 235 «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей»;
19. [Приказ](consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA484B42CE71AACCE9FB68F936A655057E0EA892w4t3N) Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;
20. Письмо Минобрнауки России от 09.04.2014 №[НТ-392/07](consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA484B42CE71AACFEFFB6AF938A655057E0EA892w4t3N) «Об итоговой аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
21. Письмо Минобрнауки России от 26.05. 2014 № [ВК-1048/07](consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA484B42CE71AACFEEFB62FD36A655057E0EA892w4t3N) «О порядке получения образования воспитанниками детских домов-интернатов»;
22. Письмо Минобрнауки России от 20.08.2014 № [ВК-1748/07](consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA484B42CE71AACFEFF76DF83BA655057E0EA892w4t3N) «О государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам, адаптированным для обучения лиц с умственной отсталостью»;
23. Письмо Минобрнауки России от 14.07.2014 № [ВК-1440/07](consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA484B42CE71AACFE0F863F23BA655057E0EA892w4t3N) «О центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;
24. Письмо Минобрнауки России от 13.11.2014 № ВК-2422/07«О сохранении сети от-дельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-ванным основным общеобразовательным программам»;
25. Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
26. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;
27. Государственная программа Красноярского края «Развитие образования» на 2019-2030 годы, утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п (с дополнениями и изменениями на 28 мая 2019 г.);
28. Решение Думы города Ачинска Красноярского края от 10.12.2018 № 40-236р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Ачинска Красноярского края до 2030 года»;
29. Постановление администрации города Ачинска Красноярского края от 15.09.2016 №312-п «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития города Ачинска до 2030 года».

**2.7.1.2 – Показатели и методика планирования сети образовательных учреждений на территории муниципального образования**

Основой планирования и оценки соответствия нормативным требованиям сети образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, служат «Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования» от 04.05.2016 № АК-1502вн.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация предоставления услуг дошкольного, общего, среднего профессионального образования и дополнительного образования детей является полномочием региональных органов исполнительной власти в сфере образования и органов местного самоуправления. Вопросы размещения образовательных организаций с учетом плотности населения, его возрастного состава, транспортной доступности и иных параметров, отражающих доступность образовательных услуг, издания и применения нормативных технических документов в области строительства относятся к предметам ведения субъектов Российской Федерации. При принятии решений по оптимальному размещению на территории субъектов Российской Федерации объектов социальной сферы необходимо учитывать следующие рекомендации:

**В сфере общего образования:**

При установлении требований к размещению объектов социальной сферы установить не менее одной дневной общеобразовательной школы на 892 человека в городской местности. Для реализации общеобразовательных программ дошкольного образования установить не менее одной дошкольной образовательной организации на 174 воспитанника в городской местности.

**В сфере дополнительного образования:**

Потребность в организациях дополнительного образования детей определяется исходя из необходимости обеспечения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами на уровне 70 – 75%.

Количество организаций дополнительного образования детей рассчитывается пропорционально численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории субъекта Российской Федерации.

При расчете потребности в организациях дополнительного образования детей, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, учитываются следующие особенности.

Количество ДШИ в населенных пунктах с численностью населения свыше 10 тыс. человек определяется исходя из расчета охвата соответствующими программами не менее 12% обучающихся 1 – 8-х классов общеобразовательных организаций.

**В сфере среднего профессионального образования:**

Потребность в профессиональных образовательных организациях определяется исходя из необходимости обеспечения программами среднего профессионального образования населения в возрасте 15 – 19 лет, имеющих основное общее и среднее общее образование на уровне 50% от их общего количества.

Количество создаваемых профессиональных образовательных организаций определяется также исходя из сложившихся социально-демографических, географических, экономических и других особенностей соответствующей территории.

**В сфере организации образования детей-инвалидов с ОВЗ и психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи** рекомендуется учитывать следующее:

▪ создание центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее – ПМСЦ) возложено на органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования, а также органы местного самоуправления;

▪ услуги, оказываемые психолого-медико-педагогическими комиссиями, в том числе на базе ПМСЦ, в соответствии со статьей 42 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ, реализуются в рамках исполнения [приказа](consultantplus://offline/ref=312F8C2C0244A2D743FA484B42CE71AACFECFC6CFE3EA655057E0EA892w4t3N) Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082;

▪ количество психолого-медико-педагогических комиссий определяется органами государственной власти субъекта РФ в сфере образования из расчета одна ПМПК на 10 тыс. детей, проживающих на соответствующей территории, но не менее одной комиссии в субъекте Российской Федерации.

▪ количество создаваемых комиссий определяется также исходя из сложившихся социально-демографических, географических и других особенностей соответствующей территории.

Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению объектов образования в городских округах представлены в табл. 46.

*Таблица 46. – Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению объектов образования в городской местности городского округа*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уровень образования** | **Критерии доступности** | | | | | | | | |
| **а. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение образования** | | | **б. Территориальная и транспортная доступность** | | | **в. Условия для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами** | | |
| **Наименование норматива (рекомендация)** | **Минимальные значения показателя** | | **Наименование норматива (рекомендация)** | **Минимальные значения показателя** | | **Наименование норматива (рекомендация)** | **Минимальные значения показателя** | |
| **текущие** | **предлагае-мые** | **текущие** | **предлагае-мые** | **текущие** | **предлагае-мые** |
| Дошкольное образование | | | | | | | | | |
| городская местность | Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет | 60 | 65 | Нормируемый (средний) радиус обслуживания населения одной образовательной организацией, м | 300 | 300 | Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций (к 2020 г.), % | - | 20 |
| Общее образование | | | | | | | | | |
| городская местность | Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет | 85 | 95 | Нормируемый (средний) радиус обслуживания населения одной образовательной организацией, м |  |  | Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций (к 2020 году), % | - | 25 |
|  |  |  | I климатический район (I подзона) | 300 | 300 |
|  |  |  | I климатический район (II подзона) | 400 | 400 |  |
|  |  |  | II и III климати-ческие зоны | 500 | 500 |
| Дополнительное образование детей | | | | | | | | | |
| городская местность | Число мест на программах дополнительного образования в расчете на 100 детей в возрасте 5 до 18 лет | - | 75 | Время в пути к организации, реализующей программы дополнительного образования, от места проживания обучающегося, мин. | - | 30 | Удельный вес числа образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования  (к 2020 году), % |  |  |
| Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе общеобразовательных организаций, в расчете на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях | - | 45 |
| Число мест на програм-мах дополнительного образования, реализуе-мых на базе образова-тельных организаций (за исключением обще-образовательных орга-низаций), реализующих программы дополни-тельного образования | - | 30 |
| Среднее профессиональное образование | | | | | | | | | |
| городская местность | Прием на программы среднего профессио-нального образования за счет бюджетных ассигнований в расчете на 100 человек, окончивших обучение по программам основного общего и среднего общего образования | - | 50 | Число мест в общежитиях образовательных организаций субъекта Российской Федерации в расчете на 100 обучающихся на местах очной формы | - | 15 | Удельный вес числа образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (рекомендация на 2020 г.), % | - | 25 |

**2.7.1.3 – Расчет значений показателей нормативной потребности населения в услугах образовательных организаций на прогнозный период и оценка величины отклонений их фактических значений от нормативной потребности**

**на текущий месяц**

Сводные значения показателей нормативной потребности в услугах образовательных организаций, с учетом уточненных данных по численности населения, представленных в Стратегии социально-экономического развития города Ачинска, приведены в табл. 47.

*Таблица 47. – Результаты оценки потребности в услугах образовательных организациях города Ачинска*

| **№** | **Наименование объекта (расчетного показателя)** | **Нормативный показатель** | | **Кол-во жите-лей (факт)** | **Норма-тивная потреб-ность в 2025г.** | **В том числе** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ед.изм.** | **Вели-чина** | **Сохра-няемая в 2025г.** | **Необхо-димо запроек-тировать** |
| **1.** | **Объекты дошкольного образования** | | | | | | |
| 1.1. | Детская дошкольная организация общего типа | % от числ-ти детей  1-6 лет | 70 | 10802 | 7561 |  |  |
| 1.2. | Детская дошкольная организация специали-зированного типа | % от числ-ти детей 1-6 лет | 3 | 10802 | 324 |
| 1.3. | Детская дошкольная организация оздоровительная | % от числ-ти детей 1-6 лет | 12 | 10802 | 1296 |
|  | **Итого** |  | **85** |  | **9181** | **5742** | **3159** |
| **2.** | **Объекты начального, основного и среднего общего образования** | | | | | | |
| 2.1. | Школа (гимназия, лицей) начального и основного общего образования, 1-9 классы | % от общего числа школь-ников | 100 | 15916 | 15916 |  |  |
| 2.2. | Школа (гимназия, лицей) среднего общего образования, 10-11 классы | % от общего числа школь-ников | 75 | 15916 | 11937 |
|  | **Итого** |  |  |  | **15916** | **14256** | **1660** |
| **3.** | **Объекты дополнительного образования** | | | | | | |
| 3.1. | Дворец (дом) творчества школьников | % от общего числа школь-ников | 3,3 | 15916 | 525 |  |  |
| 3.2. | Детская школа искусств или музыкальная, худо-жественная, хореогра-фическая школа | 2,7 | 15916 | 430 |
| 3.3. | Станция юных техников | 0,9 | 15916 | 143 |
| 3.4. | Станция юных туристов | 0,4 | 15916 | 64 |
| 3.5. | Станция юных натуралистов | 0,4 | 15916 | 64 |
|  | **Итого** |  |  |  | **1226** | **1040** | **186** |

**2.7.2 – Оценка нормативной потребности в разрезе учреждений здравоохранения**

**2.7.2.1 – Нормативно-правовая база расчета нормативных показателей потребности в объектах здравоохранения на территории муниципального образования**

1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения»;
2. Поручение Правительства Российской Федерации от 01.03.2016 № ДК-П12-1123;
3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.06.2016 №358 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения»;
4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.06.2014 №322 «О методике расчета потребности во врачебных кадрах»;
5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.05.2012 №555н «Об утверждении номенклатуры коечного фонда по профилям медицинской помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 04.06.2012, регистрационный № 24440) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16.12.2014 № 843н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14.01.2016, регистрационный № 35536);
6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.11.2012 № 572н «Об оказании медицинской помощи по профилю «акушерство-гинекология» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02.04.2013, регистрационный № 27960) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17.01.2014 № 25н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.03.2014, регистрационный № 31644), от 11.06.2015 № 333н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10.07.2015, регистрационный № 37983), от 12.01.2016 № 5н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10.02.2016, регистрационный № 41053).

**2.7.2.2 – Показатели и методика планирования сети медицинских организаций на территории муниципального образования**

Основой планирования и оценки соответствия нормативным требованиям сети медицинских организаций, расположенных на территории муниципального образования служат «Методические рекомендации по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения», утвержденные 08.07.2016 № 358, разработанные на основе приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 № 132н «О требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения» в рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 01.03.2016 № ДК-П12-1123.

Методические рекомендации предназначены для перспективного планирования развития сети медицинских организаций и расчета нормативной потребности в объектах здравоохранения на основе сложившейся региональной инфраструктуры здравоохранения, учитывающей допустимый уровень обеспеченности объектами здравоохранения и являющейся основой для принятия нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

Для оценки использования имеющихся ресурсов здравоохранения и оптимальной эксплуатации объектов здравоохранения необходимо провести анализ следующих плановых и фактических показателей по каждой медицинской организации в динамике за 3 – 5 лет:

▪объемов первичной медико-санитарной помощи, оказываемой в амбулаторных условиях, в том числе в неотложной форме, и в условиях дневного стационара;

▪объемов специализированной медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях и в условиях дневного стационара;

▪объемов скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи;

▪объемов паллиативной медицинской помощи;

▪обеспеченности врачебными кадрами, койками дневных стационаров, больничными койкам.

Кроме того, для оценки деятельности отдельных видов медицинских организаций необходимо проводить сравнение рекомендуемой и фактической численности обслуживаемого ими населения с учетом его плотности и территориальной доступности до медицинской организации.

На основании комплексной оценки медицинской организации органом государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья принимается обоснованное решение о ее дальнейшем развитии.

При расчете потребности в оказании медицинской помощи рекомендуется учитывать инфраструктуру здравоохранения и зону обслуживания медицинских организаций, расположенных в граничащих субъектах Российской Федерации, с возможностью планирования объемов медицинской помощи в рамках межтерриториального взаимодействия.

Для определения потребности в мощностях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, необходимо проводить расчеты по потребности в специалистах с высшим медицинским образованием в разрезе врачебных специальностей на основе функции врачебной должности и коечного фонда по каждому профилю медицинской помощи:

Годовая функция врачебной должности определяется путем умножения нагрузки врача на 1 час приема в поликлинике и обслуживания на дому на число часов по приему и обслуживанию на дому и на число рабочих дней в году.

Потребность в коечном фонде (К) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, рассчитывается следующим образом:

Nк/дЧН

К =

1000ЧД

где:

Nк/д – число койко-дней на 1000 жителей (утвержденный норматив по территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи равен произведению уровня госпитализации на 1 000 жителей на средние сроки лечения 1-го больного в стационаре);

Н – численность населения;

Д – среднегодовая занятость койки.

С помощью данной методики определяется абсолютное количество коек, необходимое для реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в целом по медицинской организации, а также по профильным отделениям.

При расчетных показателях коечного фонда, не позволяющих в части нормативного обеспечения штатными единицами медицинского персонала выделять профили медицинской помощи в структурную единицу – отделение, допускается агрегирование коечного фонда в укрупненные профили медицинской помощи.

Определение фактической среднегодовой занятости койки (Д) рассчитывается следующим образом: Д = 365 дней в году – tr– (to x F),

где:

tr – среднее время простоя койки на ремонт (примерно 10 – 15 дней в году), для расчета этого показателя необходимо общее число койко-дней закрытия на ремонт разделить на среднегодовое число развернутых коек;

to – простой койки в связи с оборотом койки, то есть время, необходимое на санацию койки после выписки и приема больного, и время ожидания госпитализации (1,0 для всех профилей, кроме: туберкулезных – 3; для беременных и рожениц – 2,5 – 3; инфекционных – 3; гинекологических – 0,5 и т.п.);

F – плановый оборот койки (число пролеченных больных на одной койке за год).

Определение планового оборота койки (F) рассчитывается следующим образом:

**,**

где: T – средние сроки лечения.

В целях обеспечения эффективности использования средств, а также исключения дополнительных затрат на строительство объектов здравоохранения субъектам Российской Федерации рекомендуется использовать имеющиеся нежилые объекты недвижимого имущества, предварительно приспособленные для размещения в них медицинских организаций.

При проведении организационно-управленческих мероприятий рекомендуется предусмотреть возможность перераспределения имеющихся кадровых и материально-технических ресурсов внутри структурных подразделений медицинской организации.

**2.7.2.3 – Расчет значений показателей нормативной потребности населения в услугах медицинских организаций на прогнозный период и оценка величины отклонений их фактических значений от нормативной потребности на текущий момент**

Сводные значения показателей нормативной потребности в услугах учреждений здравоохранения, с учетом уточненных данных по численности населения, представленных в Стратегии социально-экономического развития города Ачинска приведены в табл. 48.

*Таблица 48. – Расчет показателей потребности*

| **№** | **Наимено-вание объекта (расчетного показателя)** | **Нормативный показатель** | | **Кол-во жите-лей (факт)** | **Норма-тивная потреб-ность на 2025г.** | **В том числе** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ед.изм.** | **Величина** | **Сохра-няемая на 2025г.** | **Необхо-димо запроек-тировать** |
| 1. | Объекты здравоохранения | | | | | | |
| 1.1. | Больничные учреждения | коек на 1000 жителей | 13,47 | 106237 | 1431 | **1265** | **166** |
| 1.2. | Амбулаторно-поликлини-ческие учреждения | посещений в смену на 1000 жителей | 18,15 | 106237 | 1928 | **3580** | - |
| 1.3. | Аптеки в городской местности | Объект | 1 на 6,2 тыс.  жителей | 106237 | 17 | 55 | - |
| 1.4. | Выдвижые пункты скорой помощи | Санитарный автомобиль | 1 на 5 тыс. городскогонаселения | 106237 | 21 | н/д |  |
| 1.5. | Офисы врача общей практики | Численность обслужива-емого населения, чел. | 1700 | 106237 | 62 | н/д |  |

**2.7.3 – Оценка нормативной потребности в разрезе учреждений физической культуры и спорта**

**2.7.3.1 – Нормативно-правовая база расчета нормативных показателей потребности в объектах сферы физической культуры и спорта на территории муниципального образования**

1. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 25.05.2016 №586 «Об утверждении Методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций»;
2. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 №244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;
3. Свод Правил 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89».
   * + 1. **– Показатели и методика планирования сети организаций сферы физической культуры и спорта на территории города Ачинска**

Основой планирования и оценки соответствия нормативным требованиям сети организаций сферы физической культуры и спорта, расположенных на территории муниципального образования служат «Методические рекомендации о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» от 21 марта 2018 №244, утвержденные Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 №244 «Об утверждении Методических рекомендаций оприменении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».

Методические рекомендации по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций используются для расчетов нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах спорта с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы физической культуры и спорта, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации.

Методические рекомендации разработаны в целях повышения уровня качества предоставления услуг по физической культуре и спорту, оказываемых населению, а также эффективности размещения объектов спорта.

Потребность субъектов Российской Федерации в объектах спорта определяется исходя из уровня обеспеченности объектами спорта, который к 2030 году рекомендуется достичь в размере 100%, а также гарантированного (законодательно установленного) объема оказываемых гражданам государственных услуг с учетом потребности в государственных услугах в сфере физической культуры и спорта. При этом, органы государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают определение гарантированных (законодательно установленного) оказываемых гражданам государственных (муниципальных) услуг в соответствии с общероссийским разделом базового [перечня](consultantplus://offline/ref=F5D5EE2F1992140712E2F0F168023455BF9A3BF9F4148669A6CC924EFD05798E1A69F16F1D2315A74EuDN) государственных услуг в сфере физической культуры и спорта.

При принятии решений по оптимальному размещению на территории субъектов Российской Федерации объектов спорта рекомендуется учитывать:

▪ критерии минимально допустимого уровня обеспеченности объектами спорта и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов спорта для населения;

▪ критерии доступности услуг по физической культуре и спорту, оказываемых населению;

▪ существующую обеспеченность населения объектами спорта;

▪ существующий уровень доступности для населения услуг по физической культуре и спорту;

▪ специфику территории (численность населения, плотность населения, демографический состав, природно-климатические, географические условия, состояние дорожной и транспортной инфраструктуры, социально-экономические особенности развития);

▪ тенденции изменения на территории численности населения, относящего к различным категориям потребителей услуг по физической культуре и спорту, оказываемых населению;

▪ приоритеты пространственного развития в части изменения функционального назначения территорий, размещения новых и реконструкции существующих жилых и общественных территорий;

▪ возможности сокращения или не увеличения объемов расходных обязательств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Критерии минимально допустимого уровня обеспеченности объектами спорта и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов спорта.

Обеспеченность объектами спорта в Российской Федерации, определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта (далее – ЕПС).

Если единовременная пропускная способность объекта спорта не указана в проектной документации на объект спорта, рекомендуется принимать ее равной планово-расчетному показателю количества занимающихся физической культурой и спортом на этапе начальной подготовки, используемые при расчете единовременной пропускной способности объектов спорта по виду спорта, для которого создан объект спорта, согласно табл. 49.

*Таблица 49. – Планово-расчетные показатели количества занимающихся физической культурой и спортом на этапе начальной подготовки, используемые при расчете единовременной пропускной способности объектов спорта*

| **№** | **Наименование спортивных сооружений** | **Кол-во занимающихся (макс.)** | **Норма В. М. на одного чел. (мин.)** |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Стадионы с трибунами на 1500 мест и более, плоскостные спортивные сооружения | | |
| 1. | Спортивные ядра для занятий легкой атлетикой: |  |  |
|  | Отдельная прямая беговая дорожка (на 1 дорожку длиной 60 – 100 м) | 3 | - |
|  | Круговые беговые дорожки (в расчете на 1 дорожку)  - длина дорожки 200 м  - длина дорожки 333 м  - длина дорожки 400 м | 3  5  6 | -  -  - |
|  | Места для прыжков (в расчете на 1 сектор) | 5 | - |
|  | Места для толкания ядра, метания молота, диска, копья (в расчете на 1 сектор) | 6 | - |
| 2. | Конькобежные дорожки  Размер круговых дорожек – 400 x 13 м  Размер круговых дорожек – 333 x 13 м | 80  60 | -  - |
| 3. | Спортивные площадки (в расчете на 1 площадку) для:  - Бадминтона  - Баскетбола  - Волейбола  - Городошного спорта  - Гандбола  - Тенниса  - Тенниса настольного (1 стол)  - Хоккея с шайбой  - Фигурного катания:  - массовое катание  - одиночное катание  - парное катание | 6  18  20  10  22  6  4  30  -  30  8 | -  -  -  -  -  -  -  -  15 м2  -  - |
| 4. | Поля для игры в:  - Регби  - Футбол  - Хоккей на траве  - Хоккей с мячом | 28  28  28  30 | -  -  -  - |
| 5. | Площадка для физкультурно-оздоровительных занятий для:  - детей 6 – 10 лет  - детей 11 – 14 лет  - юношей и взрослых | -  -  - | 3 м2  5 м2  10 м2 |
| 6. | Комплексная площадка для подвижных игр | - | 20 м2 |
| 7. | Полоса для преодоления препятствий | 1 чел. на 10 м длины | - |
| II. | Спортивные залы | | |
|  | Для занятий:  - Акробатикой  - Бадминтоном  - Баскетболом  - Боксом  - Дзюдо  - Волейболом  - Спортивной гимнастикой  - Женщины (количество человек в расчете на 1 снаряд):  - бревно  - брусья  - ковер для вольных упражнений  - опорный прыжок  Мужчины (количество человек в расчете на 1 снаряд):  - брусья  - ковер для вольных упражнений  - конь  - кольца  - опорный прыжок  - перекладина  Художественной гимнастикой  Ручным мячом  Спортивной борьбой  Теннисом  Настольным теннисом:  - в расчете на 1 стол (чел.)  - в расчете на 1 занимающегося (В. М площади зала)  Тяжелой атлетикой:  - в расчете на 1 помост и на 1 комплект оборудования  - в расчете на 1 занимающегося (В. М площади зала)  Фехтованием:  - в расчете на 1 дорожку  - в расчете на 1 занимающегося  Прыжками на батуте:  - в расчете на 1 батут (чел.)  - в расчете на 1 занимающегося (В.м площади зала)  Зал для общефизической подготовки  Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий:  - 42х24 м  - 36х18 м  - 30х15 м  - 24х12 м  - 18х12 м  - 12х6 м | 50  8  18  15  20  20  -  5  5  6  6  -  5  6  5  5  6  5  20  22  16  6  4  -  -  15  -  7  -  8  -  -  50  40  35  35  25  12 | 20 м2  17 м2  30 м2  13 м2  12 м2  18 м2  11 м2  -  -  -  -  11 м2  -  -  -  -  -  -  32 м2  45 м2  22 м2  108 м2  -  -  9 м2  -  14 м2  -  20 м2  -  5 м2  10 м2  -  -  -  -  -  - |

В случае возможности проведения на объекте спорта занятий по нескольким видам спорта, единовременную пропускную способность объекта спорта рекомендуется рассчитывать по формуле:

**ЕПС = (а + б +…) / к,**

где:

а, б,… – планово-расчетные показатели количества занимающихся по возможным на объекте спорта видам спорта;

к – количество видов спорта, по которым возможно проводить занятия на объекте спорта.

В случае возможности проведения на объекте спорта одновременных занятий по нескольким видам спорта, единовременная пропускная способность объекта спорта рекомендуется рассчитывать, как сумма единовременных пропускных способностей спортивных помещений по каждому виду спорта.

При определении нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта рекомендуется использовать усредненный норматив ЕПС (ЕПСнорм), равный 12,2% от населения Российской Федерации (122 человека на 1000 населения).

ЕПСнорм рассчитан исходя из необходимости решения первоочередной задачи – привлечение к 2030 году к систематическим (3 часа в неделю (Сз)) занятиям физической культурой и спортом всего трудоспособного населения (в возрасте до 79 лет) и детей (в возрасте с 3 лет).

Для решения этой задачи необходимо создание спортивной инфраструктуры с учетом следующих факторов:

▪ количество населения указанной целевой группы (Н) в 2015 году – 136,1 млн. человек;

▪ режим работы объектов спорта (Р) – 7 дней в неделю;

▪ средняя техническая загруженность объектов спорта (З) – 0,7;

▪ время функционирования для обеспечения потребности указанной целевой аудитории (В) – 5 часов в день.

Таким образом, ЕПСнорм определена по формуле:

ЕПСнорм = Н x Сз / (Р x З x В) = 16,66 (млн. человек) или 12,2% от численности населения Российской Федерации

ЕПС физкультурно-спортивных сооружений в регионе, необходимых для обеспечения минимальной двигательной активности населения, определяется как 12,2% от численности населения региона.

Определяя процентное соотношение величины пропускной способности существующих спортивных сооружений к величине необходимой пропускной способности, рекомендуется рассчитывать уровень обеспеченности населения региона спортивными сооружениями.

Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (муниципальные образования) принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства.

В целях оптимизации бюджетных расходов на создание спортивной инфраструктуры для физической подготовки, при решении вопроса о создании новых объектов спорта рекомендуется руководствоваться Сводом Правил 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89».

Решение о создании объектов спорта иных видов, не указанных в СП 42.13330.2016, или в ином количестве принимается субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием или заказчиком строительства объекта спорта самостоятельно в зависимости от выявленных потребностей населения и от наличия источников финансового обеспечения принимаемых расходных обязательств.

Критериями доступности услуг по физической культуре и спорту, оказываемых населению, могут являться:

▪ наличие необходимого количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности и осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения в рамках гарантированного (законодательно установленного) объема оказываемых гражданам государственных услуг с учетом потребности в государственных услугах в сфере физической культуры и спорта;

▪ полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления услуг физкультурно-спортивными организациями в средствах массовой информации;

▪ наличие в физкультурно-спортивных организациях условий предоставления услуг инвалидам и другим лицам с учетом имеющихся у них стойких ограничений жизнедеятельности;

▪ возможность получения гражданами услуг физкультурно-спортивных организаций с учетом уровня их доходов и с учетом установления льгот для отдельных категорий граждан.

**2.7.3.3 – Расчет значений показателей нормативной потребности населения в услугах организаций сферы физической культуры и спорта на прогнозный период и оценка величины отклонений их фактических значений от нормативной потребности на текущий момент**

Сводные значения показателей нормативной потребности в услугах учреждений физической культуры и спорта, с учетом уточненных данных по численности населения, представленных в Стратегии социально-экономического развития города Ачинска, приведены в табл. 50.

*Таблица 50. – Расчет нормативной потребности*

| **№** | **Наименова-ние объекта (расчетного показателя)** | **Нормативный показатель** | | **Кол-во жителей (факт)** | **Норма-тивная потреб-ность в 2030г.** | **В том числе** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ед.изм.** | **Вели-чина** | **Сохраня-емая в 2030г.** | **Необ-ходимо доп.** |
| 1. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения | | | | | | |
| 1.1. | Спортивный зал общего пользования | м2 площади пола на 1000 чел. | 60 | 106237 | 6374 | 13218,5  и 32 спортзала в школах | **-** |
| 1.2. | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общей площади на 1000 чел. | 70 | 106237 | 7437 |
| 1.3. | Плоскостные спортивные сооружения | м2 на 1000 чел. | 1949,4 | 106237 | 207098 | 3 стадиона, футбольное поле, хоккейная площадка | - |
| 1.4. | Детско-юношеская спортивная школа | % от общего числа школьников | 2,3 | 15916 | 366 | 4 ДЮСШ | - |

* + 1. **– Оценка нормативной потребности в разрезе учреждений культуры и отдыха**
       1. **2.7.4.1 – Нормативно-правовая база расчета нормативных показателей потребности в объектах сферы культуры и отдыха и их состояния на территории муниципального образования**

1. Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 №Р-965 (во исполнение поручений Правительства Российской Федерации от 01.03.2016 № ДК-П12-1123, от 25.04.2016 № ДК-П12-2459) «[Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»](http://sudact.ru/law/rasporiazhenie-minkultury-rossii-ot-02082017-n-r-965/);
2. Поручение Президента Российской Федерации от 21.07.2015 № Пр.1441 (пл. «б» п. 1), от 08.12.2015 № Пр-2508 (пп.12 п.1);
3. Поручение Правительства Российской Федерации от 01.03.2016 № ДК-П12-1123, от 25.04.2016 № ДК-П12-2459;
4. Федеральный закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004;
6. Федеральный закон Российской Федерации от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
7. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.1994 № 342-ФЗ «О библиотечном деле»;
8. Федеральный закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
9. Федеральный закон Российской Федерации «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 18.10.2007 N 230-ФЗ);
10. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
11. Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;
12. [Распоряжение](http://sudact.ru/law/rasporiazhenie-pravitelstva-rf-ot-26122014-n-2716-r/#TlCsw2D9Sjbj) Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 2716-р «Об утверждении Программы создания центров культурного развития в малых городах и сельской местности Российской Федерации».

**2.7.4.2 – Показатели и методика планирования сети организаций сферы культуры и отдыха граждан на территории муниципального образования**

**Основой планирования** и оценки соответствия нормативным требованиям сети организаций культуры, расположенных на территории города Ачинска **служат«Методические рекомендации по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры** от 2 августа 2017 г. N Р-965.

В соответствии с п. 2 ст. 44 Конституции Российской Федерации о праве граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, а также со ст. 1; ст. 12; ст. 30; ст. 37; ст. 39; ст. 40 Федерального закона «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» определяющими права граждан на доступ к культурным ценностям, права и обязанности субъектов культурной деятельности, исходя из принципов, определенных в «Основах государственной культурной политики», утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808, необходимо обеспечить:

▪ территориальное и социальное равенство граждан в реализации их права на доступ к культурным ценностям, участие в культурной жизни и пользование организациями культуры;

▪ развитие инфраструктуры культурной деятельности;

▪ создание благоприятной культурной среды в малых городах, включая создание клубной сети кино-видеопоказа;

▪ создание развитой сети театральных, концертных, выставочных залов;

▪ использование цифровых коммуникационных технологий для обеспечения доступа граждан к культурным ценностям независимо от места проживания.

Во исполнение нормативно-правовых актов Российской Федерации по обеспечению доступности услуг организаций культуры необходимо руководствоваться единой методикой по определению нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры, что позволит преодолеть диспропорции обеспеченности и создать условия для развития сети организаций культуры.

Условия оптимального размещения видов организаций культуры устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации исходя из полномочий субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере культуры в пределах собственных средств с учетом рекомендуемой нормативной потребности.

Расчет нормативной потребности субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) в объектах культуры должен предусматривать:

▪ вид объекта исходя из его функционального значения, специализации, профиля;

▪ нормативное значение (количество) сетевых единиц различных функциональных видов организаций культуры, обеспечивающих комплекс услуг в соответствии с полномочиями в сфере культуры органов государственной власти и органов местного самоуправления;

▪ нормативное значение (количество) населения, для которого должны быть обеспечены услуги организаций культуры;

▪ показатель территориальной доступности (время в пути до объекта).

***Условия оптимального размещения объектов культуры должны учитывать****:*

▪ существующую обеспеченность населения объектами культуры;

▪ функциональное многообразие организаций культуры;

▪ специфику территории, в том числе: культурно-исторические особенности; численность, плотность и демографический состав населения; природно-климатические условия; транспортную инфраструктуру и социально-экономические особенности развития региона;

▪ прогноз изменения демографического состава населения и бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

▪ критерии доступности услуг организаций культуры для населения.

***Критерии доступности услуг организаций культуры:***

▪ возможность выбора организаций культуры;

▪ развитие выездных, электронных, дистанционных и иных форм предоставления услуг;

▪ возможность получения гражданами услуг организаций культуры исходя из уровня их доходов и с учетом установленных льгот;

▪ сохранение бесплатности для населения основных услуг общедоступных библиотек и занятий любительским искусством;

▪ полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления услуг организациями культуры;

▪ наличие организаций культуры для детей;

▪ наличие в организациях культуры условий предоставления услуг людям с ограниченными возможностями жизнедеятельности.

***Оптимальное территориальное размещение сетевых единиц организаций культуры*** может быть достигнуто путем их укрупнения (присоединения) за счет организаций, загруженных менее чем на 50%, а также за счет создания организаций, предоставляющих комплексные услуги, в том числе на условиях государственно-частного партнерства.

Размещение объектов культуры, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, должно предусматриваться при разработке нормативов градостроительного проектирования, схем территориального планирования, генеральных планов городских поселений, проектов планировки общественных центров, жилых районов города.

Региональные нормативы градостроительного проектирования устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального и местного значения, а также расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности социальных объектов для населения субъекта Российской Федерации и муниципального образования (ст. 29.1; 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

В целях обеспечения доступности нормативы градостроительного проектирования должны предусматривать размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов культуры в составе жилых зон и отдельно стоящих объектов культуры в составе общественно-деловых и рекреационных зон.

Физическая доступность услуг государственных и муниципальных организаций культуры обеспечивается за счет шаговой и транспортной доступности, а также путем информационно-коммуникационных технологий доступа к электронным ресурсам (виртуальным экскурсиям, спектаклям, концертам) и путем организации гастролей.

Порядок обеспечения условий доступности организаций культуры для инвалидов устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

***Нормы и нормативы размещения библиотек:***

В соответствии с законодательством Российской Федерации в основе государственной политики в области библиотечного дела лежит принцип создания условий для всеобщей доступности информации и культурных ценностей, собираемых и предоставляемых в пользование библиотеками. Государство ответственно перед гражданами за обеспечение условий для общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и благ, а также сохранение бесплатности для населения основных услуг общедоступных библиотек.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления обеспечивают:

▪ финансирование комплектования и обеспечения сохранности фондов соответственно государственных и муниципальных библиотек;

▪ реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание;

▪ условия доступности для инвалидов библиотек субъектов Российской Федерации и муниципальных библиотек.

Органы местного самоуправления не вправе принимать решения и осуществлять действия, которые влекут ухудшение материально-технического обеспечения действующих библиотек, находящихся на бюджетном финансировании, их перевод в помещения, не соответствующие требованиям охраны труда, хранения библиотечных фондов и библиотечного обслуживания.

Рекомендуемые нормы и нормативы размещения библиотек представлены в табл. 51. ([Распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»](http://sudact.ru/law/rasporiazhenie-minkultury-rossii-ot-02082017-n-r-965/) [Приложение. Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры](http://sudact.ru/law/rasporiazhenie-minkultury-rossii-ot-02082017-n-r-965/prilozhenie/) «[II. Нормы и нормативы размещения библиотек](http://sudact.ru/law/rasporiazhenie-minkultury-rossii-ot-02082017-n-r-965/prilozhenie/ii/)»).

*Таблица 51. – Рекомендуемые нормы и нормативы размещения библиотек (городской округ)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации, осуществляющей услуги/**  **Тип объекта** | **Обеспеченность тыс. чел. на населенный пункт** | **Единица измерения (сетевая единица)** | **Доступность** |
| Общедоступная библиотека | на 20 тыс. чел. | 1 | Транспортная доступность 30-45 минут |
| Детская библиотека | на 10 тыс. детей | 1 |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | независимо от количества населения | 2 |

Для организации точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам в библиотеке оборудуется место с выходом в сеть Интернет и предоставлением доступа к оцифрованным полнотекстовым информационным ресурсам, на правопользования которыми библиотека заключает договоры (соглашения) с собственниками этих ресурсов.

К полнотекстовым информационным ресурсам, доступ к которым библиотека получает бесплатно, относятся:

▪ фонды Национальной электронной библиотеки, которая объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. НЭБ включает: каталог всех хранящихся в фондах российских библиотек изданий; централизованный, ежедневно пополняемый архив оцифрованных изданий, как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом;

▪ фонды Президентской библиотеки.

***Нормы и нормативы размещения учреждений культуры клубного типа:***

В соответствии с полномочиями субъекта Российской Федерации по организации и поддержке учреждений культуры и искусства и на основании полномочий органов местного самоуправления по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, и по созданию условий для развития народного художественного творчества создаются учреждения клубного типа, которые действуют на основании Примерного положения, утвержденного решением Коллегии Минкультуры России от 29 мая 2002 г. № 10 с изменениями, внесенными в Положение письмом Министра культуры Российской Федерации от 22 сентября 2009 г. № 43-01-39/01.

Под учреждением клубного типа понимается организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера.

Рекомендуемые нормы и нормативы размещения учреждений культуры клубного типа представлены в табл. 52-53.

*Таблица 52. – Нормы и нормативы размещения учреждений культуры клубного типа (нормативы для городского округа)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации, осуществляющей услуги/**  **Тип объекта** | **Обеспеченность тыс. чел. на населенный пункт** | **Единица измерения (сетевая единица)** | **Доступность** |
| Дом культуры | Население от 100 до 500 тыс. чел. | 1 на 100 тыс. чел. | Транспортная доступность 30-45 минут |
| Население до 100 тыс. чел. | 1 на 20 тыс. чел. |

Нормы и нормативы размещения учреждений культуры клубного типа в городских округах предусматривают наличие 1 Дома культуры на население от 10 до 200 тыс. чел. в зависимости от плотности населения и разнообразия культурно-досуговой инфраструктуры населенного пункта.

Для городских округов, в состав которых входят сельские населенные пункты, имеющие транспортную доступность до административного центра 30 минут и более, применяется норматив 1 Дом культуры на 5 тыс. жителей по совокупности населения в сельских населенных пунктах.

Для городских округов, в состав которых входят сельские населенные пункты, минимально необходимое количество учреждений клубного типа определяется по следующей формуле:

КС = (Нс : Ннс) + ((Н – Нс) :Ннг),

где:

КС – сеть учреждений клубного типа;

Н – численность населения;

Ннс – норматив численности жителей на 1 дом культуры для сельского населения, входящего в состав городского округа;

Нс – численность сельского населения;

Ннг – норматив численности жителей на 1 дом культуры для городского округа.

При расчете нормативной потребности в строительстве объектов культуры необходимо учитывать их мощность (количество мест на 1 000 чел.).

*Таблица 53. – Расчет посадочных мест на совокупное количество учреждений клубного типа в муниципальном образовании на 1 тыс. жителей (норматив по городскому округу)*

| **Количество жителей (чел.)** | **До 10000** | **10000- 14999** | **15000-19999** | **20000 - 29000** | **30000 - 49999** | **50000 - 99999** | **100000 - 149999** | **150000 - 199999** | **200000 - 249999** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посадочных мест (ед.) | 80 | 65 | 70 | 65 | 45 | 35-15 | 15-12 | 12-8 | 8-6 |

С учетом плотности населения, функциональных задач и технической оснащенности учреждения культуры клубного типа в пределах одного муниципального образования могут различаться по мощностным характеристикам. При наличии потребности в Домах культуры выше рекомендуемого норматива, количество таких учреждений и условия их создания утверждаются в нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации за счет собственных средств.

Создание Центров культурного развития в городских поселениях осуществляется при наличии потребности по решению органов местного самоуправления за счет собственных средств.

***Нормы и нормативы размещения парков культуры:***

*Таблица 54. – Нормативы по организации парка культуры и отдыха (городской округ)*

| **Наименование организации, осуществляющей услуги** | **Обеспеченность, тыс.чел. на населенный пункт** | **Единица измерения** | **Доступность** |
| --- | --- | --- | --- |
| Парк культуры и отдыха | на 30 тыс.чел. | 1 | Транспортная доступность  15-30 минут |

Мощность парка по площади определяется в зависимости от объемов, предусмотренных для данного объекта в составе зоны рекреационного назначения в документах территориального планирования. Площадь планировочной структуры парка определяется в соответствии с концепцией развития парковой территории, утвержденной органом местного самоуправления.

При наличии потребности в парках культуры и отдыха в населенных пунктах с количеством жителей менее 30 тыс.человек количество парков и условия их создания утверждаются в нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации за счет собственных средств.

***Нормы и нормативы размещения кинозалов:***

*Таблица 55. – Нормативы размещения кинозалов (городской округ)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации, осуществляющей услуги** | **Обеспеченность, тыс.чел. на населенный пункт** | **Единица измерения** | **Доступность** |
| Кинозал | 1 на 20 тыс.чел. | 1 | Транспортная доступность  15-30 минут |

За сетевую единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре.

При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов, к учету принимается каждый кинозал как сетевая единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в учреждении культуры, либо в коммерческой организации.

Нормы и нормативы обеспеченности услугами кинопоказа предусматривают не менее 1 кинозала на 20 тыс. чел. в городском округе.

***Нормы и нормативы размещения музеев:***

*Таблица 56. – Нормативы размещения музеев (городской округ)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации, осуществляющей услуги** | **Обеспеченность, тыс.чел. на населенный пункт** | **Единица измерения** | **Доступность** |
| Краеведческий музей | Независимо от количества населения | 1 | Транспортная доступность  30-40 минут |
| Тематический музей | Независимо от количества населения | 1 |

За сетевую единицу принимаются музеи, являющиеся юридическими лицами, а также музеи-филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев независимо от формы собственности (ведомственные, частные) при условии, если их фонды вошли в государственную или негосударственную часть музейного Фонда Российской Федерации.

Минимально необходимое количество музеев определяется по следующей формуле:

МС = Н : Мн,

где:

МС – музейная сеть,

Н – численность населения,

Мн – норматив численности жителей на 1 музей.

В муниципальном районе может быть организовано несколько музеев в зависимости от состава и объема фондов. Районные музеи могут иметь филиалы или структурные подразделения в населенных пунктах сельских поселений. Филиалы районного музея в сельских поселениях принимаются к расчету в качестве сетевой единицы.

В городском округе может быть организовано несколько музеев в зависимости от состава и объема фондов.

***Нормы и нормативы размещения театров:***

*Таблица 57. – Нормативы размещения театров (городской округ)*

| **Наименование организации, осуществляющей услуги** | **Обеспеченность, тыс.чел. на населенный пункт** | **Единица измерения** | **Доступность** |
| --- | --- | --- | --- |
| Театр по видам искусств | Население от 100 до 200 тыс.чел. | 1 | Транспортная доступность  30-40 минут |

За сетевую единицу принимаются театры (театры-студии), являющиеся юридическими лицами, либо филиалы театров.

Учитывается в качестве одной сетевой единицы театр, в котором действует нескольких театральных трупп (работающих на разных языках или имеющих самостоятельный репертуар), объединенных общей администрацией и представляющих единый баланс.

Если на одной театральной площадке работают театры различной жанровой направленности, являющиеся самостоятельными юридическими лицами, то каждый из них учитывается в качестве самостоятельной сетевой единицы.

Минимально необходимое количество театров для различных муниципальных образований и субъектов Российской Федерации определяется по следующей формуле:

ТС = Н : Тн,

где:

ТС – театральная сеть;

Н – численность населения;

Тн – норматив численности жителей на 1 театр.

В целях выравнивания диспропорций по обеспечению доступности населения к театральному искусству и на основании полномочия муниципальных органов власти по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры в муниципальных образованиях создаются театры.

В городских округах устанавливается норматив количества театров различной направленности, объединяющий несколько жанровых видов (драмы и комедии, музыкально-драматический), при обязательном наличии в репертуаре спектаклей для детей и молодежи.

*Таблица 58. – Расчет посадочных мест на совокупное количество театров на 1 тыс. жителей в муниципальном образовании (норматив по городскому округу)*

| **Количество жителей (чел.)** | **До 10000** | **10000 -14999** | **15000 - 19999** | **20000 - 29000** | **30000 - 49999** | **50000 - 99999** | **100000 - 149999** | **150000 -199999** | **200000 - 249999** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посадочных мест (ед.) | х | х | х | х | х | 6-8 | 7-6 | 6-5 | 4-3 |

***Нормы и нормативы размещения концертных залов:***

*Таблица 59. – Нормативы размещения концертных залов (городской округ)*

| **Наименование организации, осуществляющей услуги** | **Обеспеченность, тыс.чел. на населенный пункт** | **Единица измерения** | **Доступность** |
| --- | --- | --- | --- |
| Концертный зал | Независимо от количества населения | 1 | Транспортная доступность 30-40 минут |
| Концертный творческий коллектив | Независимо от количества населения | 1 |

Концертная организация – это организация, осуществляющая создание, показ (публичное исполнение) и (или) организацию показа концертных программ.

К концертным организациям относятся:

▪ филармонии – основной вид концертной организации в области академической музыки, имеющей в своем распоряжении один или несколько филармонических концертных залов и (или) творческих коллективов, и организующей гастроли иных творческих коллективов филармонической направленности (оркестры, хоры, ансамбли);

▪ филармонический концертный зал – специальная площадка, отвечающая акустическим стандартам исполнения академической музыки, или вид концертной организации, выполняющей функции формирования и удовлетворения общественных потребностей в академическом музыкальном искусстве;

▪ самостоятельные концертные коллективы, являющиеся юридическими лицами. К концертным коллективам относятся симфонические оркестры, оркестры народных, духовых инструментов, хоровые капеллы, народные хоры, хореографические и фольклорные ансамбли и т.п.

К расчету сетевых единиц принимаются организации всех форм собственности.

В качестве сетевой единицы концертного зала могут учитываться площадки, отвечающие акустическим стандартам, которые входят в состав иных организаций культуры (филармоний, культурно-досуговых учреждений, специализированных учебных заведений).

Минимально необходимое количество концертных организаций для различных муниципальных образований определяется по следующей формуле:

КоС = Ккз + Кф + Ккк

где:

КоС – сеть концертных организаций;

Ккз – нормативное число концертных залов;

Кф – нормативное число филармоний;

Ккк – нормативное число концертных творческих коллективов.

Ккз = Н : Нкз,

где:

Н – численность жителей;

Нкз – норматив числа жителей на 1 концертную организацию.

Кф = Н : Нф,

где:

Н – численность жителей;

Нф – норматив числа жителей на 1 филармонию.

Ккк = Н : Нкк,

где:

Н – численность жителей;

Нкк – норматив числа жителей на 1 концертный творческий коллектив.

В целях удовлетворения потребности населения в академической музыке концертные организации осуществляют гастроли.

В соответствии с «[Концепцией](http://sudact.ru/law/rasporiazhenie-pravitelstva-rf-ot-24112015-n-2395-r/#OVq6Tkw3BWVJ) развития концертной деятельности в области академической музыки в Российской Федерации до 2025 года», понятие «гастроли» включает в себя показ концертных программ вне места постоянной концертной деятельности исполнителя, в том числе в населенных пунктах собственного региона.

*Таблица 60. – Расчет посадочных мест на совокупное количество концертных организаций на 1 тыс. жителей в муниципальном образовании (норматив по городскому округу)*

| **Количество жителей (чел.)** | **До 10000** | **10000 -14999** | **15000 - 19999** | **20000 - 29000** | **30000 - 49999** | **50000 - 99999** | **100000 - 149999** | **150000 -199999** | **200000 - 249999** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посадочных мест (ед.) | х | х | х | х | х | 6-7 | 7-6 | 6-5 | 5-4 |

***Нормы и нормативы размещения цирковых площадок:***

*Таблица 61. – Нормативы размещения цирковых площадок (городской округ)*

| **Наименование организации, осуществляющей услуги** | **Обеспеченность, тыс.чел. на населенный пункт** | **Единица измерения** | **Доступность** |
| --- | --- | --- | --- |
| Цирковая площадка (цирковой коллектив) | Население от 100 до 500 тыс.чел. | 1 | Транспортная доступность  30-40 минут |

  В [Распоряжении](http://sudact.ru/law/rasporiazhenie-pravitelstva-rf-ot-02042012-n-434-r/#wViBkTmsuIrO) Правительства Российской Федерации от 02.04.2012 N 434-р «О концепции развития циркового дела в Российской Федерации на период до 2020 года» понятие «цирк» определяется как обобщенное наименование всех видов зрелищных номеров, аттракционов, программ, спектаклей, решаемых средствами цирковой выразительности, а также как специальное зрелищное сооружение с куполообразным покрытием и манежем, предназначенное для создания и (или) показа цирковых произведений.

За сетевую единицу принимаются цирки (цирковые коллективы) всех форм собственности.

Минимально необходимое количество цирков для различных муниципальных образований определяется по следующей формуле:

ЦС = Н : Цн,

где:

ЦС – цирковая сеть; Н – численность населения;

Цн – норматив численности жителей на 1 цирк (цирковую площадку, коллектив).

На основании полномочия муниципальных органов власти по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры в городских округах с населением от 100 до 500 тыс. чел. рекомендуется создать специально оборудованную цирковую площадку или цирковой коллектив на базе действующего объекта культуры.

Строительство специализированного циркового помещения в городских округах с населением менее 500 тыс. чел. осуществляется при наличии потребности в таком помещении, утвержденной в нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации.

***Нормы и нормативы размещения зоопарков (ботанических садов):***

*Таблица 62.­– Нормативы размещения зоопарков (ботанических садов) (городской округ)*

| **Наименование организации, осуществляющей услуги** | **Обеспеченность, тыс.чел. на населенный пункт** | **Единица измерения** | **Доступность** |
| --- | --- | --- | --- |
| Зоопарк  (ботанический сад) | Население от 250 тыс.чел. | 1 | Транспортная доступность  30-40 минут |

Зоопарк (зоосад, ботанический сад) создается на базе специализированной ландшафтной среды при условии наличия коллекции животных и растений для демонстрации населению различных видов фауны и флоры, ведения научно-исследовательской и культурно-просветительской деятельности по охране природы и животного мира. Зоосад выполняет те же функции за исключением научно-исследовательской.

За сетевую единицу принимаются зоопарки всех форм собственности.

Мощность зоопарка (ботанического сада) по площади определяется в зависимости от объема коллекции и видов животных (растений).

При наличии потребности в зоопарках (ботанических садах) в населенных пунктах менее 250 тыс. чел. количество и условия создания зоопарков (ботанических садов) утверждаются в нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации за счет собственных средств.

**2.7.4.3 – Расчет значений показателей нормативной потребности населения в услугах организаций сферы культуры на прогнозный период и оценка величины отклонений их фактических значений от нормативной потребности на текущий момент**

Сводные значения показателей нормативной потребности в услугах учреждений физической культуры и спорта, с учетом уточненных данных по численности населения, представленных в Стратегии социально-экономического развития города Ачинска, приведены в табл. 63.

*Таблица 63.­­– Расчет нормативной потребности в объектах сферы культуры и досуга*

| **№** | **Наименование объекта (расчетного показателя)** | **Нормативный показатель** | | **Кол-во жителей (факт)** | **Норма-тивная потреб-ность в 2025 г.** | **В том числе** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ед.изм.** | **Вели-чина** | **Сохра-няемая в 2025г.** | **Необхо-димо запроектировать** | |
| 1. | Объекты досуга, культуры, объекты работы с детьми и молодежью | | | | | | | |
| 1.1 | Помещение для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности | м2 площади пола на 1000 чел. | 50 | 106237 | 5312 |  | | |
| 1.2 | Танцевальные залы | место на 1000 чел. | 6 | 106237 | 637 |
| 1.3 | Клубы | посет. место на 1000 чел. | 80 | 106237 | 8499 | городской дворец культуры | | **-** |
| 1.4 | Кинотеатры | место на 1000 чел. | 35 | 106237 | 3718 | 3 кинозала | | 1 |
| 1.5 | Музеи в городских поселениях с числом жителей до 10 тыс. чел. | учреж-дений культуры | 1 | 106237 |  | 2 | | **-** |
| 2. | Объекты библиотечного обслуживания населения | | | | | | | |
| 2.1 | Библиотеки для городских поселений | 1000 человек зоны обслуживания | 6 тыс. ед. хране-ния/  5 чит.  мест | 106237 | 531 | 557 | | - |

В учреждениях муниципального образования в полной мере предусмотрено проведение ряда мероприятий по стабилизации сферы культуры, предполагающие:

▪ использование имеющихся учреждений культуры многофункционально, создавая кружки и клубы по интересам, отвечающие требованиям сегодняшнего дня, а также расширение различных видов культурно-досуговых и просветительных услуг;

▪ совершенствование формы и методов работы с населением, особенно детьми, подростками и молодежью.

* + 1. **– Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (с учетом численности населения) на территории города Ачинска**

Сводные значения рассчитанной нормативной потребности в объектах социальной сферы города Ачинска с учетом изменения численности населения на расчетный период приведены в табл. 64.

*Таблица 64. – Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы города Ачинска на период до 2030 года*

| **Наименование** | **Норматив** | **Ед.изм** | **Совре-менное состояние** | **Требу-емая мощ-ность на 2025 год** | **Дефи-цит, изли-шек на 2025 год** | **Проектная мощность запланиро-ванных к строитель-ству объектов** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организации народного образования | | | | | | | |
| Дошкольные организации | 85% детей дошкольного возраста | место | 5742 | **9181** | **-3159** | | **3159** |
| Общеобразова-тельные школы | 100% охват детей школьного возраста | учащи-еся | 14256 | **15916** | **-1660** | | **1660** |
| Внешкольные организации | 7,7% общего числа школьников | место | 1040 | **1226** | **-186** | | **186** |
| Учреждения здравоохранения | | | | | | | |
| Стационары | 13,47 коек на 1000 жителей | коек | 1265 | **1431** | **-166** | | **166** |
| Амбулаторно-клинические учреждения | 18,15 на 1 тыс. жителей | посе-щений в смену | 3580 | **1928** | **1652** | | **-** |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения | | | | | | | |
| Спортивные залы общего пользования | 60 м2 на 1 тыс.чел | м2 площа-ди пола | 13811 | **13218,5** | **-593** | | **593** |
| Учреждения культуры и досуга | | | | | | | |
| Клубы | 80 посет. место на 1000 чел. | посети-тельс-кое место | Гор.дворец культуры | **8499** |  | | **-** |
| Библиотеки | от 5 тыс. – 4,5 на 1 тыс.чел.;  от 1 до 2 тыс. чел. – 6; до 1 тыс – 7 | тыс.ед. хране-ния | 557 | **531** | **26** | | **-** |

*Таблица 65. – Потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания населения (генплан)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование учреждения** | **Единицы измере-ния** | **Факти-ческая вмести-мость** | **Факти-ческая вмести-мость на 1000 чел.** | **Нор-матив по СНиПу** | **Уровень обеспе-ченности (%)** | **Потреб-ность на расчетный срок** | **Новое строи-тельство** | **Площадь земельных участков для нового строительст-ва (га)** | **Примечание** |
| Образование: | | | | | | | | | |
| Детские дошкольные учреждения | место\* | 1635 | 15 | 42 | 35,3 | 4620 | 2985 | 8,6 | Строительство новых детских дошкольных учреждений   * на 200 мест в Привокзальном районе по ул. Дружбы Народов; * на 100 мест Привокзальном районе в районе ул. Черемуховой; * на 200 мест с бассейном в ЮВР; * на 160 мест в Причулымском районе 8 микрорайоне.   Крометого, возвращение в систе-му дошкольного образования объектов после капитально-го ремонта |
| место \*\* | 4 289 | 39 | 92,5 |
| \* Проектная мощность действующих детских садов без учета групп кратковременного пребывания на базе детских садов и групп предшкольного образования на базе школ и центра детского творчества | | | | | | | | | |
| \*\* Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях всех форм собственности, включая количество дошкольных мест в начальных школах-детских садах, филиалах дошкольных и общеобразовательных учреждений, в группах дошкольного образования при школах и т.д. | | | | | | | | | |
| Общеобразовательные школы | место | 15660 | 142 | 109 | 130,1 | 11990 | - | - |  |
| Учреждения дополнительного образования | место | 4951 | 45 | 26 | 172,5 | 2860 |  | 1,2 | Строительство Дворца школьника и комплекса по оказанию услуг и досуга молодежи.  Также предусматривается строительство учебного заведения широкого профиля в Мазульском. |
| Культурное обслуживание: | | | | | | | | | |
| Библиотека | книжный фонд тыс. экз. | 302,9 | 3 | 4 | 68,6 | 440 | 137,1 | 0,6 | Строительство юношеской библиотеки, увеличение книжного фонда действующих объектов |
| Музеи | объект | 2 | - | 1 | 100 | 2 | - | - |  |
| Кинотеатр | место | 872 | 8 | 25 | 31,6 | 2750 | 300 | 0,6 | Строительство киноконцертного зала в Привокзальном районе |
| Здравоохранение: | | | | | | | | | |
| Больницы | коек | 1461 | 13,1 | 11 | 119,1 | 1210 | - | - |  |
| Поликлиники | посеще-ний/ смена | 4726 | 42,38 | 25 | 169,5 | 2750 | - | - |  |
| Бассейны | м2 зеркала воды | 1900 | 17 | 20 | 86,1 | 2200 |  |  | Встроенный (в здании нового детского сада) |
| Коммунально-бытовое хозяйство: | | | | | | | | | |
| Пожарное депо | пожарный автомо-биль | 23 | 0,2 | 0,4 | 52,3 | 44 | 4 | 4 | Строительство пожарного депо с организацией пожарной части на 4 машиновыезда в Мазульском |
| Городское кладбище | га | 9,5 | 0,09 | 0,24 | 36 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | Возможно размещение нового кладбища за городской чертой |
| Социальное обслуживание: | | | | | | | | | |
| Центр социальной помощи семье и детям | объект | 1 |  | 1 | 100 | 1 | - | - |  |
| Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, социальный приют для детей и подростков (социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних) | объект | 2 |  | 1 | 100 | 1 | - | - |  |
| Центры социального обслуживания, интернаты для престарелых и инвалидов | место | 15 | 0 | 3 | 4,5 | 330 | 150 | 0,6 | Строительство районного дома-интерната для престарелых и инвалидов |
| Психоневрологический интернат | объект | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |

1. **ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА АЧИНСКА, ПОПОЛНЕНИЮ И МОДЕРНИЗАЦИИ ИХ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ НА ПЕРИОД 2019 -2030 ГОДЫ, СГРУППИРОВАННЫЕ ПО ВИДАМ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Перечень запланированных мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов социальной инфраструктуры на период 2021 – 2030 годы в рамках стратегии социально-экономического развития города Ачинска приведен в табл. 66-71.

Сводные значения денежных затрат на реализацию запланированных мероприятий представлены в табл.73.

*Таблица 66. – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту учреждений образования города Ачинска Красноярского края, оснащению их материально-технической базы на период 2019 – 2030 годы, млн.руб.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название объектов** | **Перечень мероприятий** | | | | | | | | | | | |
| **2019 г.** | | **2020 г.** | | **2021 г.** | | **2022 г.** | | **2023 г.** | | **2024-2030 гг.** | |
| **Реконструкция:** | | | | | | | | | | | | |
| **МБОУ «СШ №16»** | Реконструкция шатровой кровли | | Реконструкция шатровой крыши в осях 1-7 и Б/1-И; 5/1-7 и И-М; 7-13 и В/1-Д | 14 037 953,71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Детский сад №38** | - | | Реконструкция здания под дошкольное об-разовательное учреждение | 34,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Детский сад №32** | - | | - | - | Проектно- сметная документация для реконст-рукции сада №32 | 4,2 | - | - | - | - | - | - |
| **Модернизация:** | **-** | | - | | - | | - | | - | | - | |
| **-Капитальный ремонт и ремонт:** | | | | | | | | | | | | |
| **Дошкольные образовательные учреждения** | | | | | | | | | | | | |
| **МБДОУ**  **«Д/с №1»** | Приобретение строительных материалов | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | **0,25** | - | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** |
| **МБДОУ**  **«Д/с №2»** | Приобретение кипятильника | 0,01 | Текущий ремонт кровли здания | 0,28 | - | - | Приоб-ретение ограж-дения | 1,0 | Приоб-ретение ограж-дения | 1,0 | - | - |
| Приобретение облучателей (6 шт.) | 0,03 | Приобретение сантехнических товаров (частичная замена системы отопления) | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Приобретение лестниц проти-вопожарных | 0,87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Буфетные (шкаф, тумба, тумба) | 0,18 | Приобретение окна алюминиевого | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение сушильного шкафа (12 шт.) | 0,32 | Приобретение двери противопожарной | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение сантехнических материалов для ремонта отопления | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | **0,62** | **-** | **1,46** | **-** | **-** | **-** | **1,0** | **-** | **1,0** | **-** | **-** |
| **МБДОУ**  **«Д/с №3»** | Приобретение морозильной лари | 0,03 | Приобретение триммера бензинового | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение малых форм | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение стремянки | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение облучателей  (2 шт.) | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обрезка и валка деревьев | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Текущий ремонт крыши | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | **0,26** | **-** | **0,01** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МБДОУ**  **«Д/с №5»** | Проектные работы на капитальный ремонт кровли | 0,03 | Текущий ремонт шиферного покрытия | 0,17 | Текущий ремонт кровли (кровель-ное пок-рытие) | 0,53 | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение шкафов для посуды (2шт) | 0,01 | Текущий ремонт шиферного покрытия, дополнительные работы | 0,07 | Текущий ремонт кровли (слуховые окна) | 0,17 | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение ванны моечной двухсекционной | 0,08 | - | - | Текущий ремонт кровли (устройство водо-стока) | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение поручней | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение кроватей (13 шт.) | 0,13 | - | - | Текущий ремонт кровли здания (снегоза-держате-ли, ходо-вые лест-ницы | 0,17 | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | **0,33** | **-** | **0,24** | **-** | **0,97** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МБДОУ**  **«Д/с №8»** | Приобретение сантехнических материалов | 0,05 | Приобретение электрокипя-тильника | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение сантехнической кабинки | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Устройство молниезащиты | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение пылесосов | 0,02 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Приобретение песочниц с крышками (3шт.) | 0,05 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Приобретение утюгов (2 шт.) | 0,01 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Приобретение стендов информационных | 0,01 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Приобретение тумб  (8 шт.) | 0,02 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Обрезка и валка деревьев | 0,01 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Монтаж молниезащиты | 0,15 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Проектные работы на реконструкцию системы электроснабжения | 0,09 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Всего:** | **0,46** | **-** | **0,02** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МБДОУ**  **«Д/с №9»** | Приобретение теплообменника | 127 937,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение 2-х тепловых завес | 55 926,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Монтаж оборудования (теплообменника) | 60 000,00 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Текущий ремонт помещений | 110 232,28 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Приобретение расходных материалов для установки тепловых завес | 9 976,00 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Приобретение фурнитуры уплотнительных резинок | 77 800,00 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Всего:** | **441 871,28** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МБДОУ**  **«Д/с №10»** | Приобретение шкафа для хранения хлеба | 0,04 | Приобретение морозильного ларя | 0,02 | Приобре-тение двери ПВХ 1 шт. | 0,03 | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение стул регулируемый - 24 шт. | 0,03 | Приобретение холодильников | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение шкафа хозяйственного - 4 шт. | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение шкафа кухонного - 9 шт. | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение шкафа общего пользования | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение моек 2-ых с комплектующим  9 шт. | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение песочниц с крышкой (10 шт.) | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение малых форм | 0,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение кипятильника | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | **1,04** | **-** | **0,05** | **-** | **0,03** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МБДОУ**  **«Д/с №14»** | Монтаж приемно-контрольного прибора пожарной сигнализации | 0,01 | Приобретение и установка 2-х наружных эвакуацион-ных лестниц с площадкой и 2-х крылец для эва-куационных выходов | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение скамьи детской (5 мест 8 шт.) | 0,02 | приобретение электрокипя-тильника | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение облучателя (1 шт.) | 0,01 | демонтаж пожарных лестниц | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение пылесосов (2 шт.) | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | **0,05** | **-** | **0,27** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МБДОУ**  **«Д/с КВ №16»** | - | - | Капитальный ремонт стен из керамической плитки в ово-щехранилище | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение пылесоса (1 шт.) | 0,01 | Приобретение шкафа кухонного | 0,27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Приобретение шкафа сушильного для одежды | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Приобретение пластиковой перегородки с дверью | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Разборка дверного проема с устройством дверей в группах | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | **0,01** | **-** | **0,85** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МБДОУ «Детский сад общеразви-вающего вида №20»** | Приобретение котла пищеварочного | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение лестничных маршей с комплектующими | 0,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Текущий ремонт стен в туалете медицинского блока | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Всего:** | **0,72** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МАДОУ**  **«Д/с №21»** | Приобретение огнетушителей | 0,1 | Приобретение лестниц эвакуационных с 1-го этажа | 1,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение пылесосов (5 шт.) | 0,04 | Текущий ремонт кровли | 0,48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение сушильного барабана в прачечную | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | **0,22** | **-** | **1,51** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МБДОУ «Детский сад КВ №22»** | Текущий ремонт вентиляции в прачечной | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение дверей в прачечную | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Текущий ремонт водоснабжения, отопления, водоотведения в прачечной | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение лестницы эвакуационной (крыльцо с козырьком) | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение огнетушителей | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт санузлов в 4 группах | 0,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт санузлов в 4 группах (дополнительные работы) | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Текущий ремонта групповой ячейки | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Текущий ремонт в прачечной | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | **1,54** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **МБДОУ**  **«Д/с КВ №24»** | Приобретение малых форм | 0,12 | Приобретение ограждения | 0,50 | Приобретение теневых навесов  (4 шт.) | 1,00 | Капитальный ремонт системы отопле-ния | 6,2 | Капитальный ремонт системы отоп-ления | 6,2 | Капитальный ремонт системы отопления | 6,2 |
| Приобретение пылесосов (3 шт.) | 0,02 | Приобретение шкафа холодильного | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение облучателей (1 шт.) | 0,01 | Приобретение шкафов металлических для посуды в групповые 9 шт. | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Формовочная обрезка деревьев | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Строительные материалы для ремонта фасада | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | **2,95** | **-** | **0,68** | **-** | **1,00** | **-** | **6,2** | **-** | **6,2** | **-** | **6,2** |
| **МБДОУ**  **«Д/с №25»** | Приобретение песочниц с крышками (6 шт.) | 0,10 | Приобретение стиральной машины | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение тумб кухонных (6 шт.) | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение пылесосов (4 шт.) | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение вертикальной пожарной лестницы | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение шкафов для одежды 5 мест  (9 шт.), 4 мест (1 шт.) | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение шкафов (3 шт.) | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение увлажнителей воздуха (10 шт.) | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение лампы настольная | 0,01 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Приобретение столов (2 шт.) | 0,01 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Всего:** | **0,38** | **-** | **0,08** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МБДОУ «Детский сад №26»** | Приобретение морозильного ларя | 0,03 | Приобретение лестницы эвакуационной наружной 3-го типа 6 шт. | 0,91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение пылесосов (4 шт.) | 0,03 | Приобретение ограждений, поручней | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение облучателей (5 шт.) | 0,04 | Приобретение двери противо-пожарной 1 шт. | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Приобретение двери противо-пожарной 3 шт. | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Текущий ремонт полов в групповой ячейке № 7 - 1 этаж | 0,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | **0,33** |  | **1,22** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **МБДОУ «Детский сад КВ №27»** | Приобретение пылесоса (1 шт.) | 0,01 | Капитальный ремонт потолков санитарно-гигиенической комнаты для МГН № 1 | 0,01 | - | - | Приобре-тение малых форм | 0,7 | Приобре-тение малых форм | 0,7 | - | - |
| Приобретение утюга  (1 шт.) | 0,01 | Капитальный ремонт полов санитарно-гигиенической комнаты для МГН № 1 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение мясорубки | 0,05 | Капитальный ремонт стен санитарно-гигиенической комнаты для МГН № 1 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Текущий ремонт мягкой кровли над переходом здания | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Приобретение сантехнических материалов | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Монтаж вентиляции | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | **0,07** | **-** | **0,14** | **-** | **-** | **-** | **0,7** | **-** | **0,7** | **-** | **-** |
| **МБДОУ «Детский сад №29»** | Приобретение насоса циркуляционного | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение лестниц эвакуационных наружных (2 шт) | 0,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | **0,40** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МБДОУ «Детский сад №31»** | Приобретение утюга (1 шт.) | 0,01 | Текущий ремонт мягкой кровли | 0,07 | - | - | Капиталь-ный ремонт асфаль-тирова-ния тер-ритории | 1,4 | Капиталь-ный ремонт асфаль-тирова-ния тер-ритории | 1,4 | Капи-тальный ремонт асфаль-тирова-ния тер-ритории | 1,4 |
| Приобретение пылесосов (4 шт.) | 0,03 | Приобретение малых форм | 0,40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Приобретение насоса цирку-ляционного | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Приобретение морозильной лари | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | **0,04** | **-** | **0,53** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МБДОУ «Детский сад №33»** | Приобретение пылесосов (3 шт.) | 0,02 | Приобретение гладильного катка | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Приобретение стиральной машины | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Приобретение электрокипятильника | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Приобретение морозильной лари | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | **0,02** | **-** | **0,27** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МБДОУ**  **«Д/с №34»** | Приобретение оконных блоков  (38 шт.) | 0,62 | - | - | Приобретение малых форм | 0,96 | Приобретение малых форм | 1,3 | Приобретение малых форм | 1,3 | - | - |
| Приобретение металлических лестничных ограждений (центральный вход) | 0,07 | - | - | Капи-тальный ремонт системы отопле-ния 2 этаж, переход (1,2 этажи) | 1,25 | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение двери противопожарной 2 шт. | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение металлических лестничных ограждений (2 крыла) | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пандус | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение медицинского оборудования | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | **1,00** | **-** | **-** | **-** | **2,21** | **-** | **1,3** | **-** | **1,3** | **-** | **-** |
| **МБДОУ**  **«Д/с №35»** | Приобретение паласов (5 шт.) | 0,02 | Приобретение двери противо-пожарной 5 шт. | 0,16 | Приобре-тение оконных блоков | 0,92 | - | - | - | - | - | - |
| Заземление электротехнических установок | 0,07 | Приобретение картофелечистки | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | **0,09** | **-** | **0,21** | **-** | **0,92** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МБДОУ №36** | Приобретение модуля порошкового "Буран-2,5" | 0,01 | Приобретение лестницы эвакуационной наружной (4 шт.) | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение утюгов (2 шт.) | 0,01 | Приобретения метал-лического крыльца с оконным и дверным блоком | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Текущий ремонт кровли | 0,29 | Металлическое ограждения кровли | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Приобретение стиральной машины | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | **0,31** | - | **0,88** | - | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** |
| **МБДОУ №37** | Обрезка и валка деревьев | 0,22 | Демонтаж центрального крыльца с козырьком здания | 0,19 | - | - | Приобре-тение малых форм | 1,0 | Приобре-тение малых форм | 1,0 | Приобретение малых форм | 1,0 |
| Приобретение экранов защитных (47+14) | 0,29 | Демонтаж крыльца с ко-зырьком (пище-блок) и крыльца с козырьком (прачечная) | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение стеллажа 4 шт. | 0,06 | Приобретение ограждения | 0,53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение кипятильника | 0,02 | Приобретение лестниц эвакуа-ционных (крыльцо с козырьком) (2 шт.) (пищеблок, прачечная) | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение кровати 3-х ярусной (4 шт.) | 0,03 | Приобретение лестниц эвакуа-ционных (крыльцо с козырьком)  (1 шт.) (центральный вход) | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение пылесосов (4 шт.) | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | **0,64** | **-** | **0,99** | **-** | **-** | **-** | **1,0** | **-** | **1,0** | **-** | **1,0** |
| **МБДОУ «Детский сад комби-нированного вида № 39»** | Приобретение малых форм | 0,41 | Текущий ремонт мягкой кровли | 0,21 | Приобре-тение огражде-ния | 0,99 | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение облучателей (5 шт.) | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | **0,46** | **-** | **0,21** | **-** | **0,99** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МБДОУ «Детский сад №40»** | Приобретение пылесосов | 0,03 | Приобретение котла | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение кроватей (4 шт.) | 0,04 | Приобретение стиральных машин (2 шт.) | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение стульев (10 шт.) | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | **0,08** | **-** | **0,11** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МБДОУ «Детский сад №41»** | Демонтаж оконных блоков | 0,03 | Приобретение оконных блоков (20 шт.) | 0,46 | - | - | Текущий ремонт наружно-го осве-щения | 0,4 | Текущий ремонт наружно-го осве-щения | 0,4 | Текущий ремонт наружного освещения | 0,4 |
| Приобретение оконных блоков | 0,30 | Текущий ремонт кровли | 0,27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение строительных материалов (линолеум) | 0,07 | Обрезка и валка деревьев | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение стула детского (52 шт.) | 0,05 | Поставка системы вентиляции горячего цеха пищеблока | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение увлажнителя воздуха (8 шт.) | 0,05 | Демонтаж оконных блоков | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение строительных материалов | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение двери противопожарной | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение ограждения | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение пылесосов (3 шт.) | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение сковороды | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | **1,19** | **-** | **0,95** | **-** | **-** | **-** | **0,4** | **-** | **0,4** | **-** | **0,4** |
| **МБДОУ «Детский сад №44»** | Приобретение ограждения | 0,63 | Приобретение стеллажей для детской обуви (11 шт.) | 0,06 | Текущий ремонт межпа-нельных швов | 0,87 | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение огнетушителей | 0,01 | Приобретение кабинок | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение электрокипятильника | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение пылесосов ( 4 шт.) | 0,02 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Приобретение линолеума | 0,27 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Текущий ремонт пищеблока | 0,18 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Приобретение мойки (20 шт.) 10 групп по 2 раковины | 0,01 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Приобретение ванны чугунной | 0,02 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Всего:** | **1,17** | **-** | **0,11** | **-** | **0,87** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МБДОУ «Детский сад №45»** | Приобретение сушильных шкафов (4 шт.) | 0,11 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Приобретение стульев (22 шт.) | 0,01 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Всего:** | **0,12** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МБДОУ**  **«Д/с № 46»** | Демонтаж кирпичных теневых навесов | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение малых архитектурных форм | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поставка и установка теневых навесов | 0,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поставка и установка ландшафтных форм | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение ограждения | 0,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение меди-цинского оборудования | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение материальных запасов (медицинское оборудование) | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | **2,01** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МБДОУ**  **«Д/с № 47»** | Приобретение раскладушек детских (5 шт.) | 0,02 | приобретение крыльца метал-лического 2 шт. | 0,26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение облучателей (6 шт.) | 0,05 | приобретение лестницы эваку-ационной 2 шт. | 0,38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение пылесосов (4 шт.) | 0,02 | Приобретение огнетушителей с подставками (8 шт) | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение утюгов (2 шт.) | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт санузлов групп 02,04 | 0,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Текущий ремонт вентиляции в пости-рочной (вытяжная система) | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | **0,66** | **-** | **0,64** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МБДОУ «Д/сад № 48»** | Приобретение увлажнителя воздуха 2 шт | 0,01 | Приобретение электрокипятильника | 0,02 | Приобре-тение эвакуа-ционных лестниц (4шт) | 1,21 | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение ограждающего устройства отопительных приборов | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение огнетушителей | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение пылесосов (5 шт.) | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | **0,24** | **-** | **0,02** | **-** | **1,21** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МБДОУ**  **«Д/с № 50»** | Капитальный ремонт 7 - ми туалетных комнат | 1,80 | Приобретение стиральных машин (2 шт.) | 0,07 | Капитальный ремонт полов | 1,23 | Капиталь-ный ремонт асфальто-вого покрытия | 1,2 | Капиталь-ный ремонт асфальто-вого покрытия | 1,2 | Капи-тальный ремонт асфаль-тового покры-тия | 1,2 |
| Капитальный ремонт 7-ми туалетных комнат (дополнительные работы | 0,09 | Приобретение электрокипятильника | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Текущий ремонт сантехники в сан узле в группе 1 старшая 2 группа 16 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт перегородок санузла (группа № 16) | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт полов санузла (группа № 16) | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт стен санузла (группа № 16) | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт дверного блока санузла (группа № 16) | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт потолков санузла (группа № 16) | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | **2,13** | **-** | **0,09** | **-** | **1,23** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МБДОУ**  **«Д/с № 55»** | Приобретение мебели для формирования ясельной группы | 0,15 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Всего:** | **0,15** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МБДОУ**  **«Д/с № 56»** | Приобретение пылесосов (3 шт.) | 0,02 | Приобретение лестниц эвакуа-ционных 3 шт. | 0,18 | Приобре-тение огражде-ния | 1,05 | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение кроватей детских (16 шт.) (ЧС) | 0,06 | Приобретение эвакуационных лестниц с козырьком (2 шт.) | 0,59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Демонтаж лестниц эвакуа-ционных | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | **0,08** | **-** | **0,87** | **-** | **1,05** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Общеобразовательные учреждения** | | | | | | | | | | | | |
| **МОУ**  **Лицей №1** | Разработка дизайн-проекта интерьера библиотеки | 0,10 | Приобретение металлического крыла | 0,21 | Текущий ремонт отмостки вокруг бассейна и здания лицея (софи-нансиро-вание) | 0,75 | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение мебели | 0,82 | Приобретение бесконтактного градусника | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение телевизора | 0,02 | Приобретение УКМ-06-0111 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение колонки | 0,01 | Текущий ремонт мягкой кровли | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт перегородок библиотеки | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение декоративной полки, аппликации | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Текущий ремонт электроснабжения | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение видеокамеры | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение жалюзи | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт полов библиотеки | 0,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт дверей библиотеки | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт стен библиотеки | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение таблички на дверь, книгодержателя, стенда | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение шкафа холодильного на пищеблок | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт спортивного зала | 2,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение палубного бруса для ремонта полов в спортивном зале | 1,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | **5,19** | **-** | **0,50** | **-** | **0,75** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МАОУ «Школа №3»** | Капитальный ремонт крыльца | 0,43 | Приобретение бесконтактного градусника | 0,02 | Кресло  (20 шт.) | 0,07 | Приобр-етение строи-тельных материа-лов (ли-нолеум) | 0,5 | Приоб-ретение строи-тельных материа-лов (ли-нолеум) | 0,5 | Приобретение строи-тельных материалов (лино-леум) | 0,5 |
| Текущий ремонт асфальтирования территории | 0,54 | - | - | Приобре-тение дверного блока ПВХ (5 шт) | 0,11 | - | - | - | - | - | - |
| Обследование на энтеробиоз | 0,03 | - | - | Приобре-тение уче-нической мебели  (стул 126 шт., стол 48 шт.) | 0,31 | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение протирочной машинки | 0,04 | - | - | Приобре-тение крыльца метал-лического (1 шт) | 0,17 | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | **1,04** | **-** | **0,02** |  | **0,66** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МБОУ «Средняя школа №4»** | Приобретение мебели ученической | 0,43 | - | - | Приобре-тение строи-тельных материа-лов (ли-нолеум) | 0,52 | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение татами | 0,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Устройство крыльца  2 шт. | 0,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Устройство крыльца  1 шт. | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Устройство крыльца  1 шт. | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение двери ПВХ | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение лест-ничных ограждений | 0,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение строи-тельных материалов | 0,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | **1,75** | **-** | **0,0** | **-** | **0,52** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МБОУ**  **«СШ №5»** | Обследование на гельминты 455 чел | 0,11 | Капитальный ремонт мягкой кровли (спорт-зал, актовый зал) | 0,69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение столов 5 комплектов | 0,40 | Капитальный ремонт мягкой кровли (3-х этажный блок) | 0,70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение столов (30 шт) | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение стульев (60 шт) | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение мясорубки | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ткань для чехлов на мягкую мебель | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт полов коридора 3 этаж | 0,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт полов в кабинете | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Замена светильников | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Текущий ремонт водоотведения, текущий ремонт водосточной системы | 0,11 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Обрезка деревьев | 0,22 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Приобретение огнетушителей | 0,01 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Всего:** | **2,16** | **-** | **1,39** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Филиал МБОУ «Средняя школа №6» (основное здание)** | Текущий ремонт полов в кабинете № 15 | 0,14 | Приобретение оконных блоков (12 шт.) | 0,25 | Текущий ремонт стен в малом спортивном зале | 0,36 | Капи-тальный ремонт асфаль-тового покрытия | 2,9 | Капи-тальный ремонт асфаль-тового покрытия | 2,9 | Капи-тальный ремонт асфаль-тового покры-тия | 2,9 |
| Текущий ремонт полов в кабинете № 38 и библиотеке | 0,13 | Приобретение стационарного металлоискателя | 0,19 | Текущий ремонт потолков, стен в большом спортивном зале | 1,12 | - | - | - | - | - | - |
| Текущий ремонт полов в кабинете № 10 | 0,16 | Установка СКУД | 0,25 | Приобре-тение двери  (5 шт.) | 0,18 | - | - | - | - | - | - |
| Текущий ремонт полов в кабинете  № 40, 41, 17, 24, 6 | 0,30 | Приобретение кипятильника | 0,02 | Текущий ремонт полов в большом спортив-ном зале | 0,27 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Текущий ремонт мягкой кровли и шиферной кровли | 0,08 | Текущий ремонт полов в малом спортив-ном зале | 0,14 | - | - | - | - | - | - |
| Текущий ремонт полов коридора 3 этажа перед кабинетом 33 | 0,09 | Текущий ремонт мягкой кровли | 0,17 | Текущий ремонт системы отопле-ния в спортив-ном зале большом | 0,51 | - | - | - | - | - | - |
| Текущий ремонт вентиляции в кабинете технологии девочек | 0,03 | Капитальный ремонт электро-снабжения | 2,96 | Приобретение сан-техни-ческих материа-лов (за-мена отопле-ния в ма-лом зале) | 0,09 | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение очистителя воздуха | 0,01 | ПНР (пусковые наладочные работы) | 0,15 | Текущий ремонт отмостки | 0,39 | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение оконных блоков (24 шт.) | 0,48 | - | - | Текущий ремонт фасада основно-го корпу-са | 1,40 | - | - | - | - | - | - |
| Демонтаж оконных блоков | 0,04 | - | - | Капи-тальный ремонт козырька, стекло-блоков над ко-зырьком и двери | 1,20 | - | - | - | - | - | - |
| Текущий ремонт полов в кабинете № 33, 34, 37, 39 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Софинансирование | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| приобретение дверных блоков (3 шт) | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поставка металлических ограждений | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обрезка и формирование деревьев | 0,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведение инвентаризационных работ | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы по решению арбитражного суда | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | **2,25** | **н. д.** | **4,07** | **н. д.** | **5,66** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Филиал МБОУ «Средняя школа №6»** | - | - | Приобретение дверей в сборе (28 шт) | 0,64 | Текущий ремонт системы отопле-ния в подвале | 2,06 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Софинансиро-вание | 0,10 | Текущий ремонт стен в большом спортив-ном зале | 0,56 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Текущий ремонт полов в кабинете 4, 10, 11, 24, 15, 14, 37 | 0,4 | Текущий ремонт стен и потолкоа в игровой комнате | 0,12 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | Приобре-тение двери  (2 шт.) | 0,03 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | Приобре-тение сантех-нических материа-лов (уста-новка до-полни-тельных приборов отопле-ния в большом спортив-ном зале) | 0,09 | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение оконных блоков  (8 шт.) | 0,17 | - | - | Текущий ремонт системы отопле-ния в спортивном зале (малом) | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| Разборка оконных стеклоблоков и кирпичной кладки | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | **3,71** |  | **5,11** |  | **8,76** |  | **2,9** |  | **2,9** |  | **2,9** |
| **МБОУ «Средняя школа №7»** | Приобретение оконных блоков  (2,3 этаж) 36 шт. | 0,65 | Монтаж оконных блоков | 0,34 | Текущий ремонт системы отопления в правом крыле | 1,34 | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение оконных блоков  (4 этаж) 8 шт. | 0,15 | Приобретение стола ученичес-кого 60 шт,  120 шт. | 0,34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обрезка и снос деревьев | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего:** | **1,03** | **-** | **0,68** | **-** | **1,34** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МБОУ «Школа №8»** | Кадастровые работы | 0,1 | Капитальный ремонт потолочного перекрытия | 0,37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение протирочно-овощереза-тельной машины | 0,06 | Приобретение кресла 20 шт. | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение электроплиты | 0,09 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Всего:** | **0,25** | **-** | **0,47** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **«Школа №8» (филиал)** | Приобретение пылесосов (1 шт.) | 0,01 | Приобретение стола ученичес-кого 37 шт. | 0,1 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Приобретение утюга  (1 шт.) | 0,01 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Всего:** | **0,02** | **-** | **0,1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МБОУ**  **«ОШ №9»** | Приобретение огнетушителей | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение тенов | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Текущий ремонт оконных блоков | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Текущий ремонт | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | **0,18** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МБОУ**  **«ОШ №9» (д.с.)** | Капитальный ремонт | 0,24 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Всего:** | **0,43** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МБОУ**  **«ОШ №10»** | Приобретение оконных блоков | 0,91 | Установка оконных блоков (краевой бюджет) | 0,90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектные работы по капитальному ремонту системы водоснабжения и канализации 2 и 3 этажей | 0,14 | Софинансиро-вание | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение очиститель-ионизатор воздуха | 0,01 | Текущий ремонт полов в каби-нетах 2,10,13,15 | 0,36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | **1,05** | **н. д.** | **1,33** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МБОУ**  **«СШ №11»** | Приобретение холодильника | 0,01 | Приобретение двери металлической | 0,18 | Текущий ремонт межпа-нельных швов | 1,86 | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение тестомесильной машины | 0,04 | Демонтаж крылец | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Приобретение крыльца 6 шт | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Приобретение дверей 30 шт. | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | **0,05** |  | **1,12** |  | **1,86** |  |  |  |  |  |  |
| **МБОУ «Школа №12»** | Текущий ремонт теплотрассы от второго корпуса до камеры | 0,24 | Капитальный ремонт шатровой кровли корпус № 1 | 0,26 | Текущий ремонт полов корпуса № 1 | 2,00 | Капи-тальный ремонт полов спортив-ного зала | 1,6 | Капи-тальный ремонт полов спортив-ного зала | 1,6 | Капи-тальный ремонт полов спортивного зала | 1,6 |
| Проектные работы на капитальный ремонт пола спортивного зала | 0,04 | Капитальный ремонт шатровой кровли корпус № 2 | 0,56 | Текущий ремонт полов корпуса № 2 | 2,52 | Капи-тальный ремонт оконных блоков | 5,3 | Капи-тальный ремонт оконных блоков | 5,3 | Капи-тальный ремонт оконных блоков | 5,3 |
| Проектные работы на капитальный ремонт полов (корпус № 2, корпус № 3) | 0,09 | Капитальный ремонт шатровой кровли корпус № 2 (доп. работы) | 0,06 | Приобретение дверей ПВХ (21шт)» | 0,73 | Капи-тальный ремонт оконных блоков | 5,3 | Капи-тальный ремонт оконных блоков | 5,3 | Капи-тальный ремонт оконных блоков | 5,3 |
| Проектные работы на капитальный ремонт электроснабжения | 0,1 | Текущий ремонт полов в кабинетах №2,10,13,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектные работы на капитальный ремонт отопления | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства (сан. узлов) | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение электроплиты на пищеблок | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение УКМ | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение чайника электрического (2 шт.) (ЧС) | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение мата-спортивного (3 шт.) (ЧС) | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт санузлов | 0,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт санузлов (дополнительные объемы) | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектные работы на капитальный ремонт оконных блоков | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектные работы на подключение к холодному водоснабжению (корпус № 1) к сетям ООО "Теплосеть" | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | **2,09** | **-** | **1,22** | **-** | **5,25** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МБОУ «Средняя школа №13»** | Проектные работы по капитальному ремонту центрального крыльца с устройством пандуса и козырька | 0,10 | Капитальный ремонт асфаль-тированной баскетбольной площадки и беговой дорожки | 0,28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектные работы капитального ремонта шатровой крыши | 0,13 | Текущий ремонт ограждения территории со стороны спортивной площадки | 0,51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектные работы капитального ремонта систем энергообеспечения и электроснабжения | 0,10 | Капитальный ремонт системы энергоснабже-ния и электро-снабжения | 1,26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение напольных весов | 0,01 | Приобретения кресла детского регулируемого  8 шт. | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение овощерезки | 0,03 | Приобретение спортивного инвентаря | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение холодильника двухкамерного | 0,02 | Приобретение стола ученического 30 шт. | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | **0,39** | **-** | **2,34** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МБОУ «Школа №15»** | Приобретение плиты электрической | 0,07 | Текущий ремонт полов в кабинете 23 (помещение для приготов-ления пищи) | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Текущий ремонт межпанельных швов | 0,69 | Текущий ремонт полов в кабинетах № 22 (лабо-рантская), 26 (лаборантская) | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Текущий ремонт фасада здания | 0,03 | Приобретение ученической мебели | 0,42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт кровли тамбура и козырька | 0,07 | Обследование на гельминты 417 чел. | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Приобретение крыльца 6 шт. | 0,53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | **0,86** | **-** | **1,13** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МБОУ**  **«СШ №16»** | Реконструкция шатровой крыши в осях 4-15 и М-О; 13-15 и А-О | 10,90 | Капитальный ремонт мягкой кровли | 6,19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Текущий ремонт кровли | 0,19 | Разработка ПСД на проведение капитального ремонта мягкой кровли | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Демонтажные работы кровли | 0,44 | Строительно-техническая экспертиза по оценке качества объема работ по реконструкции шатровой крыши | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства | 0,02 | Капитальный ремонт крыши в осях 1-4 и Б1-И (без кровли) | 0,28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | **11,57** | **-** | **6,67** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МАОУ «Школа №17»** | Капитальный ремонт спортзала (электроснабжение) | 0,20 | Приобретение моноблока для холодильной камеры | 0,03 | - | - | Приобре-тение учени-ческой мебели (70 компл.) | 0,5 | Приобре-тение учени-ческой мебели (70 компл.) | 0,5 | Приобретение ученической мебели  (70 компл.) | 0,5 |
| Капитальный ремонт спортзала (потолки, стены, перегородки) | 0,42 | Приобретение уплотнительной резины для холодильной камеры | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Приобретение бесконтактного градусника | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Капитальный ремонт полов в спортивном зале, демонтажные работы | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Разборка полов в спортзале (раздевалка, тамбур, тренерская, инвентарная, подсобное помещение | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Капитальный ремонт полов спортзала | 1,19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Капитальный ремонт полов спортзала (доп работы) | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Капитальный ремонт полов спортзала (раздевалка, тамбур, тренерская) | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Приобретение ученической мебели 120 шт. | 0,28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Приобретение доски для мела  2 шт. | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Приобретение спортивного оборудования | 76 008,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Приобретение строительных материалов (стеклопакет, подоконники, откосы) | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | **0,62** | **-** | **2,04** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МБОУ**  **«СШ №18»** | Приобретение ванны моечной (2 шт.) | 0,03 | Приобретение крыльца 2 шт. | 0,12 | - | - | Капи-тальный ремонт отмостки | 0,5 | Капи-тальный ремонт отмостки | 0,5 | Капи-тальный ремонт отмостки | 0,5 |
| Текущий ремонт мягкой кровли | 0,12 | Приобретение кресла компью-терного 10 шт. | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектные работы на капитальный ремонт кровли | 0,20 | Приобретение УКМ-06-0111 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение стеллажа для тарелок | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение стеллажа для стаканов | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение стульев в столовую (100 шт.) | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение стульев (5шт.) (ЧС) | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение монитора, микшерного пульта, радиосистемы, коммутации | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкция части крыши, устройство шатровой крыши здания МБОУ "СШ № 18" | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выразившееся в наличии дефектов, механических повреждений пола в учебных кабинетах № 2-05,2-07,2-14,2-15,3-14,3-07,3-06,3-05 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выразившееся в отсутствии оборудования туалета для девочек на втором этаже, туалета для мальчиков на втором этаже (блок начальных классов) кабинами с дверьми | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | **6,28** | **-** | **0,30** | **-** | **-** | **-** | **0,5** | **-** | **0,5** | **-** | **0,5** |
| **МБОУ «ОШ №19»** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | **0,0** | **-** | **0,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Учреждения дополнительного образования** | | | | | | | | | | | | |
| **МКОУ Центр «Спутник»** | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства | 0,02 | Приобретение металлического ограждения | 0,40 | - | - | - | - | - | - | - | -- |
| Приобретение ограждения металлического | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение ноутбука | 0,05 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Обрезка и валка деревьев | 0,12 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Текущий ремонт контура заземления.  Проведение специальной оценки условий труда | 0,02 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Всего:** | **0,37** | **-** | **0,4** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **МБУ ДО «ЦТиР Планета Талантов»** | Ремонт сетей наружной канализации объекта "Картинг" | 0,14 | Приобретение крылец | 0,42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Услуги экскаватора-погрузчика | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Услуги гидромолота | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение оконных блоков | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего:** | **0,23** |  | **0,42** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Образова-тельные учреждения профессио-нального образования** | н.д. | | н.д. | | н.д. | | н.д. | | н.д. | | н.д. | |
| **Оснащение материально-технической базы:** | | | | | | | | | | | | |
| - | н.д. | | н.д. | | н.д. | | н.д. | | н.д. | | н.д. | |
| **ИТОГО, млн.руб:** | **59,01** | | **139 57** | | **30,61** | | **29,9** | | **29,9** | | **29,9** | |

*Таблица 67. – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту учреждений здравоохранения и социального обслуживания города Ачинска Красноярского края, оснащению их материально-технической базы на период 2019 – 2030 годы, млн.руб.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объектов** | **Перечень мероприятий, укрупненная оценка стоимости, в млн. руб.** | | | | | | | |
| **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | **2026-2030 гг.** |
| **1.** | **Строительство:** | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. |
| **2.** | **Реконструкция:** | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. |
| **3.** | **Модернизация:** | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. |
| **4.** | **Капитальный ремонт и ремонт:** | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. |
| **5.** | **Оснащение материально-технической базы:** | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. |
|  | **ИТОГО, млн. руб:** | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. |

*Таблица 68. – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту учреждений здравоохранения и социального обслуживания городского округа город Ачинск, оснащению их материально-технической базы на период 2019 – 2030 годы КГБУЗ «ККЦОМД№2»*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название объектов** | **Перечень мероприятий, укрупненная оценка стоимости, в млн.руб.** | | | | | |
| **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024-2030 гг.** |
| 1. | **Строительство:** | - | - | **-** | - | - | - |
| 2. | **Реконструкция:** главный корпус (пристройка для размещения КТ и МРТ) КГБУЗ «ККЦОМД №2 | 4,253 | 28,000 | - | - | - | - |
| 3. | **Модернизация:** | **-** | - | - | - | - | - |
| 4. | **Капитальный ремонт и ремонт:** | | | | | | |
| 4.1 | ПСД и кап.ремонт для спортивного диспансера КГБУЗ «ККЦОМД №2 | 3,046 | - | - | - | - | - |
| 4.2 | ПСД и кап.ремонт поликлиники №1 КГБУЗ «ККЦОМД№2» | 0,872 | 21,000 | 49,49 | - | - | - |
| 4.3 | ПСД и кап.ремонт поликлиники №3 КГБУЗ «ККЦОМД№2» | 0,515 | 16,183 | - | - | - | - |
| 4.4 | Благоустройство территории КГБУЗ «ККЦОМД№2» | - | - | - | 46,034 | - | - |
| 4.5 | ПСД и кап.ремонт главного корпуса КГБУЗ «ККЦОМД№2» | - | - | 80,382 | - | - | - |
| **5.** | **Оснащение материально-технической базы:** | | | | | | |
| 5.1 | Приобретение медицинского оборудования КГБУЗ «ККЦОМД №2 | 29,348 | 144,835 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 40,4 |
| 5.2 | Приобретение мебели КГБУЗ «ККЦОМД №2 | 0,691 | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Приобретение компьютерной техники КГБУЗ «ККЦОМД №2 | 4,009 | 7,436 | 4,199 | - | - | - |
| 5.4 | Приобретение прочего оборудования и техники КГБУЗ «ККЦОМД №2 | 0,447 | - | - | - | - | - |
|  | **ИТОГО, млн.руб:** | 43,181 | 217,454 | 140,271 | 52,234 | 6,2 | 40,4 |

*Таблица 69. – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту учреждений физической культуры и спорта города Ачинска Красноярского края, оснащению их материально-технической базы на период 2019 – 2030 годы, млн.руб.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объектов** | **Перечень мероприятий, укрупненная оценка стоимости, в млн. руб.** | | | | | | | |
| **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | **2026-2030 гг.** |
| **1.** | **Строительство:** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **2.** | **Реконструкция:** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **3.** | **Модернизация:** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **4.** | **Капитальный ремонт и ремонт:** | 0,967 | - | - | - | - | - | - | - |
| **5.** | **Оснащение материально-технической базы:** | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **ИТОГО, млн. руб:** | 0,967 | - | - | - | - | - | - | - |

**Местный бюджет (МБ):**

В 2019 году: проведение текущего и капитального ремонта в МБУ "СШ им. Г.М. Мельниковой" (устройство площадки для парковки) 473,7 тыс. рублей и в МБУ "СШОР" 0,292млн. рублей (ремонт отмостков, забора и ремонт системы слива). В МБУ "ГСК "Олимп" капитальный ремонт в фойе и коридоров крытого катка "Звездный" 0,202 млн. руб.

*Таблица 70. - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту учреждений культуры города Ачинска Красноярского края, оснащению их материально-технической базы на период 2019 – 2030 годы, млн.руб.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название объектов** | **Перечень мероприятий** | | | | | |
| **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024-2029 гг.** |
| 1. | **Строительство:** | - | - | **-** | - | - | - |
| 2. | **Реконструкция:** | - | - | Проектные работы на капитальный ремонт (расширение) запасного эвакуационного выхода в юношеской библиотеке 56,04 тыс. руб. | - | - | - |
| - | - | Проектные работы на капитальный ремонт (расширение) основного и запасного эвакуационного выхода в ЦДБ им. А.П. Гайдара 128,6 тыс. руб. | - | - | - |
| - | - | Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Ачинск, ул. Л. Толстого, 15 под размещение МБУДО «АДХШ им. А.М. Знака»- 57,6 млн. руб.:  54,7 КБ,  2,8 млн. руб. МБ | - | - | - |
| **ИТОГО,млн.руб** | **0,0** | **0,0** | **57,8 (КБ, МБ)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3. | **Модернизация:** | Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина10 000 000,00 руб. | Библиотека-филиал № 2 5 000 000,00 руб. | - | - | - | - |
| **ИТОГО, млн.руб.** | **10,0 (ФБ)** | **5,0 (КБ)0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 4. | **Капитальный ремонт и ремонт:** | | | | | | |
| 4.1 | Дома культуры | - | Обустройство полов большого зала – 428,3 тыс.руб.  Монтаж теплотрассы в Элегии – 213,7 тыс.руб.  Текущий ремонт фасада – 232,5 тыс.руб.  Обустройство полов большого зала – 1782,3 тыс. руб. | - | - | - | - |
| **ИТОГО,млн.руб.** | **0,0** | **2,66 (МБ)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 4.2 | Библиотеки | - | Текущий ремонт помещений в библиотеке-филиале № 5 – 527,4 тыс. руб. Установка системы речевого оповещения в библиотеках МБУК «АГЦБС» 123,09 тыс. руб. | Установка системы видеонаблюдения  684,3 тыс. руб. | Ремонт отмостки Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина  224,2 тыс. руб. | Текущий ремонт коридора и двух сан.узлов в юношеской библиотеке  113,1 тыс. руб. | Установка тревожной сигнализации в библиотеках МБУК АГЦБС»  123,98 тыс. руб. |
| **ИТОГО,млн.руб.** | **0,0** | **0,65 (МБ)** | **0,7 (МБ, КБ)** | **0,2 (МБ)** | **0,1 (МБ)** | **0,1 (МБ)** |
| 4.3 | Музеи | Ленина, 20 – Установка тревожной сигнализации – 16,3 (МБ);  Установка системы речевого оповещения – 46,9 тыс. руб. (МБ) | Ленина, 20 – Текущий ремонт помещений 2 этажа объекта культурного наследия "Дом, в котором в январе 1920г. Находился штаб партизанской армии Щетинкина-Кравченко"- 2054,8 тыс. руб. | Ленина, 20 – Текущий ремонт помещений 1 этажа объекта культурного наследия "Дом, в котором в январе 1920г. Находился штаб партизанской армии Щетинкина-Кравченко"- 3187,6 тыс. руб. | - | - | - |
| Ленина, 20а – Установка системы речевого оповещения – 44,0 (МБ) | - | - | - | - | - |
| Ленина, 18 – Установка системы речевого оповещения – 44,0 тыс. руб. (МБ) | Ленина, 18 – Инженерно-геодезические изыскания для реконструкции здания – 1,6 тыс. руб.;  Инженерно-геологические изыскания для реконструкции здания (2 этаж и подвал) – 328,2 тыс. руб.;  Проектные работы по реконструкции здания МБУК "АКМ им. Д.С. Каргаполова" - 3 668,1 тыс. руб.;  Государственной экспертиза проектной документации работ по реконструкции здания музея, проверка достоверности определения сметной стоимости - 909,8 тыс. руб. | - | - | - | - |
| - | Ленина, 20г – Обследование технического состояния строительных конструкций здания по адресу: ул. Ленина, 20г – 189,9 тыс. руб.;  Проектные работы по реконструкции здания – 4 070,5 тыс. руб.;  Расчет стоимости государственной экспертизы проектной документации работ по реконструкции здания, проверка достоверности определения сметной стоимости - 850,1 тыс. руб. | - | - | - | - |
| Филиал музея «МВЦ» - Установка системы речевого оповещения – 49,8 тыс. руб. (МБ) | - | - | - | - | - |
| **ИТОГО,млн.руб** | **0,2 (МБ)** | **12,1 (МБ, КБ)** | **3,2 (МБ, КБ)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 4.4 | Школы искусств | | | | | | |
| 4.4.1 | МБУДО «Ачинская детская художественная школа им. А.М. Знака» | Частичный, текущий ремонт стен и потолка в каб. № 15 – 0,02 млн. руб., (МБ).  Замена светильников (устранение предписания) – 0,07 млн.руб. (МБ).  Текущий ремонт санузла (устранение предписания) – 0,06 млн. руб. МБ  Установка кабинок в помещении туалета(устранение предписания) – 0,09 млн. руб. (МБ) | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| **ИТОГО, млн.руб** | **0,24 (МБ)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 4.4.2 | МБУ ДО «Ачинская музыкальная школа № 1» | Ремонт классов – 123,388; | Заказ сметной докумен-тации: кровли -79,326 тыс. руб.;- электросистемы:  авар.освещ -33,878 тыс. руб.; внутр.провод. -77,391 тыс. руб.; звукоизоляции внутр. помещений -180,349; тыс. руб., конц.зала -153,743 тыс. руб.; благоустройства территории -50,00тыс. руб.; входной гру-30,00 тыс. руб.;  Ремонт: теплового узла – 37,36 тыс. руб.; установка грязевиков – 63,462 тыс. руб.; козырьков –21,376 тыс. руб.; сантехники – 2,8 тыс. руб.; кресел – 5,032 тыс. руб.; канализации – 6,5 тыс. руб. | Капремонт:  - кровли -6000,00 тыс. руб.;  -электросистемы:  наружн -2500,00 тыс. руб.;  внутр.прово-3500,00 тыс. руб.;  уличное освещение -90,551 тыс. руб.;  входно гр-700,00 тыс. руб.;  -звукоизоляции внутр. помещений -180,349 тыс. руб.;  Благоустройство террит. -300,00 тыс. руб.;  Освещен террит. -700,00 тыс. руб.;  - конц.зала -1200,00 тыс. руб.;  -звуков и светооборудов.конц зала-900,00 тыс. руб. | Ремонт 2 оркестр.классов – 140,00 тыс. руб.; | Изготовление уличн. стенда 2 шт. - 600,00 тыс. руб.; | Текущий ремонт внутри помещений – 1500,00 тыс. руб. |
| **ИТОГО, млн.руб** |  | **0,74 (МБ)** | **16,1 (МБ, КБ, ПД)** | **0,14 (МБ, ПД)** | **0,6 (МБ, ПД)** | **1,5 (МБ, КБ,ПД)** |
| 4.4.3 | МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» | ***-*** | Капитальный ремонт крыши -3 187,9 тыс. руб. (КБ)  Текущий ремонт внутри здания – 613,5 тыс. руб. (КБ) | Разработка проекта на капитальный ремонт крыльца и входной группы - 70 тыс. руб. (МБ)  Разработка проекта на установку пандуса - 70 тыс. руб.(МБ).  Разработка проекта на освещение пришкольного участка. 30 тыс. руб. (МБ) | Капитальный ремонт крыльца и входной группы.  1 200тыс.руб. (МБ)  Установка пандуса - 500 тыс.руб. (МБ).  Работы по уста-новке уличного освещения.  400 тыс.руб. (МБ) | - | Текущий ремонт внутри здания -  1 500 тыс. руб. (МБ)  Замена сантехники -  600 тыс. руб.(МБ) |
| **ИТОГО, млн.руб** |  | **3,8 (МБ, КБ)** | **0,17 (МБ)** | **2,1 (МБ)** | **0,0** | **2.1 (МБ)** |
|  | **ВСЕГО,млн. руб** |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Оснащение материально-технической базы:** | | | | | | |
| 5.1 | Дома культуры | - | Арочный металлодетектор – 291,9 тыс.руб.  Холодильник – 12,3 тыс.руб.  Парогенератор – 9 тыс. руб.  Утюг – 3,3 тыс.руб.  Пылесос – 32 тыс.руб.  Стиральная машина – 33,3 тыс.руб.  Отпариватель – 11,8 тыс. руб.  Пылесос -112 тыс. руб. | - | - | - | - |
| **ИТОГО,млн.руб** | **0,0** | **0,5 (ПД, МБ)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 5.2 | Библиотеки | - | Турникеты 156,8 тыс. руб.  Ограждения прохода 38,9 тыс. руб. | Ручной рупор Мегафон 32,5 тыс. руб., ручной металлодетектор 64,9 тыс. руб. | Ноутбук 256,0 тыс. руб. | Металлические стеллажи  80,00 тыс. руб. | Принтер струйный А3- 132,0 тыс. руб. |
| **ИТОГО,млн.руб** |  | **0,2 (МБ)** | **0,1 (МБ)** | **0,3 (МБ)** | **0,1 (МБ)** | **0,1 (МБ)** |
| 5.3 | Музеи | Огнетушитель -5 шт. 12,7 тыс. руб. (МБ);кубы – 50,0 тыс. руб. (МБ) | Приобретение оборудования для ликвидации предписания Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю - 47,6 тыс. руб. | - | - | - | - |
| **ИТОГО,млн.руб** | **0,06 (МБ)** | **0,05 (МБ)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 4.4 | Школы искусств | | | | | | |
| 4.4.1 | МБУДО «Ачинская детская художественная школа им. А.М. Знака» | Приобретение светильников и ламп (устранение предписания) – 0,08 млн.руб. (МБ)  Приобретение учебно-наглядных пособий (чучела птиц и животных) – 0,05млн.руб. (МБ) | Приобретение учебно-наглядных пособий (чучела птиц и животных) – 0,06 млн.руб. (МБ) | Приобретение постаментов интерьерных – 0,16млн.руб. (МБ) | Приобретение учебного оборудования на сумму – 0,40 млн. руб.(МБ): Станок для перекладной и шарнирной анимации под А3. Станок для перекладной, шарнирной, сыпучей, объемной и рисованной анимации под А1.Мульт-станок для кукольной анимации,  Планшет для рисования песком 50х70с отсеком (54\*88 см) (цветная LED подсветка + пульт + 2 кг песка)"389181 Экран CACTUSProfessionalMotoscreenCS-PSPM-152X203  Код: 89181;размер экрана (ШхВ): 203×152 см, "  Проектор ACER X127H белый  Кронштейн HOLDER PR-104-W, для проектора, 20кг, белый, цифровая видеокамера, зеркальный фотоаппарат САNON  Ноутбук штатив трипод | Приобретение учебников для образовательного процесса –  0,20 млн. руб.(МБ). | Приобретение учебно-наглядных пособий (гипсовые слепки) –  0,20 млн.руб.(МБ). |
| **ИТОГО,млн.руб.** | **0,37 (МБ)** | **0,06 (МБ)** | **0,16 (МБ)** | **0,4 (МБ, ПД)** | **0,2 (МБ)** | **0,2 (МБ)** |
| 4.4.2 | МБУ ДО «Ачинская музыкальная школа № 1» | Приобретение музыкальных инструментов:  Аккордеон - 50,00 тыс. руб. | Приобретение музыкальных инструментов:  - баян/аккорд - 4 шт. - 2000,00 тыс. руб.  - домра/балка шт. - 1170,00 тыс. руб. | Приобретение музы-кальных инструментов:  сакксафон - 7 шт. - 1400,00 тыс. руб., кларнет -5 шт. - 600,00 тыс. руб., тромбон - 5 шт. -900,00 тыс. руб., флейта - 5 шт. - 600,00 тыс. руб., баритон - шт. -1050,00 тыс. руб. | Приобретение:  -пультов – 40 шт. -60,00;Учеб.мебель -120,00,  Офисн. мебель - 330,00 тыс. руб.  Электр афиши внутр.-300,00 тыс. руб.; | Приобретение музыкальных инструментов:  гитара - 10 шт. -2500,00;бас-гитара -2 шт. - 600,00 тыс. руб.;синтез 2 шт. - 800,00 тыс. руб. | Электр афиши-плазма на фасад здания-950,00; |
| **ИТОГО, млн. руб.** | **0,05 (МБ, ПД)** | **3,17 (КБ, МБ)** | **4,55 (КБ, МБ, ПД)** | **0,81 (МБ, ПД)** | **3,9 (КБ, МБ, ПД)** | **0,95 (МБ, ПД)** |
| 4.4.3 | МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» | Установка дополнительного речевого оповещения.  (антитеррор) - 41тыс.руб. (МБ)  Установка дополнительного освещения учебной доски - 8,5 тыс. руб. (МБ)  Приобретение ручного металлодетектора - 6,9 тыс. руб. (МБ) | Приобретение оргтехники:2 ноутбука – 66,4тыс.руб. (МБ).  Приобретение офисной и учебной мебели - 31,9тыс.руб. (МБ)  Приобретение инструментов (рояль) - 1 491 тыс. руб.(МБ)  Приобретение музыкальной литературы - 39,6 тыс. руб. (МБ).  Приобретение Новогодней елки - 15тыс. руб. (МБ) | Приобретение и установка стендов - 100 тыс.руб. (МБ)  Приобретение зрительских кресел – 20шт. - 130 тыс. руб. (МБ)  Приобретение инструментов: саксофон- баритон - 150 тыс.руб. (МБ) | Приобретение музыкальной литературы.  60тыс.руб. (МБ) | Музыкальных инструментов: баян, аккордеон, балалайка, домра, саксофон, кларнет, флейта -  800тыс.руб. (МБ) | Приобретение музыкальной литераратуры - 200 тыс.руб.  Приобретение учебной мебели 500 тыс.руб. (МБ)  Приобретение оргтехники - 500 тыс.руб.(МБ).  Приобретение Новогодней елки – 20тыс.руб. (МБ). Приобретение костюмов для хорового коллек-тива 120 тыс.руб. (МБ). Приобретение музыкальных инструментов: баян, аккордеон. балалайка, домра, саксофон , кларнет, флейта 1 000тыс.руб.  (МБ) |
| **ИТОГО,млн.руб.** | **0,056 (МБ)** | **1,6 (МБ)** | **0,38 (МБ)** | **0,06 (МБ)** | **0,8 (МБ)** | **2,34 (МБ, КБ)** |
|  | **ВСЕГО, млн руб.** | **11,48** | **30,97** | **83,16** | **4,01** | **5,7** | **7,29** |

*Таблица 71. – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту учреждений социального обслуживания города Ачинска Красноярского края, оснащению их материально-технической базы на период 2019 – 2030 годы, млн.руб.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объектов** | **Перечень мероприятий, укрупненная оценка стоимости, в млн. руб.** | | | | | | | |
| **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | **2026-2030 гг.** |
| **1.** | **Строительство:** | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. |
| **2.** | **Реконструкция:** | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. |
| **3.** | **Модернизация:** | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. |
| **4.** | **Капитальный ремонт и ремонт:** | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. |
| **5.** | **Оснащение материально-технической базы:** | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. |
|  | **ИТОГО, млн. руб.:** | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. |

1. **ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫГОРОДА АЧИНСКА, ПОПОЛНЕНИЮ И МОДЕРНИЗАЦИИ ИХ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ НА ПЕРИОД**

**2019 -2030 ГОДЫ**

Прогноз затрат на поддержку и развитие социальной инфраструктуры города Ачинска на период 2019 – 2030 годы приведен в табл.73.

Сводные данные по затратам на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт и ремонт объектов социальной инфраструктуры города Ачинска, оснащению их материально-технической базы на период 2019 – 2030 годы представлены в табл. 73.

*Таблица 72. – Прогноз структуры бюджета городского округа город Ачинск, выделяемой на поддержку и развитие его социальной инфраструктуры*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статьи бюджета, руб.** | **Годы** | | | | |
| **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | | **2024-2030гг** |
| Бюджет городского округа, всего | 3 990 098,5 | 3 834 083,8 | 3 516 495,5 | |  |
| в том числе: |  | | | | |
| Бюджет на проведение мероприятий социальной направленности: | | | | | |
| Всего | 2 761 024,0 | 2 782 093,0 | 2 745 846,4 | |  |
| в том числе в области: |  |  |  | |  |
| - образования и молодежной политики | 2 226 792,0 | 2 217 279,3 | 2 175 380,0 | |  |
| - здравоохранения | н. д. | н. д. | н. д. | |  |
| - социальной защиты граждан | 213 944,9 | 250 954,9 | 226 687,6 | |  |
| - физической культуры и спорта | 198 056,4 | 188 499,7 | 226 609,7 | |  |
| - культуры и досуга граждан | 122 230,7 | 125 359,1 | 117 169,1 | |  |
| Бюджет на сохранение и развитие материально-технической базы социальной инфраструктуры: | | | | | |
| Всего | 63 776,0 | 97 406,1 | 83 784,4 | |  |
| в том числе: |  |  |  | |  |
| - объектов образования | 59 112,2 | 83 953,1 | 40 467,1 | |  |
| - объектов здравоохранения | н. д. | н. д. | н. д. | |  |
| - объектов физической культуры и спорта | 2 713,7 | 4 914,6 | 43 024,5 | |  |
| - объектов культуры и досуга граждан | 1 950,1 | 8 538,4 | 292,8 | |  |
| Доля средств из бюджета городского округа, выделяемая на проведение мероприятий социальной направленности, % | 62,2 | 72,6 | 78,1 | |  |
| Доля средств из бюджета городского округа, выделяемая на сохранение и развитие материально-технической базы социальной инфраструктуры, % | 1,6 | 2,5 | 2,4 | |  |
| Размер выделенных субсидий городскому округу на проведение мероприятий социальной направленности, тыс.руб. | | | | | |
| Всего | 116 668,0 | 139 799,1 | 87 340,7 |  | |
| в том числе в области: |  |  |  |  | |
| - образования и молодежной политики | 86 896,8 | 89 667,1 | 87 171,7 |  | |
| - здравоохранения | н. д. | н. д. | н. д. |  | |
| - социальной защиты граждан | н. д. | н. д. | н. д. |  | |
| - физической культуры и спорта | 9 744,5 | 0 | 0 |  | |
| - культуры и досуга граждан | 20 026,7 | 50 132 | 169 |  | |
| Размер выделенных субсидий городскому округу на сохранение и развитие материально-технической базы социальной инфраструктуры | | | | | |
| Всего | 41 578,5 | 58 458 | 9 919 |  | |
| в том числе: |  |  |  |  | |
| - объектов образования | 11 976 | 8 495 | 9 919 |  | |
| - объектов здравоохранения | н. д. | н. д. | н. д. |  | |
| - объектов физической культуры и спорта | 9 744,5 | 0 | 0 |  | |
| - объектов культуры и досуга граждан | 19 858 | 49 963 | 0 |  | |

*Таблица 73. – Сводные данные по затратам на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт и ремонт объектов социальной инфраструктуры города Ачинска Красноярского края, оснащению их материально-технической базы на период 2019 – 2030 годы, тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Название объектов/ Перечень мероприятий** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024-2030гг** |
| **1.** | **Строительство:** | | | | | | |
| 1.1 | Учреждения образования | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Учреждения здравоохранения и социального характера | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Учреждения физической культуры и спорта | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Учреждения культуры и отдыха | - | - | - | - | - | - |
|  | **ИТОГО:** | - | - | - | - | - | - |
| **2.** | **Реконструкция:** | | | | | | |
| 2.1 | Учреждения образования | 1 403,80 | 3 862,72 | 3 862,72 | 3 862,72 | 3 862,72 | 3 862,72 |
| 2.2 | Учреждения здравоохранения и социального характера | 4 253,00 | 28 000,00 | - | - | - | - |
| 2.3 | Учреждения физической культуры и спорта | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Учреждения культуры и отдыха | - | - | 57 800,00 | - | - | - |
|  | **ИТОГО:** | 5 656,80 | 31 862,72 | 61 662,72 | 3 862,72 | 3 862,72 | 3 862,72 |
| **3.** | **Модернизация:** | | | | | | |
| 3.1 | Учреждения образования | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Учреждения здравоохранения и социального характера | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Учреждения физической культуры и спорта | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Учреждения культуры и отдыха | 10 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - |
|  | **ИТОГО:** | 10 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - |
| **4.** | **Капитальный ремонт и ремонт:** | | | | | | |
| 4.1 | Учреждения образования | 46 309,20 | 131 598,90 | 26 607,00 | 25 860,00 | 25 860,00 | 25 860,00 |
| 4.2 | Учреждения здравоохранения и социального характера | 4 433,00 | 37 183,00 | 129 872,00 | 46 034,00 | - | - |
| 4.3 | Учреждения физической культуры и спорта | 967,70 | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Учреждения культуры и отдыха | 440,00 | 20 390,00 | 20 170,00 | 2 440,00 | 700,00 | 3 700,00 |
|  | **ИТОГО:** | 52 149,9 | 189 171,9 | 176 649,0 | 74 334,0 | 26 560,0 | 29 560,0 |
| **5.** | **Оснащение материально-технической базы:** | | | | | | |
| 5.1 | Учреждения образования | 12 698,10 | 7 969,5 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 5.2 | Учреждения здравоохранения и социального характера | 34 495,00 | 152 271,00 | 10 399,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 40 400,00 |
| 5.3 | Учреждения физической культуры и спорта | - | - | - | - | - | - |
| 5.4 | Учреждения культуры и отдыха | 1 040,00 | 5 580,00 | 5 190,00 | 1 570,00 | 5 000,00 | 3 590,00 |
|  | **ИТОГО:** | 48 233,1 | 165 820,5 | 19 589,0 | 11 700,0 | 15 200,0 | 47 990,0 |
|  | **ВСЕГО:** | **116 039,8** | **391 855,12** | **257 900,72** | **89 906,72** | **45 622,72** | **81 412,72** |

**V. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА АЧИНСКА**

Целевые показатели развития социальной инфраструктуры города Ачинска на период до 2030 года представлены:

▪ по сфере организации доступного жилья граждан, обеспечении безопасных и комфортных условий проживания – табл.7, стр.22-23;

▪ по сфере образования:

дошкольного образования – табл.14, стр.43;

общего образования – табл.16, стр.49;

дополнительного образования – табл. 18, стр.52;

▪ по сфере здравоохранения – табл.21, стр.59;

▪ по сфере развития физической культуры и спорта – табл. 24,стр.66; табл.3, стр.80;

▪ в сфере развития культуры – табл.24, стр. 66;

▪ табл.34, стр.89.

Табл. 74 отражает данные по объему финансирования работ на ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство, модернизацию материально-технической базы объектов социальной инфраструктуры города Ачинска

Финансирование данного вида работ производится из средств местного и областного бюджета.

В табл.75 представлена сводная информация об объемах финансирования мероприятий социального характера, реализуемых на территории города Ачинска.

*Таблица 74. – Объем финансирования работ на ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство, модернизацию материально-технической базы объектов социальной инфраструктуры города Ачинска Красноярского края за 2019-2030 годы*

| **Направления финансирования работ по группам социальных объектов** | **Годы** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024-2030 гг.** |
| **Всего, тыс.руб.** | **80 060,10** | **157 617,30** | **63 776,00** | **97 406,10** | **83 784,40** | **-** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Образование | 60 111,40 | 136 111,00 | 59 112,20 | 83 953,10 | 40 467,10 | - |
| Здравоохранение и социального характера | - | - | - | - | - | - |
| Физическая культура и массовый спорт | 6 738,70 | 5 407,80 | 2 713,70 | 4 914,60 | 43 024,50 | - |
| Культура и досуг | 13 210,00 | 16 098,50 | 1 950,10 | 8 538,40 | 292,80 | - |

**Примечание:** Финансирование данного вида работ производится из средств местного и краевого бюджета.

*Таблица 75. – Сводная информация по объемам финансирования мероприятий социального характера, реализуемых на территории города Ачинска Красноярского края за 2019-2030 годы*

| **Направления финансирования работ по группам социальных объектов** | **Годы** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024-2030 гг.** |
| **Всего, тыс.руб.** | **2 433 716,0** | **2 557 698,00** | **2 761 024,00** | **2 782 093,00** | **2 745 846,40** | **-** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Образование | 1 938 943,00 | 2 174 758,00 | 2 226 792,0 | 2 217 279,30 | 2 175 380,00 | - |
| Здравоохранение и социального характера | 136 172,00 | 14 928,00 | 213 944,90 | 250 954,90 | 226 687,60 | - |
| Физическая культура и массовый спорт | 186 836,00 | 184 793,00 | 198 056,40 | 188 499,70 | 226 609,70 | - |
| Культура и досуг | 171 765,00 | 183 219,00 | 122 230,70 | 125 359,10 | 117 169,10 | - |

**Примечание:** Финансирование данного вида работ производится из средств местного и краевого бюджета.

**VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ И СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ВИДАМ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ ГОРОДА АЧИНСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:

▪ оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);

▪ оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

▪ оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);

▪ оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реализации государственной политики и достижения поставленных целей.

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и задач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению социально-экономического развития.

Оценка результативности и эффективности осуществляется в установленном Правительством Российской Федерации порядке применительно к объектам:

▪ образования – Министерством образования и науки Российской Федерации,

▪ здравоохранения – Министерством здравоохранения Российской Федерации,

▪ физкультуры и массового спорта – Министерством спорта Российской Федерации,

▪ культуры – Министерством культуры Российской Федерации,

а также в рамках выделенных полномочий высшими органами управления Красноярского края, органами местного самоуправления города Ачинска Красноярского края.

**VII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ**

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Ачинска Красноярского края предусматривает внесение изменений в Генеральный план города Ачинска:

▪ при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы;

▪ при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

▪ при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии города Ачинска, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Также следует:

▪ создавать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию города Ачинск через интересы благосостояния населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных мероприятий, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;

▪ развивать и расширять сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения.

**VIII. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ**

* 1. **– Ответственные за реализацию программы**

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – администрация города Ачинска.

Координатором реализации Программы является администрация города Ачинска Красноярского края, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

* 1. **– План-график по реализации программы**

Сроки реализации инвестиционных проектов, заключенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в два этапа:

▪1 этап – 2021 – 2023 гг.;

▪2 этап – 2024 – 2030 гг.

* 1. **– Порядок предоставления отчетности по выполнению программы**

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы города Ачинска является регулярный контроль ситуации в сфере социальной инфраструктуры, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию объектов социальной инфраструктуры, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информация о состоянии и развитии социальной инфраструктуры города Ачинска.
2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований в сфере социальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы города Ачинска предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

* 1. **– Порядок корректировки программы**

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией города Ачинска Красноярского края по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы города Ачинска.

Обновление Программы производится:

▪ при выполнении новых, необходимых к реализации мероприятий,

▪ при выполнении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

▪ при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии города Ачинска Красноярского края, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.

По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

1. Такое решение было принято 23 мая 2011 года на заседании Общественного Совета города. <http://adm-achinsk.ru/news/news3237.html> [↑](#footnote-ref-1)